## План
№ | Наименовании операции | ед. измерения | объем работ физ.ед | агросроки | кол-во раб. дней | МТА |  |  | нормы выработки | нормосмены |  | сменность | требуется агрегатов | объем работ в У.Э.Га | расход топлива |  |  | хоз. № трактора
[6 empty] | трактора | СХМ | кол-во СХМ |  | всего | на 1 раб.д. |  |  |  | норма | всего | на 1 тр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Многолетние травы на силос
1 | Загрузка мин. уд | т | 87 | 15,05/24,05 | 8 | МТЗ-80 | ПЭ-0,8 | 1 | 140 | 0.62 | 0.08 | 1 | 1 | 3 | 0.24 | 20.88 | 20.88 | 4
2 | Растр-ние, изм-ние, погрузка в разб-тель | т | 87 | 15,05/24,05 | 8 | МТЗ-80 | АИР-20 | 1 | 80 | 1.09 | 0.14 | 1 | 1 | 5.34 | 1 | 87 | 87 | 5
3 | Транспортировка и рассев мин. удобрений | га | 290 | 15,05/24,05 | 8 | МТЗ-80 | 1-РМГ-4 | 2 | 17.5 | 16.57 | 2.07 | 1 | 2 | 81.2 | 3.5 | 1015 | 507.5 | 6.7
4 | Скашивание, изм-ние и погрузка трав | га | 290 | 01,07/23,07 | 20 | КСК-100 |  | 1 | 9.7 | 29.9 | 1.49 | 1.5 | 1 |  | 10.4 | 3016 | 3016
5 | Транспортировка массы трав | т | 3190 | 01,07/23,07 | 20 | МТЗ-80 | 2-ПТС-4 | 3 | 32 | 99.69 | 4.98 | 1.5 | 3 | 488.48 | 1.4 | 4466 | 1488.6 | 1,2,3
6 | Разравнивание массы |  | 3190 | 01,07/23,07 | 20 | ДТ-75 | Д-535 | 1 | 100 | 31.9 | 1.6 | 1.5 | 1 | 223.3 | 0.25 | 797.5 | 797.5 | 9
7 | Трамбовка массы | т | 3190 | 01,07/23,07 | 20 | ДТ-75 |  |  | 100 | 31.9 | 1.6 | 1.5 | 1 | 223.3 | 0.25 | 797.5 | 797.5 | 8
Корнеплоды (морковь)
8 | Лущение на глубину 8-10 см. | га | 58 | 20,04/24,04 | 5 | ДТ-75 | БДТ-3 | 1 | 11 | 5.3 | 1.1 | 1 | 1 | 37.1 | 6.8 | 394.4 | 394.4 | 8
9 | Погрузка орг. удобрений | т | 3480 | 26,04/06,05 | 10 | ДТ-75 | ПФП-1,2 | 1 | 240 | 14.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 101.5 | 0.3 | 1044 | 1044 | 8
10 | Трансп-ровка и внесение орг. удобрений | т | 3480 | 26,04/06,05 | 10 | МТЗ-80 | РОУ-6 | 3 | 80 | 43.5 | 4.35 | 1.5 | 3 | 213.2 | 1 | 3480 | 1160 | 1,2,3
11 | Вспашка на глубину 20-22 см. | га | 58 | 07,05/12,05 | 5 | ДТ-75 | ПЛН-435 | 1 | 6.4 | 9 | 1.8 | 2 | 1 | 63 | 12.3 | 713.4 | 713.4 | 8
12 | Загрузка мин. уд | т | 29 | 13.05 | 1 | МТЗ-80 | ПЭ-0,8 | 1 | 140 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | 7 | 7 | 1
13 | Растр-ние, изм-ние, погрузка в разб-тель | т | 29 | 13.05 | 1 | МТЗ-80 | АИР-20 | 1 | 80 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 29 | 2
14 | Транспортировка и рассев мин. уд | га | 58 | 13.05 | 1 | МТЗ-80 | 1-РМГ-4 | 3 | 17.5 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3 | 16.2 | 3.5 | 203 | 67.6 | 3,4,5
15 | Дискование с боронованием | га | 58 | 14,05/19,05 | 5 | ДТ-75 | БДТ-3 | 1 | 11 | 5.3 | 1.1 | 1 | 1 | 37.1 | 6.8 | 394.4 | 394.4 | 8
16 | Нарезка гребней | га | 58 | 14,05/19,05 | 5 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 1 | 6.7 | 8.6 | 1.7 | 2 | 1 | 42.1 | 4.7 | 272.6 | 272.6 | 1
17 | Посев моркови | га | 58 | 14,05/19,05 | 5 | МТЗ-80 | СОН-2,8 | 2 | 4.4 | 13.2 | 2.6 | 1.5 | 2 | 64.7 | 2.8 | 162.4 | 81.2 | 2.3
18 | Довсходовое боронование | га | 58 | 28,05/02/06 | 5 | ДТ-75 | БДТ-3 | 1 | 11 | 5.3 | 1.1 | 1 | 1 | 37.1 | 6.8 | 394.4 | 394.4 | 8
19 | Междурядная обработка | га | 58 | 03,06/05,06 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 2 | 6.7 | 8.6 | 2.9 | 1.5 | 2 | 42.1 | 4.7 | 272.6 | 136.3 | 1.2
20 | Междурядная обработка | га | 58 | 14,06/16,06 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 2 | 6.7 | 8.6 | 2.9 | 1.5 | 2 | 42.1 | 4.7 | 272.6 | 136.3 | 1.2
21 | Междурядная обработка | га | 58 | 02,07/05,07 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 2 | 6.7 | 8.6 | 2.9 | 1.5 | 2 | 42.1 | 4.7 | 272.6 | 136.3 | 4.5

## График
МТЗ-80
12
11
10
9
8
7 | 7 | [17 empty] | 3
6 | 6
5 | 5 | [15 empty] | 14 |  | 2 | [40 empty] | 21
4 | 4 | [17 empty] | 1
3 | 3 | 10 | [15 empty] | 17 | [40 empty] | 5
2 | 2 | [15 empty] | 13 | [17 empty] | 19 | [8 empty] | 20
1 | 1 | [15 empty] | 12 | 16
№ |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Апрель |  |  |  |  | Май | [25 empty] | Июнь | [25 empty] | Июль
ДТ-75 | bar: 26 to 27
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
9 | 2 | 16 7: 6
8 | 1 | 26: 8; 1: 9; 12 13: 11; 16 20: 15; 16 3: 18; 16 7: 7
№ |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Апрель | [9 empty] | Май | [25 empty] | Июнь | [25 empty] | Июль