РАЗДЕЛ 1 . УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КААЛЬКУЛИРОВАНИЕ

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

ЗАДАНИЕ 1

Журнал хозяйственных операций СУ за декабрь 1999г.

# Таблица 1

| № п/п | Наименование первичного документа | Содержание хозяйственных операций | Сумма в тыс.руб. | Корреспондирующие счета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дебет | Кредит |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ведомость распределения материалов | Отпущены со склада основные материалы, конструкции и детали для строительства (по планово-расчетным ценам): объекта № 2 объекта № 3 Итого: | 283550 182650 466200 | 20/2 20/3 | 10 10 |
| 2 | Ведомость распределения заработной платы | Начислена и распределена заработная плата рабочих по направления расхода: объект № 2 объект № 3 управление и обслуживание строительных машин и механизмов благоустройство строительных площадок заработная плата работников административно - управленческого персонала Итого: | 82900 61000 13000 2750 20050 179700 | 20/2 20/3 25 26 26 | 70 70 70 70 70 |
| 3 | Ведомость расчета отчислений на социальное страхование | Произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение в размере 38,5% от начисленной заработной платы (распределены по зарплате): - на счет 20/2 - на счет 20/3 - на счет 25 - на счет 26 Итого: | 31917 23485 5005 8778 69185 | 20/2 20/3 25 26 | 69 69 69 69 |
| 4 | Расчет резервов на оплату отпусков | Начислен резерв на оплату отпусков рабочим (6,7% от зарплаты): - на счет 20/2 - на счет 20/3 - на счет 25 - на счет 26 Итого: | 5554 4087 871 1528 12040 | 20/2 20/3 25 26 | 89 89 89 89 |
| 5 | Ведомость распределения материалов | Отпущены со склада различные строительные материалы на: эксплуатацию строительных машин и механизмов охрану труда и технику безопасности благоустройство строительных площадок Итого: | 16100 5000 21640 42740 | 25 26 26 | 10 10 10 |
| 6 | Ведомость начислений амортизации | Начислено амортизационных отчислений по основным средствам: конторы СУ строительные машины и механизмы Итого: | 3060 23000 26060 | 26 25 | 02 02 |
| 7 | Ведомость расчета износа МБП | Начислен износ по сданным в эксплуатацию МБП, используемым для обслуживания: строительных машин и механизмов строительного производства Итого: | 18600 17000 35600 | 25 26 | 10 10 |
| 8 | Ведомость расчета отклонений от стоимости материалов по учетным (планово – расчетным) ценам | Списаны отклонения (экономия) фактической себестоимости от планово – расчетных цен материалов, израсходованных на: объект № 2 объект № 3 Итого: | 7450 4750 12200 | 20/2 20/3 | 10 10 |
| 9 | Ведомость распределения общепроизводственных расходов | Распределены между объектами строительства пропорционально сметной стоимости отработанных машино-смен затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов (общепроизводственные расходы) объект № 2 объект № 3 Итого: | 43576 33000 76576 | 20/2 20/3 | 25 25 |
| 10 | Ведомость распределения накладных расходов | Распределены между объектами строительства пропорционально прямым затратам накладные (общехозяйственные) расходы объект № 2 объект № 3 Итого: | 37906 41900 79806 | 20/2 20/3 | 26 26 |
| 11 | Счет фактура подрядчика | Предъявлен счет заказчику на суммы затрат по объекту № 2, возмещаемых в порядке компенсаций | 10000 | 62 | 46 |
| 12 | Расчет стоимости законченного строительством объекта № 2 | Списана фактическая себестоимость выполненных и сданных работ по объекту № 2 | 522853 | 46 | 20/2 |
| 13 | Счет-фактура и акт приемочной комиссии | Предъявлен счет заказчику на сметную стоимость выполненных и сданных работ по объекту № 2 | 615555 | 62 | 46 |
| 14 | Справка – расчет финансовых результатов | Закрыт счет “Реализация” с отнесением финансового результата на соответствующий счет | 102702 | 46 | 80 |

Расчет к операции № 3.

Произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение в размере 38,5% от начисленной заработной платы (распределены по зарплате):

- на счет 20/2

82900 тыс. руб. * 0,385 = 31917 тыс. руб.

- на счет 20/3

61000 тыс. руб. * 0,385 = 23485 тыс. руб.

- на счет 25

13000 тыс. руб. * 0,385 = 5005 тыс. руб.

- на счет 26

2750 тыс. руб. * 0,385 = 1059 тыс. руб.

20050 тыс. руб. * 0,385 = 7719 тыс. руб.

Итого на счет 26: 1059 тыс. руб. + 7719 тыс. руб. = 8778 тыс. руб.

Расчет к операции № 4 .

Начислен резерв на оплату отпусков рабочим (6,7% от зарплаты):

- на счет 20/2

82900 тыс. руб. * 0,067 = 5554 тыс. руб.

- на счет 20/3

61000 тыс. руб. * 0,067 = 4087 тыс. руб.

- на счет 25

13000 тыс. руб. * 0,067 = 871 тыс. руб.

- на счет 26

2750 тыс. руб. * 0,067 = 184 тыс. руб.

20050 тыс. руб. * 0,067 = 1344 тыс. руб.

Итого на счет 26: 184 тыс. руб. + 1344 тыс. руб. = 1528 тыс. руб.

## ЗАДАНИЕ 2

Расчет к операции № 9 .

| ### Счет 25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Д | К |  |
| Сн = 0 |  |  |
| 2) 13000 | 9) 76576 |  |
| 3) 5005 |  | Разность общепроизводственных расходов по двум объектам |
| 4) 871 |  | и общепроизводственных расходов на объект № 3 |
| 5) 16100 |  |  |
| 6) 23000 |  | 76576 тыс. руб. – 33000 тыс. руб. = 43576 тыс. руб. |
| 7) 18600 |  |  |
| Оборот = 76576 | Оборот = 76576 |  |
| Ск = 0 |  |  |

Расчет к операции № 10 .

| ### Счет 26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Д | К |  |
| Сн = 0 |  |  |
| 2) 22800 | 9) 79806 |  |
| 3) 8778 |  | Разность накладных расходов по двум объектам |
| 4) 1528 |  | и накладных расходов на объект № 3 |
| 5) 26640 |  |  |
| 6) 3060 |  | 79806 тыс. руб. – 41900 тыс. руб. = 37906 тыс. руб. |
| 7) 17000 |  |  |
| Оборот = 79806 | Оборот = 79806 |  |
| Ск = 0 |  |  |

| ### Счет 20/2 |  |  | ### Счет 20/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | К |  | Д | К |
| Сн = 30000 |  |  | Сн = 0 |  |
| 1) 283550 | 12) 522853 |  | 1) 182650 |  |
| 2) 82900 |  |  | 2) 61000 |  |
| 3) 31917 |  |  | 3) 23485 |  |
| 4) 5554 |  |  | 4) 4087 |  |
| 8) 7450 |  |  | 8) 4750 |  |
| 9) 43576 |  |  | 9) 33000 |  |
| 10) 37906 |  |  | 10) 41900 |  |
| Оборот = 492853 | Оборот = 522853 |  | Оборот = 350872 | Оборот = 0 |
| Ск = 0 |  |  | Ск = 350872 |  |

Расчет к операции № 12 .

Найти фактическую себестоимость выполненных и сданных работ по объекту № 2.

Сн (сч.20/2) + Об.(сч.20/2) = 30000 тыс. руб. + 492853 тыс. руб. = 522853 тыс. руб.

#### ЗАДАНИЕ 3

Ведомость аналитического учета затрат на строительство объекта № 2 (см. на стр. 10)

Расчет к заданию № 3 .

Всего затрат произведенных до 12.99г. = Материалы (франко-приобъектный склад) до 12.99г.  + Оплата труда рабочих с отчислениями на социальное страхование и обеспечение, с резервом отпуска до 12.99г. + Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов до 12.99г. + Накладные расходы до 12.99г.

821950 тыс. руб. + 110000 тыс. руб. + 58500 тыс. руб. + 233550 тыс. руб. = 1224000 тыс. руб.

Фактическая себестоимость до 12.99г. =  Всего затрат произведенных до 12.99г. + Остаток незавершенного строительного производства на начало месяца - Остаток незавершенного строительного производства на конец месяца

1224000 тыс. руб. + 0 – 30000 тыс. руб. = 1194000 тыс. руб.

Результат (прибыль “+”, убыток “-“) до 12.99г. = Сметная стоимость до 12.99г. + Затраты, возмещаемые в порядке компенсации рыночных удорожаний до 12.99г. - Фактическая себестоимость до 12.99г.

1311900 тыс. руб. + 90000 тыс. руб. – 1194000 тыс. руб. = 207900 тыс. руб. (прибыль)

Материалы (франко-приобъектный склад) за декабрь месяц = Отпущенные со склада основные материалы, конструкции и детали для строительства (по расчетно-плановым ценам) на объект № 2 + Отклонения (экономия) фактической себестоимости от планово – расчетных цен материалов, израсходованных на объект № 2

283550 тыс. руб. + 7450 тыс. руб. = 291000 тыс. руб.

Итого материалов (франко-приобъектный склад) = Затраты произведенные до декабря 99г. + Затраты за декабрь 99г.

821950 тыс. руб. + 291000 тыс. руб. = 1112950 тыс. руб.

Оплата труда рабочих с отчислениями на социальное страхование и обеспечение, с резервом отпуска за декабрь месяц = Начисленная и распределенная заработная плата рабочих (объект № 2) + Произведенные отчисления на социальное страхование и обеспечение в размере 38,5% от начисленной заработной платы (объект № 2) + Начислен резерв (6,7% от зарплаты) на оплату отпусков рабочим (объект № 2)

82900 тыс. руб. + 31917 тыс. руб. + 5554 тыс. руб. = 120371 тыс. руб.

Итого по оплате труда рабочих с отчислениями на социальное страхование и обеспечение, с резервом отпуска = Затраты произведенные до декабря 99г. + Затраты за декабрь 99г.

110000 тыс. руб. + 120371 тыс. руб. = 230371 тыс. руб.

Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов за декабрь месяц = Распределенные между объектами строительства, пропорционально сметной стоимости отработанных машино-смен, затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов (общепроизводственные расходы) на объект № 2 = 43576 тыс. руб.

Итого затрат на содержание и эксплуатацию машин и механизмов = Затраты произведенные до декабря 99г. + Затраты за декабрь 99г.

58500 тыс. руб. + 43576 тыс. руб. = 102076тыс. руб.

Накладные расходы за декабрь месяц = Распределенные между объектами строительства, пропорционально прямым затратам, накладные (общехозяйственные) расходы на объект № 2 = 37906 тыс. руб.

Итого накладных расходов = Затраты произведенные до декабря 99г. + Затраты за декабрь 99г.

233550 тыс. руб. + 37906 тыс. руб. = 271456 тыс. руб.

Всего затрат за декабрь = Материалы (франко-приобъектный склад) за декабрь месяц + Оплата труда рабочих с отчислениями на социальное страхование и обеспечение, с резервом отпуска за декабрь месяц + Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов за декабрь месяц + Накладные расходы за декабрь месяц

291000 тыс. руб. + 120371 тыс. руб. + 43576 тыс. руб. + 37906 тыс. руб. = 492853 тыс. руб.

Итого всех затрат = Затраты произведенные до декабря 99г. + Затраты за декабрь 99г.

1224000 тыс. руб. + 492853 тыс. руб. = 1716853 тыс. руб.

Итого остатка незавершенного строительного производства на начало месяца = Остаток за период до декабря + Остаток за декабрь

0 + 30000 тыс. руб. = 30000 тыс. руб.

Итого остатка незавершенного строительного производства на конец месяца = Остаток за период до декабря + Остаток за декабрь

30000 тыс. руб. + 0 = 30000 тыс. руб.

Фактическая себестоимость на 12.99г. =  Всего затрат произведенных на 12.99г. + Остаток незавершенного строительного производства на начало месяца - Остаток незавершенного строительного производства на конец месяца

492853 тыс. руб. + 30000 тыс. руб. – 0  = 522853 тыс. руб.

Общая фактическая себестоимость = Затраты произведенные до декабря 99г. + Затраты за декабрь 99г.

1194000 тыс. руб. + 522853 тыс. руб. = 1716853 тыс. руб.

Общая сметная себестоимость = Затраты произведенные до декабря 99г. + Затраты за декабрь 99г.

1311900 тыс. руб. + 615555 тыс. руб. = 1927455 тыс. руб.

Общие затраты, возмещаемые в порядке компенсации рыночных удорожаний = Затраты произведенные до декабря 99г. + Затраты за декабрь 99г.

90000 тыс. руб. + 10000 тыс. руб. = 100000 тыс. руб.

Результат (прибыль “+”, убыток “-“) за 12.99г. = Сметная стоимость за 12.99г. + Затраты, возмещаемые в порядке компенсации рыночных удорожаний за 12.99г. - Фактическая себестоимость на 12.99г.

615555 тыс. руб. + 10000 тыс. руб. – 522853 тыс. руб. = 102702 тыс. руб. (прибыль)

Итоговая прибыль  = Прибыль до 12.99г. + Прибыль за 12.99г.

207900 тыс. руб. + 102702 тыс. руб. = 310602 тыс. руб.

##### ЗАДАНИЕ 4

Отчетная калькуляция себестоимости объекта  № 2 (в тыс. руб.)

# Таблица 3

| Статьи затрат | Сметная стоимость | Себестоимость |  | Затраты, возмещаемые в порядке компенсации рыночных удорожаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановая | Фактическая |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материалы | 1196800 | 1113158 | 1112950 | - |
| Оплата труда рабочих | 146600 | 136354 | 230371 | - |
| Затраты труда рабочих на эксплуатацию машин и механизмов | 90400 | 84082 | 102076 | - |
| Накладные расходы | 262360 | 344024 | 271456 | 100000 |
| Плановые накопления | 231295 | - | - | - |
| Всего | 1927455 | 1677618 | 1716853 | 100000 |

Расчет к заданию № 4 .

Расчеты плановой себестоимости по отдельным статьям затрат ведется по формуле:

Сспл = Сссм – Э + К,

Где,       Сспл – плановая себестоимость,

Сссм – сметная себестоимость,

Э – экономия от снижения затрат,

К – затраты возмещаемые в порядке компенсаций по соответствующей статье затрат из-за рыночных удорожаний.

Расчет экономии от снижения затрат по отдельным статьям ведется на основе усредненного процента (без постатейной его дифференциации) в размере 6,24% от сметной стоимости (или 0,0624) и утвержденной нормы плановых накоплений в размере 12% к общей сумме сметной стоимости строительных работ.

А) Материалы:

Э = 1196800 тыс. руб. * 1,12 * 0,0624 = 83642 тыс. руб.

Сспл = 1196800 тыс. руб. – 83642 тыс. руб. + 0 = 1113158 тыс. руб.

Б) Оплата труда рабочих:

Э = 146600 тыс. руб. * 1,12 * 0,0624 = 10246 тыс. руб.

Сспл = 146600 тыс. руб. – 10246 тыс. руб. + 0 = 136354 тыс. руб.

В) Затраты труда рабочих на эксплуатацию машин и механизмов:

Э = 90400 тыс. руб. * 1,12 * 0,0624 = 6318 тыс. руб.

Сспл = 90400 тыс. руб. – 6318 тыс. руб. + 0 = 84082 тыс. руб.

Г) Накладные расходы:

Э = 262360 тыс. руб. * 1,12 * 0,0624 = 18336 тыс. руб.

Сспл = 262360 тыс. руб. – 18336 тыс. руб. + 100000 = 344024 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 2 . ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ, АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ

Во втором разделе курсовой работы полученные результаты в её первом разделе подлежат сначала контролю и анализу с целью их качественной оценки. В заданиях этого раздела по прежнему используются данные СУ треста жилищного строительства города за 1999г.

В заключение показываются основы планирования, учета и управления производственными затратами по применяемой в странах с развитой рыночной экономикой так называемой системой “директ-костинг” или “системой управления себестоимостью”. В этой системе достигнута  высокая степень интеграции учета, анализа и принятия управленческих решений. Главное внимание в ней уделяется изучению поведения затрат ресурсов в зависимости от изменения объемов производства, что позволяет гибко и оперативно принимать решение по нормализации финансового состояния фирмы. В связи с этим в основе названной системы лежит разделение затрат на производство на переменные (прямые) и постоянные затраты.

К переменным относятся затраты, величина которых изменяется с изменением объема производства:

- затраты на сырьё и материалы,

- заработная плата основных производственных рабочих,

- топливо и энергия на технологические цели,

- и др.

К постоянным расходам принято относить такие величина которых не меняется с изменением объема производства:

- арендная плата,

- проценты за пользование кредитами,

- начисленная амортизация основных фондов, некоторые виды заработной платы руководителей предприятия, фирмы,

- и другие расходы.

В системе “директ-костинг” исходят из того принципа, что самая точная калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) не та, которая более полно включает в себя все виды производственных затрат, а та, в которую включаются только затраты, непосредственно связанные  с выпуском данной продукции, выполнением работ и услуг, то есть прямые (переменные) затраты. Поэтому в данной системе себестоимость продукции (работ, услуг) учитывается и планируется только в части переменных (прямых) затрат, а постоянные расходы собираются на отдельном счете и с определенной периодичностью относятся непосредственно на финансовые результаты производства.

Для уяснения основ системы “директ-костинг” можно ввести обозначения используемых в ней показателей, а взаимосвязь этих показателей представить графически.

Показатели системы “директ-костинг” и их обозначения:

- Выручка от реализации продукции, работ, услуг (Qp), объем критической выручки (kQp).

- Переменные затраты на производство (ПЗ).

- Постоянные расходы на производство (ПР).

- Маржинальный доход (МД) от реализации продукции, маржинальный доход от критического объема реализации продукции (МДк).

- Доля маржинального дохода в общем объеме выручки (VМД = МД/ Qp), доля в критическом объеме выручки ( кVМД).

- Прибыль от реализации продукции, работ, услуг (Пр).

- Цена реализации единицы продукции, работ, услуг (Р), критическая цена единицы (кР).

- Объем производства в натуральном выражении (Qоп = Qp/Р), критический объем производства (кQоп).

- Точка критического объема производства (ТКОП), объема реализации (ТКОР) (К).

ЗАДАНИЕ 5

Полученные в задании № 4 раздела 1 данные о производственных затратах по строительству объекта № 2  необходимо проанализировать. С этой целью для удобства анализа этих данных необходимо составить расчетно-аналитическую таблицу № 4 по форме таблицы №3 с добавлением после графы 4 еще двух граф с общим заголовком “Отклонения от плана”. В графе 5 затем указывается подзаголовок “Экономия (-)”, а  в графе 6 – “Перерасход (+)”.

Отчетная калькуляция себестоимости объекта  № 2 (в тыс. руб.)

# Таблица 4

| Статьи затрат | Сметная стоимость | Себестоимость |  | Затраты, возмещаемые в порядке компенсации рыночных удорожаний | Отклонение от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановая | Фактическая |  | “Экономия” (-) | “Перерасход” (+) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Материалы | 1196800 | 1113158 | 1112950 | - | 208 | - |
| Оплата труда рабочих | 146600 | 136354 | 230371 | - | - | 94017 |
| Затраты труда рабочих на эксплуатацию машин и механизмов | 90400 | 84082 | 102076 | - | - | 17994 |
| Накладные расходы | 262360 | 344024 | 271456 | 100000 | 72568 | - |
| Плановые накопления | 231295 | - | - | - | - | - |
| Всего | 1927455 | 1677618 | 1716853 | 100000 | - | 39235 |

Для анализа работы строительного управления произведем расчет следующих показателей:

5.1.	Определить величину плановой прибыли и плановый уровень рентабельности (по отношению к договорной (сметной) стоимости) на объекте № 2, а также плановый уровень снижения (превышения) себестоимости объекта № 2;

5.1.1. Определим величину плановой прибыли, которая рассчитывается по следующей формуле:

Прпл = Ссм – Сспл + К ;

где 	Прпл – плановая прибыль,

Ссм – сметная стоимость,

Сспл – плановая себестоимость,

К – компенсации.

Таким образом величина плановой прибыли будет равна:

1927455 тыс. руб. – 1677618 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. =  349837 тыс. руб.

5.1.2. Определим плановый уровень рентабельности (по отношению к договорной (сметной) стоимости) на объекте № 2, который рассчитывается по следующей формуле:

Урпл = Прпл  / Ссм * 100% ;

где 	Урпл – плановый уровень рентабельности,

Прпл – плановая прибыль,

Ссм – сметная стоимость.

Таким образом плановый уровень рентабельности будет равен:

349837 тыс. руб. / 1927455 тыс. руб. * 100% =  18,15%

5.1.3. Определим плановый уровень снижения (превышения) себестоимости объекта № 2, который рассчитывается по следующей формуле:

Ус.спл = Сспл  / Ссм * 100% ;

где 	Ус.спл – плановый уровень рентабельности,

Сспл – плановая себестоимость,

Ссм – сметная стоимость.

Таким образом плановый уровень снижения себестоимости будет равен:

1677618 тыс. руб. / 1927455 тыс. руб. * 100% =  87,04%

Вывод: Строительное управление планировало достигнуть уровень рентабельности объекта № 2 равный 18,15%, при этом планировалось снизить себестоимость на 12,96% (100% - 87,04%).

5.2.	Определить отчетную величину прибыли и отчетный уровень рентабельности на объекте № 2, а также процент выполнения плана по уровню снижения (превышения) себестоимости на объекте № 2;

5.2.1. Рассчитаем отчетную величину прибыли на объекте № 2 по формуле:

Прф = Ссм – Ссф + К ;

где 	Прф – фактическая прибыль,

Ссм – сметная стоимость,

Ссф – фактическая себестоимость,

К – компенсации.

Таким образом отчетная величина прибыли будет равна:

1927455 тыс. руб. – 1716853 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. =  310602 тыс. руб.

5.2.2. Рассчитаем отчетный уровень рентабельности на объекте № 2 по формуле:

Урф = Прф / Ссм * 100% ;

где 	Урф – отчетный уровень рентабельности,

Прф – фактическая прибыль,

Ссм – сметная стоимость.

Таким образом плановый уровень рентабельности будет равен:

310602 тыс. руб. / 1927455 тыс. руб. * 100% =  16,11%

5.1.3. Определим фактический уровень снижения (превышения) себестоимости объекта № 2, который рассчитывается по следующей формуле:

Ус.сф = Ссф  / Ссм * 100% ;

где 	Ус.сф – отчетный уровень рентабельности,

Ссф – фактическая себестоимость,

Ссм – сметная стоимость.

Таким образом плановый уровень снижения себестоимости будет равен:

1716853 тыс. руб. / 1927455 тыс. руб. * 100% =  89,07%

Вывод: Достигнутый уровень снижения себестоимости объекта № 2 составил 89,07%, а себестоимость была снижена на 10,93% (100% - 89,07%).

Таким образом сравнивая фактические показатели с плановыми можно сделать вывод:

А.)	фактическая сумма прибыли оказалась ниже плановой на 39235 тыс. руб. (Прф - Прпл  = 310602 тыс. руб. – 349837 тыс. руб.).

Б.)	за счет увеличения себестоимости, фактическая себестоимость была  снижена только на 10,93%, вместо планируемых 12,96%.

В.)	уровень рентабельности фактически оказался ниже планового на 2,04% (16,11% - 18,15%).

5.3.	Определить процент выполнения плана по прибыли, рентабельности и по себестоимости на объекте № 2, а также процент выполнения плана по уровню снижения (превышения) себестоимости на объекте № 2;

5.3.1. Определить процент выполнения плана по прибыли по формуле:

% выполнения плана по прибыли = Прф / Прпл * 100% ;

где	Прф – прибыль фактическая,

Прпл – прибыль плановая.

310602 тыс. руб. / 349837 тыс. руб. * 100% = 88,78%

5.3.2. Определить процент выполнения плана по рентабельности по формуле:

% выполнения плана по рентабельности = Урф / Урпл * 100% ;

где	Урф – рентабельность фактическая,

Урпл – рентабельность плановая.

0,1611 / 0,1815 * 100% = 88,76%

5.3.3. Определить процент выполнения плана по себестоимости по формуле:

% выполнения плана по себестоимости = Срф / Српл * 100% ;

где	Срф – себестоимость фактическая,

Српл – себестоимость плановая.

1716853 тыс. руб. / 1677618 тыс. руб. * 100% = 102,34%

5.3.3. Определить процент выполнения плана по снижению себестоимости по формуле:

% выполнения плана по снижению себестоимости = Ус.сф / Ус.спл * 100% ;

где	Ус.сф – фактический уровень снижения себестоимости,

Ус.спл –плановый уровень снижения себестоимости.

0,8907 / 0,8703 * 100% = 102,34%

Вывод: Таким образом процент выполнения плана по прибыли и рентабельности составил 88,78% и 88,76% соответственно, это означает что СУ не дополучило прибыли на 11,22%. Расчеты по выполнению плана снижения себестоимости показали что фактическая себестоимость оказалась выше плановой на 2,34%.

5.4.	Определить отклонения от плана себестоимости не объекте № 2 по отдельным статьям затрат (полученные данные разносятся по графам 5 и 6 таблицы 4) и в целом по объекту;

5.4а. Определим отклонения по статье “Материалы” (фактическая себестоимость – плановая себестоимость):

1112950 тыс. руб. – 1113158 тыс. руб. = - 208 тыс. руб. (таб. 4 гр. 5 “Экономия”).

По данной статье затрат фактическая себестоимость выше плановой, из этого следует экономия.

5.4б. Определим отклонения по статье “Оплата труда рабочих” (фактическая себестоимость – плановая себестоимость):

230371 тыс. руб. – 136354 тыс. руб. = + 94017 тыс. руб. (таб. 4 гр. 6 “Перерасход”).

По данной статье затрат фактическая себестоимость ниже плановой, из этого следует перерасход.

5.4в. Определим отклонения по статье “Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов” (фактическая себестоимость – плановая себестоимость):

102076 тыс. руб. – 84082 тыс. руб. = + 17994 тыс. руб. (таб. 4 гр. 6 “Перерасход”).

По данной статье затрат фактическая себестоимость ниже плановой, из этого следует перерасход.

5.4г. Определим отклонения по статье “Накладные расходы” (фактическая себестоимость – плановая себестоимость):

271456 тыс. руб. – 344024 тыс. руб. = - 72568 тыс. руб. (таб. 4 гр. 5 “Экономия”).

По данной статье затрат фактическая себестоимость выше плановой, из этого следует экономия.

5.4д. Определим отклонения в целом по объекту № 2 (общая фактическая себестоимость – общая плановая себестоимость):

1716853 тыс. руб. – 1677618 тыс. руб. = + 39235 тыс. руб. (таб. 4 гр. 6 “Перерасход”).

В целом по объекту № 2 фактическая себестоимость ниже плановой, из этого следует перерасход.

Вывод: В целом по объекту № 2 фактическая себестоимость составила 1716853 тыс. руб., что на 39235 тыс. руб. больше чем предполагалось по плану. Хотя по некоторым статьям затрат, а именно “Материалы” и “Накладные расходы”, организация получила экономию в размере 72776 тыс. руб. (208 тыс. руб. + 72568 тыс. руб.), перерасход по остальным статьям затрат, “Оплата труда рабочих” и “Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов” составил 112011 тыс. руб. (94017 тыс. руб. + 17994 тыс. руб.). Перерасход превысил экономию на 39235 тыс. руб.

5.5.	Определить неиспользованные, упущенные (явные) резервы дополнительного снижения себестоимости объекта № 2 в тыс. руб. и в процентах, а также процент возможного дополнительного снижения себестоимости объекта № 2 при использовании явных резервов (ЯР);

Перерасход фактической себестоимости по  статьям “Оплата труда рабочих” и “Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов” в сумме 112011 тыс. руб. (94017 тыс. руб. + 17994 тыс. руб.) является неиспользованными явными резервами дополнительного снижения себестоимости объекта №2.

Рассчитаем процент возможного дополнительного снижения себестоимости объекта № 2 при использовании явных резервов следующим образом (сумма общего перерасхода / плановую себестоимость * 100%),

112011 тыс. руб. / 1677618 тыс. руб. * 100% = 6,68%

Вывод: Таким образом используя явные резервы СУ могло бы снизить фактическую себестоимость еще на 6,68%.

5.6.	Определить качественную (в виде логического заключения) оценку выполнения плана по себестоимости и прибыли на объекте № 2 и заключение о работе СУ в этой части в отчетном году.

На основе рассчитанных выше показателей можно дать качественную оценку работы СУ в отчетном (1999) году.

СУ треста жилищного строительства в 1999г. завершило строительство объекта № 2, который был сдан в срок в эксплуатацию заказчику и по нему был определен финансовый результат от реализации (прибыль фактическая) который составил 310602 тыс. руб., что оказалось ниже запланированной прибыли на 39235 тыс. руб. или на 11,22%.

Соответственно уровень рентабельности был ниже планового и составил 16,11%, против планового 18,15%, т.е. ниже на 2,04%.

Причиной недополучения прибыли и снижения рентабельности от реализации данного объекта служит не выполнение плана по снижению себестоимости. Фактическая себестоимость оказалась завышена на 39235 тыс. руб. или на 2,04%.

Перерасход себестоимости произошел по статьям “Оплата труда рабочих” и “Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов” в сумме 112011 тыс. руб. Это является явным резервом дополнительного снижения себестоимости объекта № 2 за счет экономии заработной платы и расходов по эксплуатации строительных машин и механизмов на 6,67%.

В ходе анализа также выявлена экономия себестоимости за счет сокращения расходов на материалы - 208 тыс. руб., а также экономия за счет сокращения накладных расходов – 72568 тыс. руб.

Таким образом можно сделать вывод что работа СУ в отчетном году была удовлетворительна.

ЗАДАНИЕ 6

В отчетном 1999г. СУ в процессе строительства объектов  № 1 и 2 при общей договорной стоимости (с округлением) в 3.000.000 тыс. руб. (Qp i) и общих производственных затратах (с округлением) в 2.670.000 тыс. руб. (Cc i) имело долю постоянных расходов (Vпр i) в размере 40% от общих производственных затрат, а цену 1м2 общей жилой площади – 1000 тыс. руб. (Р i).

6.1. Определить недостающие показатели системы “директ-костинг” для отчетного года.

6.1.а. Определим постоянные расходы на производство продукции.

ПРi = 2.670.000 тыс. руб. * 0,4 = 1.068.000 тыс. руб.

6.1.б. Определим переменные затраты на производство.

ПЗi = 2.670.000 тыс. руб. - 1.068.000 тыс. руб. = 1.602.000 тыс. руб.

6.1.в. Определим прибыль от реализации строительной продукции за отчетный год.

Пр i = Qp i - Cc i

Пр i = 3.000.000 тыс. руб. – 2.670.000 тыс. руб. = 330.000 тыс. руб.

6.2.г. Определим объем производства в натуральном выражении за отчетный год.

Qоп i = Qp i/Р i

Qоп i = 3.000.000 тыс. руб. / 1.000 тыс. руб. = 3.000 тыс. руб.

6.1.д. Определим маржинальный доход за отчетный период.

МД i = ПР i + Пр i

МД i = 1.068.000 тыс. руб. + 330.000 тыс. руб. = 1.398.000 тыс. руб.

6.1.е. Определим долю маржинального дохода в общем объеме выручки

VМД i = МД i/ Qp i

VМД i = 1.398.000 тыс. руб. / 3.000.000 тыс. руб. = 0,47

Вывод: При анализе основных показателей системы “директ-костинг” определяется точка критического объема производства (ТКОП) и точка критического объема реализации (ТКОР) при которых организация не получает ни прибыли ни убытков, т.к. объем реализации равен объему производства, а выручка от реализации равна полной себестоимости продукции.

6.2. Определим критический объем реализации строительной продукции (kQp) и соответствующий ему критический объем строительного производства в натуральном выражении (кQоп) в отчетном году.

Для этого рассчитаем:

А) Величину прибыли приходящуюся на 1м2 общей жилой площади.

Прм2 i = Пр i / Qоп

Прм2 i = 330.000 тыс. руб. / 3.000 тыс. руб. = 110 тыс. руб.

Б) Определим цену 1м2 общей жилой площади применительно к критическому объему реализации строительной продукции.

кР i = P i - Прм2 i

кР i = 1.000 тыс. руб. – 110 тыс. руб. = 890 тыс. руб.

В)  В  ТКОР критический объем реализации выручки может быть выражен следующим алгебраическим выражением:

kQp i = ПЗ i + ПР i = Cci                                           (1) ,

а в расчете на единицу продукции, работ, услуг уравнение (1) можно записать в виде удельных величин входящих в него показателей

kQp i / кQоп i  =  ПЗ i / кQоп i  =  ПР i / кQоп i ,

или иначе удельными величинами - кР i = пз + пр .

Если использовать последние выражение уравнения (1), то его первоначальное выражение можно записать еще следующим образом:

кР i *  кQоп i  =  ПР i + пз *  кQоп i                             (2) .

После преобразования последний расчет получит вид:

кР i *  кQоп i - пз *  кQоп i  =  ПР i  ;

кQоп i * (кР i  - пз)  = ПР i  ,

Откуда получаем:

kQоп i = ПР i / P i – пз = ПР i / кмдi                             (3) ,

Таким образом необходимо определить промежуточные показатели:

постоянные расходы на производство на единицу строительной продукции в отчетном году (пр):

пр = ПР i / кQоп i

1.068.000 тыс. руб. / 3.000 тыс. руб. = 356 тыс. руб.

переменные затраты на производство на единицу строительной продукции в отчетном году (пз):

пз = ПЗ i / кQоп i

1.602.000 тыс. руб. / 3.000 тыс. руб. = 534 тыс. руб.

Подставим в уравнение (3) полученные показатели:

kQоп i = 1.068.000 тыс. руб. / 1.000 тыс. руб. – 534 тыс. руб. = 2.292 тыс. руб.

Так как критический объем реализации продукции равен полной себестоимости продукции, то

kQp i = Cci = 2.670.000 тыс. руб.

Учитывая, что кр – пз = кмдi = 356 тыс. руб., т.е. разница между критической ценой реализации единицы строительной продукции и удельными переменными затратами и есть критический удельный маржинальный доход.

В ТКОР маржинальный доход равен постоянным расходам, т.е. МД = ПР

Исчисленные показатели сведем в таблицу № 5.

Аналитические показатели управления

производственными затратами СУ в отчетном году

Таблица 5

| Наименование показателей | Условные обозначения | Отчетный год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В тыс. руб. | В % |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг | Qp i | 3000000 | 100% |
| Объем критической выручки от реализации продукции, работ, услуг | kQp i | 2670000 | 100% |
| Переменные затраты на производство | ПЗ i | 1602000 | 100% |
| Постоянные расходы на производство | ПР i | 1068000 | 100% |
| Маржинальный доход от реализации продукции | МД i | 1398000 | 100% |
| Маржинальный доход от критического объема реализации продукции | МДк i | 1068000 | 100% |
| Доля маржинального дохода в общем объеме выручки | VМД i | 0,47 | 100% |
| Прибыль от реализации продукции, работ, услуг | Пр i | 330000 | 100% |
| Прибыль приходящаяся на 1м2 общей жилой площади | Прм2 i | 110 | 100% |
| Цена реализации единицы продукции, работ, услуг | Р i | 1000 | 100% |
| Критическая цена реализации единицы продукции, работ, услуг | кР i | 890 | 100% |
| Объем производства в натуральном выражении | Qоп i | 3000 | 100% |
| критический объем производства в натуральном выражении | кQоп i | 2292 | 100% |

Взаимосвязь основных показателей системы “директ-костинг” можно представить графически, что наиболее наглядно покажет  их смысл.

Построим график «Взаимосвязь основных показателей системы “директ-костинг” СУ за отчетный год».

(график 1 приведен на следующей странице)

Вывод:

Таким образом графический анализ наиболее наглядно показывает что точка “К” критического объема реализации строительной продукции (ТКОР) и критического объема производства строительной продукции (ТКОП) выражает тот объем реализации строительной продукции (производства строительной продукции), при котором СУ не получает ни прибыли ни убытка и выручка от реализации продукции равна полной его себестоимости.

На графике также видно что маржинальный доход от общего объема реализации равен сумме постоянных расходов и прибыли от реализации, а в ТКОР маржинальный доход равен постоянным расходам.