МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра   Организации строительства и управления                            недвижимостью

Курсовой проект на тему:

“Организация строительства крупно-панельного 24-этажного здания гостиницы”

Выполнила: Новикова Е.В.

Факультет:   ПГС

Курс:            V

Группа:        1

Руководитель проекта: Колесникова Е.Б.

## МОСКВА 2002

Содержание:

1.Введение

1.1.Исходные данные………………………………………………………..4

1.2.Определение  продолжительности  строительства, объёмов

и  трудоёмкости работ…………………………………………………..4

2.Календарное планирование

2.1 Построение календарного графика производства работ………..……..5

2.2. Сетевой график…………………………………………………………..8

2.3 Построение графиков потребностей в ресурсах………………………..8

3.Проектирование  СГП

3.1. Подбор кранов, их привязка, определение зон действия……………..10

3.2. Расчет площадей складов……………………………………………….10

3.3. Проектирование временных дорог……………………………………..11

3.4. Расчет временных зданий……………………………………………….11

3.5. Расчет потребности в электроэнергии, освещении……………………13

3.6. Расчет потребности в воде………………………………………………14

4.Расчет  и  анализ  технико-экономических показателей……………….…..15

5. Заключение……………………………………………………………………16

6.Литература……………………………………………………………….…….17

7. Приложения…………………………………………………………………..18

1.Введение

В  данном  курсовом  проекте  выполняется  проект производства работ (ППР) при строительстве общественного крупнопанельного здания. Здание предназначено для   гостиницы.

По конструктивному решению здание представляет собой 24-х этажное крупнопанельное здание.

Длина здания  43 м , ширина 25 м.   Строительство производится в городе Москва.

Район строительства имеет следующие климатические  характеристики:

-снеговой район  III.

-ветровой район   I.

-грунтовые условия: грунт основания строительной площадки – супесчаный.

Прямые затраты на выполнение проекта  составят 1697555 руб. ( в ценах 1984 года).

1.1.Исходные  данные.

В данном курсовом  проекте  необходимо  выполнить  ППР  по  строительству  общественного здания гостиницы  по  следующим  исходным  данным:

Прямые  затраты  :             1697555 руб.

Площадь  застройки :        1075 м2

Строительный  объём :     92450 м3

Норма  продолжительности  строительства

общая:                        24 мес.

подгот. период           3  мес.

Накладные  расходы  принимаем  в  объёме  17 %  от  прямых  затрат.

Плановые  накопления  принимаем  равными  8 % от  себестоимости.

Также  в  исходные  данные  входит  план  здания и  поперечный  разрез  с указанием  высотных  отметок  и  размеров   в плане.

Ведомость  сборных  элементов:

1.Фундаментные  блоки  под  стены…………....…вес-2,55т.

размер-1,18м.

2.Фундаментные блоки под колонны……………..вес-6,68т.

размер-2,7м.

3.Блоки стен подвала………………………………вес-2,1т.

размер-2,38м.

4.Наружные стеновые панели…………………..…вес-6,6т.

размер-5,9м.

5.Внутренние стеновые панели…………………   вес-5,33т.

размер-6.06м.

6.Лестничные марши и площадки ………………..вес-1,84т.

размер-2,53м.

7.Плиты перекрытия……………………………….вес-6,9т.

размер-6,06м.

8.Плиты покрытия………………………………….вес-5,7т.

размер-6,0м.

9.Крупнопанельные перегородки.……………..….вес-1,04т

размер-2,53м

10.Вентиляционные блоки…………………………вес-3,18т.

размер-2,68м.

11.Элементы входа……….………………….……  вес-2.3т.

размер-3,0м.

1.2.Определение  продолжительности  строительства, объёмов и трудоёмкости  работ.

Нормативную  продолжительность  строительства  в  общем  случае  определяют  по СНиП 1.04.03.85 "Нормы  продолжительности  строительства  и  задела  в  строительстве  предприятий  и  сооружений''. В данном  курсовом  проекте  продолжительность  строительства  задана  в  размере  24 мес., 3  из  которых  занимает  период  подготовительных  работ.

Состав  работ  по  строительству  объекта  в  общем  случае  определяют  по  архитектурно планировочному  решению  здания, описанию  производимых  работ,  приведенных  в  задании  на проектирование. В данном  курсовом  проекте  состав  работ  и  их  объёмы  заданы  , но  в  дальнейшем  уточняются  расчетом:

Затраты  на  неучтенные  работы  принимаются  в  размере  15% от  суммы  трудоемкости  основных  работ.

На  основе  известных  данных  разрабатываем  ''Ведомость  объемов, трудоёмкости  и  потребности  в  машино-сменах (табл. 1).

Необходимо  вычислить  себестоимость  СМР,  размер  накладных  расходов НР и  плановых  накоплений  ПН.

Все расчеты ведутся в ценах 1984 года.

ПЗ=1697555 руб.

НР=0.17ПЗ=0.171697555=288584,35 руб.

СС=ПЗ+НР=1697555+288584,35=1986139,35 руб.

ПН=0.08СС=0.08*1986139,35=158891,148 руб.

СМР=ПЗ+НР+ПН=1697555+288584,35+158891,148=2 145030,498 руб.

Объём неучтенных работ:

0.15Q=0,15*13665=2412 чел.-дн.

2.Организация работ и календарное планирование

2.1 Построение календарного графика производства работ

Календарный план производства работ по возведению объекта.

Таб.1

| Наименование работ | Объем работ V |  | Затраты труда, чел-дн Q | Требуемые машины |  |  | Продолжительность, дн t | Число смен к | Численность рабочих в смену, чел n*N | Cостав бригады (звена) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во |  | наименование | число маш-см |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подготовка территории | тыс. руб | 61470 | 1366 | Бульдозер гусеничный | 272 |  | 68 | 1 | 4*5=10 | Звено из 5 чел |
| 2. Механизированные земляные работы | 100м3 | 52,30 | 25 | Бульдозер экскаватор |  | 12 | 6 | 2 | 1*2=2 | Машинист 6 раз, машинист 5 раз |
| 3. Добор грунта вручную | 1 м3 | 121,5 | 39 |  |  |  | 5 | 2 | 2*2=4 | Землекоп 2 раз., 1 раз |
| 4. Монтаж фундаментных блоков под стены -под колонны | Шт Шт | 35 40 | 242 | Кран башенный типа КБ-674 | 60 |  | 30 | 2 | 1*4=4 | Монтажники 4 раз, 3 раз., 2 раз Машинист 5 раз |
| 5. Монтаж блоков стен подвала | Шт | 2240 |  | Кран башенный типа КБ-674 |  |  |  | 2 | 1*4=4 | Монтажники 4 раз, 3 раз., 2 раз Машинист 5 раз |
| 6.Монаж ЖБК в подвале: -лестн.марши и площадки; -плиты перекрытия; -блоки лифтовых шахт. | Шт Шт Шт | 4 109 5 | 19 |  |  |  | 5 | 1 1 1 | 1*4=4 1*4=4 1*4=4 | Монтажники 4 раз.(2чел.), Монтажники 3 раз.,2раз. Машинист 5 разр. |
| 7. Устройство кирпичной кладки в подвале : -несущ.к-й в 2 кирпича; -перерегородок в ½ кирпича. | м3 м3 | 78.8 26.971 | 62 |  |  |  | 10 | 1 1 | 3*2=6 3*2=6 | Каменщик 3 раз. (2 чел) Каменщик 3 раз. (2 чел) |
| 8. Гидроизоляция подземной части | 100 м2 | 15,882 | 6 |  |  |  | 2 | 1 | 2*2=4 | Гидроизолировщик 3 раз., 2 раз. |
| 9. Устройство бетонной подготовки под полы в подвале | м2 | 10,75 | 11 |  |  |  | 2 | 1 | 2*3=6 | Бетонщик 3 раз., 2 раз. |
| 10. Устройство полов в подвале - цементных - плиточных | 100м2 м2 | 7 300,75 | 27 28 |  |  |  | 5 4 | 1 1 | 2*3=6 4*2=8 | Бетонщики 4 раз., 3 раз., 2 раз. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облицовщики 4 раз., 3 раз. |
| 11.Монтаж ж.б.к. надз.части: -колонн; -ригелей и балок; -наруж.панелей; -внутр.панелей; - крупнопанельных перегородок; -плит перекр-й; -лестн.маршей; -блоков лифтовых шахт; -вент.блоков; -труб мусоропровода; -плит покрытия; -монтажные работы по устройству входов | Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт м Шт Шт | 880 704 462 672 210 2180 96 130 528 78 119 2 | 1605 | Кран башенный типа КБ-674 |  |  | 134 | 3 | 1*4=4 | Монтажники 4 раз (2 чел)., 3 раз., 2 раз., Машинист 5 раз |
| 12. Отделка подвала | 100 М2 | 23,93 | 844 |  |  |  | 121 | 1 | 1*7=7 | Бетонщики 4 раз, 3 раз, 2 раз Маляры 5 раз., 4 раз., 3 раз., 2 раз. |
| 13. Устройство кирп.кладки в надз.части: -несущ.констр-й в 2 кирпича; -перегородок в ½ кирпича. | М3 | 2048,5 465,1 | 1434 |  |  |  | 120 | 2 2 | 3*2=6 3*2=6 | Каменщик 3 раз. (2 чел) |
| 14. Устройство кровли ( пароизоляция, утепление, стяжка и т. д.) | 100 м2 | 10,75 | 57 |  |  |  | 7 | 1 | 1*8=8 | Кровельщики 5 раз., 4 раз., 3 раз., 2 раз. Гидроизолировщик 3 раз., 2 раз. Бетонщик 3 раз., 2 раз. |
| 15. Звукоизоляция полов | 100 М2 | 190 | 242 |  |  |  | 61 | 1 | 2*2=4 | Изолировщик 4 раз., 2 раз (2 чел) |
| 16. Гидроизоляция полов | 100 м2 | 18 |  |  |  |  |  | 1 | 2*2=4 | Гидроизолировщик 3 раз., 2 раз. |
| 17. Устройство - цементной стяжки - плиточных полов - паркетных полов - линолеумных полов - антресолей и встроенных шкафов | 100 М2 М2 М2 М2 М2 | 182,21 1077 3226 13918 563 | 524 135 585 539 34 |  |  |  | 87 68 98 90 6 | 1 1 1 1 1 | 2*3=6 1*2=2 3*2=6 3*2=6 2*3=6 | Бетонщик 3 раз.( 2 чел),2 раз (2 чел) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облицовщики 4 раз., 3 раз., 4 раз., 3 раз. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паркетчик 5 раз., 3 раз. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облицовщики 4 раз., 3 раз. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Столяры 4 раз.,3 раз., 2 раз. |
| 18. Мокрая штукатурка стен и потолков | 100 М2 | 139,4 | 1046 |  |  |  | 105 | 1 | 2*5=10 | Штукатуры 6 раз., 5 раз., 4 раз., 3 раз., 2 раз. |
| 19. Заполнение проемов - оконных - дверных | Шт Шт | 735 1228 | 165 385 |  |  |  | 138 | 1 1 | 2*2=4 | Плотники 4 раз., 2 раз |
| 20. Остекление окон и витражей | 10 М2 | 235,56 | 200 |  |  |  | 22 | 1 | 3*3=9 | Стекольщики 5 раз., 4 раз., 3 раз |
| 21. Масляная окраска стен по штукатурке и бетону | 100 М2 | 47,84 | 813 |  |  |  | 68 | 1 | 3*4=12 | Маляры 5 раз., 4 раз., 3 раз., 2 раз. |
| 22. Оклейка стен обоями | 100 М2 | 103,19 |  |  |  |  |  | 1 | 3*4=12 | Маляры 5 раз., 4 раз., 3 раз., 2 раз. |
| 23. Клеевая окраска стен | 100 М2 | 98,07 |  |  |  |  |  | 1 | 3*4=12 | Маляры 4 раз., 3 раз., 2 раз. |
| 24. Побелка потолков | 100 М2 | 182,21 |  |  |  |  |  | 1 | 3*4=12 | Маляры 4 раз., 2 раз. ( 2 чел) |
| 25. Облицовка стен керамической плиткой | 100 М2 | 18,21 | 353 |  |  |  | 29 | 1 | 2*6=12 | Облицовщики 5 раз., 4 раз., 3 раз. (2 чел), 2 раз. (2 чел) |
| 26. Отделочные работы по входу | 100 М2 | 1,8 | 71 |  |  |  | 18 | 1 | 1*4=4 | Маляры 5 раз., 4 раз., 3 раз., 2 раз. |
| 27. Работы по монтажу оборудования | Тыс. руб | 30,6 | 255 |  |  |  | 26 | 1 | 2*5=10 | Звено из 5 чел |
| 28. Пусконаладочные работы | Тыс. руб | 9,2 | 77 |  |  |  | 19 | 1 | 1*4=4 | Звено из 4 чел |
| 29. Электромонтажные работы | Тыс. руб | 101,9 | 2038 |  |  |  | 85 | 1 | 3*8=24 | Звено из 8 чел |
| 30. Сантехнические работы | Тыс. руб | 135,8 | 2716 |  |  |  | 113 | 1 | 3*8=24 | Звено из 8 чел |
| 31. Ввод коммуникаций | Тыс. руб | 17,0 | 378 |  |  |  | 54 | 1 | 1*7=7 | Звено из 7 чел |
| 32. Обратная засыпка | 100 м3 | 11,35 | 1 | Бульдозер | 1 |  | 1 | 1 | 1*1=1 | Машинист 4 раз. |
| 33. Благоустройство | Тыс. руб | 42,2 | 1055 |  |  |  | 106 | 1 | 2*5=10 | Звено из 5 чел |
| 34. Неучтенные работы |  |  | 2412 |  |  |  | 241 | 1 | 2*5=10 | Звено из 5 чел |

Продолжительность выполнения работ определяется следующим образом:

-продолжительность выполнения работы для полностью механизированных работ (МЗР)

tim=Зм/nA,

где    Зм - общие затраты машинного времени на производство работ,

маш.-см.

n-число машин, участвующих в выполнении работ в смену

А - сменность работы

-продолжительность  выполнения работы для частично механизированных  или немеханизированных работ

ti=Тр/NА,

где   Тр - трудоёмкость работы в чел.-дн.

N - принятое количество рабочих в смену

### А - сменность работы

Планируемую продолжительность округляют с точностью до  смены  в  меньшую   сторону, планируя  увеличение производительности  труда  на  3-5 %.

Полученные продолжительности  откладываем на  линейном календарном  графике, совмещая  процессы  во  времени .

По этим же принципам  разрабатываем сетевую  модель производства работ. Затем,  используя  данные, строим сетевой график.

2.2.Сетевой график.

Выбор рационального  способа  ведения  работ.

Подготовка территории  производится с  использованием  бульдозера  в срок не менее  3  месяца  (по заданию). Затем на уже подготовленных участках территории начинается выполнение механизированных  земляных работ.

Механизированные  земляные  работы выполняются  экскаватором и бульдозером. На захватки не разбивается.

После окончания МЗР производим ручной добор грунта.В момент начала механизированных земляных работ начинаем неучтенные работы, которые распределяем таким образом, что бы на графике потребности в ресурсах не было так называемых “колодцев”.

В то время как начались МЗР, начинается ввод коммуникаций.

После добора грунта осуществляем монтаж фундаментных блоков и блоков стен подвала. После его окончания производится гидроизоляция подземной части ф-та . Монтажные работы производим башенным краном.

Монтажные работы надземной части включают в себя:

монтаж внутренних и наружных стеновых панелей, лестничных маршей, плит покрытия,  плит перекрытия,  вентиляционных блоков..

Устройство кровли выполняется после окончания монтажа конструкций. Сантехнические работы начинаем после того,как смонтировали 2-й ярус ЖБК.

Когда завершается монтаж ЖБК, начинается заполнение дверных проемов. Остекление и  электромонтаж разбит на ярусы по 3 этажа. Электромонтаж на седьмом ярусе производят после окончания устройства кровли и остекления на 7 ярусе. По завершению электромонтажа, сантехники, заполнения дверных проемов производят мокрую штукатурку стен, цементная стяжка и прочие отделочные работы. Монтаж оборудования производится после устройства линолеумных и плиточных полов  на 7 ярусе. После монтажа оборудования  начинается пуско-наладка.

Окраска и оклейка стен, а также устройство линолеумных и плиточных полов разбиты на 7 ярусов. Данные по работам, их количеству, продолжительности приведены в таблице 1.

2.3. Построение графиков потребности в ресурсах

Необходимо построить следующие графики потребностей:

-график потребности в рабочих кадрах на объекте

-график электрических нагрузок

График потребности в рабочих кадрах строится после построения календарного графика, с учетом совмещения работ во времени.

После его построения вычисляется коэффициент неравномерности использования ресурсов  по следующей формуле:

К=Nmax/(T/t),

где  Nmax=52 чел.- максимальное число рабочих

#### Т=21630 чел.-дн.- общая трудоемкость строительства

t= 693 дн.- продолжительность строительства

К=52/(21630/693)=1.68

Коэффициент К должен лежать в пределах  1.5 – 1.7. Это  условие выполняется.

График потребности в основных строительных машинах:

-Экскаватор одноковшовый ЭО-4121А, объёмом ковша Vк=0.65 м3.

-Бульдозер гусеничный с поворотным отвалом ДЗ-43.

-Кран башенный КБ-674.

-Бетононасос СБ-9/с.296А Р=16,8кВт (2 шт)

-Поверхностный вибратор ИВ-106 Р=0,75кВт (2 шт)

-Растворонасос СО-49Б Р=4кВт (4 шт)

-Компрессорная установка СО7А Р=4кВт (3 шт)

-Машина для подогрева, перемешивания и подачи мастик на кровлю СО-100А Р=60 кВт (1 шт)

-Сварочный аппарат СТШ-500 Р=32 кВт (4 шт)

-Штукатурный агрегат СО-57А Р=5,25 кВт (1 шт)

-Окрасочный агрегат СО-75;Р=4кВт (1 шт)

-Паркетно-шлифовочная машина СО-155 Р=2,2 кВт (3 шт)

Поступление на объект строительных материалов, конструкций, изделий:

Таб.2

| Наименование стр. конструкций, изделий, материалов. | Единицы измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундаментные блоки под стены | М3 | 77 |
| 2. Блоки стен подвала | М3 | 436 |
| 3. Кирпич | 1000Шт | 8,449 |
| 4. Лестничные марши и площадки | М3 | 73,6 |
| 5. Панели наружные | М3 | 2494,8 |
| 6. Панели внутренние | М3 | 2700,81 |
| 7. Крупнопанельные перегородки | М3 | 350,28 |
| 8. Плиты перекрытия | М3 | 4316,4 |
| 9. Вентиляционные блоки | М3 | 380,16 |

3. Проектирование стройгенплана.

Стройгенплан - чертёж, который показывает образец обустройства строительной площадки.

В данной курсовой работе разрабатывается стройгенплан на период монтажных работ.

Стройгенплан выполнен в масштабе 1:500.

3.1.Подбор крана, его привязка, определение зоны действия.

Для осуществления монтажных работ производим  выбор подъёмных механизмов.

1.Тип крана –рельсовый башенный.

Высота подъема стрелы.

Нк=h1+h2+h3+h4=82+1+3=86м.

h1=-высота самого высокого монтажного уровня.

h2=-высота элемента, монтируемого на этот уровень.

h3=1м-зазор.

h4=3м-высота грузозахватных устройств.

Грузоподъемность.

Qк=k*qmax=1.1*6.9=7.59 т

qmax=6,9 т.-масса плиты перекрытия.

Принимаем кран рельсовый башенный типа КБ-674. Кран имеет следующие технические характеристики: грузоподъемность  Qk=5…..25 т, вылет стрелы 3,5…..35 м, высота подъема крюкаHк=88м.

Расположение на плане монтажных механизмов.

Продольная привязка крана.

,

где длина подкрановых путей, расстояние между крайними стоянками крана, длина тормозного пути, тупиковое расстояние.

Поперечная привязка крана.

У котлована:

;

;

.

расстояние по горизонтали от основания выемки до ближайшей опоры машины.

На СГП показываются  рабочая и опасная зоны  крана:

Радиус рабочей зоны крана  равен максимальному вылету стрелы крана:

Rрз=Rmax=35 м.

Радиус опасной зоны крана определяется по следующей формуле:

Rоз=Rmax+1.5max+без,

где Rmax=35 м.

max=6,06 м. - максимальная длина монтируемого элемента

без=15м (см.справочник).

Rоз=44,09+15=59,09 м.

Зона перемещения груза:

Rпг= Rmax+1.5max =35+1,5х6,06=44,09 м.

3.2  Проектирование складов.

В данном курсовом проекте предусматривается устройство открытых складских площадок.

Расчет, необходимый для складирования строительных материалов и изделий приведен в таблице

Таб.3

|  |  | Таблица расчета площадей складов открытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал. | Продолж. | Потребность в ресурсах |  | Коэф-т неравном. |  | Запас материал.дн |  | Расч. | Площадь склада м2 |  | Фак. |
| и изделия | потребл. | Суточ. Рсут= | Общ на | к1=1,1 | к2=1,3 | нормат. | расчет. | запас | Нормат.на | Расчет.на | площ. |
|  | дн. | Pобщ/T | расчетн |  |  | Тн | Тр=Тн*к1*к2 | матер. | ед.склад. | ед.склад. | Sф= |
|  |  |  | период |  |  |  |  | Рскл= | ресурса | ресурса | Sр *кпр |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РсутТр, м3 | ##### Sк | Sр | кпр=1.25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кирпич | 119 | 8449 шт. | 1005440 шт | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 60410.35 | 2,5 м2/тыс шт | 151.026 | 188.78 |
| Колонны | 134 | 3,15 | 422,4 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 22,5 | 2 | 45,045 | 58,56 |
| Лестничные марши и площадки | 134 | 0,55 | 73,6 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 3,93 | 2 | 7,85 | 10,21 |
| Панели наружные | 134 | 18,62 | 2494,8 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 133,13 | 1,25 | 166,42 | 208,02 |
| Панели внутренние | 134 | 20,16 | 2700,81 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 144,11 | 1,25 | 180,14 | 225,17 |
| Крупнопанельные перегородки | 134 | 2,61 | 350,28 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 18,69 | 1,25 | 23,36 | 29,20 |
| Плиты перекрытий | 134 | 32,2 | 4316,4 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 230,23 | 1 | 230,23 | 287,79 |
| Вент. Блоки | 134 | 2,84 | 380,16 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 20,28 | 2 | 40,57 | 52,74 |
| Мусоропровод | 134 | 0,073 | 9,8 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 0,52 | 3,3 | 1,73 | 2,07 |
| Лифтовые шахты | 134 | 18,16 | 2433,6 | 1,1 | 1,3 | 5 | 7,15 | 129,85 | 1 | 129,85 | 155,82 |

Общая фактическая площадь склада равна Sф=1218,36 м2.

3.3.Проектирование временных дорог.

Доставка на стройку грузов осуществляется автомобильным транспортом, поэтому производим устройство временных дорог. Эти дороги прокладываются из сборных ж/б плит, укладываемых на песчаной подушке. Временные дороги необходимы для бесперебойного подвода материалов, конструкций, машин в течение всего строительства в любое время года. Дороги не размещаются над подземными коммуникациями. При поперечном пересечении дорог и подземных коммуникаций, траншеи засыпаются на всю глубину песком. В курсовом проекте устроены временные дороги с двусторонним движением и шириной 6 м. Радиус закругления временных дорог должен быть не менее 12 м. Радиус закругления временных дорог диктуется возможностями маневрирования отдельных машин и автопоездов, т.е. их поворотоспособность без применения заднего хода. Затраты на устройство, ремонт и содержание таких дорог обычно окупаются за 1,5-2 года. Сборно-разборные плиты являются собственностью строительной организации и предполагают их многократное использование.

3.4 Расчет временных зданий и сооружений

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по действующим нормам на расчётное  количество рабочих и ИТР.

| Nmax;Nmax(см) | N=52;38 | Nм=36;27 | Nж=16;11 |
| --- | --- | --- | --- |
| NИТР | N=6 | Nм=4 | Nж=2 |

Таб.4

В таблице 4 приведено максимальное количество рабочих Nmax и количество рабочих в максимально загруженную смену Nmax см.,

количество женщин (0.3Nmax) и мужчин (0.7Nmax), количество ИТР (0.16Nmax).

Максимальное количество рабочих принимаем по графику потребности в трудовых ресурсах.

Результаты расчёта площадей временных зданий и сооружений сводятся в таблицу.

Таб.5

|  | Таблица расчета временных зданий для стройгенплана |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Числен. | Норма | Расчетн. | Приним. | Размер в | Кол-во |  | Исп.тип. |
| зданий | персон., чел | м2/чел. | площ. Sp, м2 | площ.,Sфм2 | плане мхм | зданий |  | проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Административные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Контора начальника участка | на 3 чел. |  |  | 24,3 | 2,7x9 | 1 |  | к |
| 2.Контора мастера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с помещ.для обогр. | на 8 чел. |  |  | 41,4 | 6x6.9 | 1 |  | к |
| и кладовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Диспетчерская в проходной | на 2 чел. | 7 | 14 | 16,2 | 2,7x6 | 1 |  | к |
| 4.Кабинет по техн. |  |  |  | 24,3 | 2,7x9 | 1 |  | к |
| безопасности, помещение для собраний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Сторожевая | на 2 чел. |  |  | 6 | 2x1,5 | 2 |  | Неинв. |
| будка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарнобытовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Гардеробная с | М=36 |  |  |  |  | М | Ж | к |
| Душевой |  |  |  | 4х16,2=64,8 | 2,7X6 | 1 | 3 |  |
|  | Ж=16 |  |  | 1х72,9=72,9 | 2,7х27 | 1 |  | к |
| 7.Туалет | М=27+4=31 |  |  | 16,2 | 2,7X6 | 1 |  | к |
|  | Ж=11+2=13 |  |  | 8,1 | 2,7X3 |  | 1 |  |
| 8.Умывальная | 38+6=44 | 0,05 | 2,2 | 8,1 | 2,7X3 | 1 |  | к |
| 9.Помещение для |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдыха , приема пи- | 38 | 1 | 38 | 41,4 | 6х6,9 | 1 |  | к |
| щи и обогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Помещение для сушки одежды и обуви | 52 | 0,2 | 14,2 | 16,2 | 2,7x6 | 1 |  | к |
|  | 38 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 11.Столовая | 38+6=44 | 1,2 | 52,8 | 82,8 | 6,9x12 | 1 |  | к |
| 12.Мед.пункт |  |  |  | 16,2 | 2,7x6 | 1 |  | к |
|  |  |  | Произв. здания. |  |  |  |  |  |
| 13.Кладовая |  |  |  | 2х41,4=82,8 | 6x6,9 | 2 |  | к |
| 14.Временные рем. |  |  |  | 2х24,3=48,6 | 2,7x9 | 2 |  | к |
| мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из вышеописанных зданий  формируем бытовой городок. Располагаем его на стройгенплане таким образом, чтобы наиболее удалённая точка возводимого объекта располагалась на расстоянии не более, чем 150 м.

Городок огораживают, подводят к нему временные коммуникации.

3.5. Расчёт нагрузок и подбор электроустановок

3.5.1 Определение мощности  по видам потребителей:

1.Мощность силовых потребителей:

- Растворонасос СО-495, 3шт. Рс=12 кВт;

- Компрессорная установка СО 7А, 3 шт. Рс=12 кВт;

- КБ-674А-6. Рс=97 кВт;

- Сварочный аппарат СТШ 500, 5шт. Рс=160 кВт;

- Мелкие механизмы  и  инструменты  Р=5.5 кВт

Суммарная  мощность силовых потребителей   Рc=286,5 кВт.

2.Мощность, необходимая для внутреннего освещения:

- закрытые склады

S=82,8м2.

Удельная мощность на 1 м2   2 Вт

P=82,82=0,2 кВт.

-    конторы, мастерские, служебные помещения и т.д.

S=487,5 м2 .

Удельная мощность на 1м2 площади  15 Вт

Р=487,515=7,3 кВт.

Суммарная мощность, необходимая для внутреннего

освещения  Ров= 7,5 кВт.

3.Мощность, необходимая для наружного  освещения:

-    освещение территории стройплощадки

Р=(164285) 0,4=18,7 кВт.

-   открытые склады

S=1218,36 м2.

Удельная мощность на 1 м2 площади 2 Вт

Р=1218,362=2,4 кВт.

-   освещение монтажа

S=1075 м2

Удельная мощность на 1 м2 площади   3 Вт

Р=10753=3,2 кВт.

Суммарная мощность, необходимая для наружного освещения:

Р= 24,3 кВт.

3.5.2. Сумма потребляемых мощностей:

.

Подбираем 1 трансформаторную подстанцию мощностью 320 кВА марки  КТП СКБ Мосстроя.

Размеры в плане: КТП СКБ Мосстроя

Длина- 3,33 м

Ширина- 2,22 м

###### Суммарная мощность  1320=320 кВА >Ртр =286,2 кВА.

3.5.3.Расчитываем количество осветительных приборов необходимых для освещения рабочей  площадки:

Находим площадь строительной площадки:

S=164285=46740 м2=4,674 Га.

Выбираем лампы накаливания мощностью 1,5 кВт

Количество ламп:

n= pES/pл, где

р-удельная мощность р=0,3 Вт/м2*лк

Е-освещенность (лк) определяется по справочной литературе

рл-мощность лампы (рл=1,0 кВт)

n=0,3*2*46740/1000=28 шт

Возьмем 3 лампы на опору

Количество опор:

N= 9шт по 3 лампы,1шт с одной лампой

Высота опор  25 м

5.3.4.Освещение места производства работ:

Площадь, которую необходимо освещать:

S= 1075 м2

Количество ламп :

n=0,320*1075/1000=7 шт.

Количество опор:

N=n/2=10/2=5 шт.

Проектирование сети электроснабжения.

Размещаем источник питания на расстоянии, не превышающем 200 м от центра электрических нагрузок — чтобы потери в сети были минимальны. При подборе сечения провода учитываем условие 1мм2 сечения провода на 1 кВт мощности потребителя для алюминиевых жил.

3.6. Расчет потребности в воде и диаметра труб временного водопровода.

Qобщ=Qпр+Qх+Qпож

Qпр=kпр*qп*nп*kr/3600t

Qх=qx*np*kr/3600*t+qg*ng/60*t1.

Qпр=1,2*((2687,5*1,5+2100*1,1+1,5*(150+1152+1750+300))/3600*8)=0,47 л/с.

Qх=20*38*2/3600*8+30*0,8*38*1/60*45=0,391 л/с.

Qпож=10 л/с , т.к. Sсп=4,674 Га.

Qобщ=0,47+0,391+10=10,861 л/с.

Определение диаметра труб

.

Принимаем диаметр 101,3 мм.

Большие диаметры V=1.5-2м/c.

4. Технико-экономические показатели и их сравнительный анализ.

1) Объем выпущенной продукции

V=92450 м3  - строительный объем.

1075 м2 – общая площадь застройки.

2) Общая сметная стоимость:

2.1.Необходимо  вычислить  себестоимость  СМР,  размер  накладных  расходов НР и  плановых  накоплений  ПН.

Все расчеты ведутся в ценах 1984 года.

ПЗ=1697555 руб.

НР=0.17ПЗ=0.171697555=288584,35 руб.

СС=ПЗ+НР=1697555+288587,35=1986139,35 руб.

ПН=0.08СС=0.08*1986139,35=158891,148руб.

СМР=ПЗ+НР+ПН=1697555+288584,35+158891,148=2145030,5 руб.

Объём неучтенных работ:

0.15Q=0,15*13665=241.-дн.

2.2. Соб=Ссмр+Собор+См-жа обор=2145030,5+19861,4+30600=2195492 руб - сметная стоимость строительно-монтажных работ с объекта.

3) Стоимость СМР на единицу конечной продукции равна Соб/V=2195492/92450=23,75 руб/м3

- Общие трудозатраты

.

- Затраты труда на единицу

чел.дн./м3 .

- Средняя выработка на одного человека в день:

7) Тн= 32 мес. - нормативная или расчетная продолжительность строительства.

31,5 мес. - планируемая в курсовом проекте продолжительность строительства.

- Коэффициент неравномерности трудовых ресурсов.

К=52/(21630/693)=1.68

Коэффициент К должен лежать в пределах  1.5 – 1.7. Это  условие выполняется.

5. Заключение.

В результате применения поточного метода работ мы получили:

- использование минимального количества машин : 25 основных строительных машин, машины и механизмы малой механизации,  машин “тяжелой” механизации 3 шт.

- проведение работ в 1-3 смены;

- практически равномерное потребление ресурсов;

- отсутствие простоев;

- ритмичность выпуска готовой продукции;

- благоприятные условия для смежников, которые загружены равномерно;

-коэффициент равномерности потока равный ~ 1.68 (в пределах 1.51.7 коэффициент равномерности потока считается оптимальным).

В результате строгого соблюдения указаний СНиП, широкого применения в процессе строительства эффективных устройств для автоматического регулирования машин и средств малой механизации, использования прогрессивных методов контроля качества с использованием изотопов, ультразвука и т.п., мы получили строительную продукцию высокого качества.

6. ЛИТЕРАТУРА:

1.СНиП  3.01.01-85 "Организация  строительного  производства"

2. СНиП  3.05.06.-85 "Правила проектирования электроустановок"

3.Исходные  материалы  для  задания  на  выполнение  курсового проекта по курсу "Организация  строительного производства"

4. Дикман Л.Г. "Организация и планирование  строительного  производства"

5. Кузин Э.Н. Справочник "Строительные машины '' том 1

6. Станевский и др. “'Строительные краны”

7. Цай Т.Н., Грабовый В.А. "Организация строительного производства"; учебник для вузов. — М.: Изд-во АСВ, 1999.