Министерство образования Российской Федерации

Кафедра ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка грунта в котловане под здание с подвалом

г. Ленинск-Кузнецкий 2009

Содержание

- Расчет размеров котлована под здание

- Вычисление объемов земляных работ

- Подбор комплекта машин для разработки грунта и его транспортирования

- Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

- Календарный план производства работ

- Технология производства земляных работ

- Расчет технико-экономических показателей комплекта машин для земляных работ

- Техника безопасности

- Расчет материальных ресурсов для производства работ

Список используемой литературы

Исходные данные

| Размер здания по наружному контуру (B*L), м | Число рабочих смен (а) | Вид грунта | Тип экскаватора | Расстояние перевозки грунта (L гр), км | Средняя скорость самосвала (Uср), км/ч | Глубина котлована (h тр), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20*55 | 1 | Песок | Драглайн | 1 | 20 | 4,2 |

- Расчет размеров котлована

- LнBн – размер котлована по низу

Вн=В+2b

b= 0,5 (по СНиП)

Вн= 20+1= 21 (м)

Lн= L+2b=55+1=56 (м)

б) LвВв – размер котлована по верху

Вв=Вн+2с

с- заложение откоса

1/m=h тр

m – коэффициент откоса (П.1.1.) 1/m= 1/1

m=1

c=m*h тр= 0,5*4,2=2,1 (м)

Вв=21+2,1*2=25,2 (м)

Lв=Lн+2с=56+2*2,1=60,2 (м)

в) hр – расчетная глубина котлована

hр=h тр-hн=4,2-0,2=4 (м), где

h тр – требуемая глубина

hн – толщина недобора (тип экскаватора – драглайн -> hн=20 см=0,2 м

Вычисление объемов земляных работ

Срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-8 , & E 2-1-5 ЕНиР прил.5

Sпл = Впл*Lпл= 45,2*80,2= 3625,04 (м)

Впл = Вв+20=25,2+20=45,2 (м)

Lпл = Lв+20=60,2+20=80,2 (м)

Vp = S/1000=3625,04/1000=3,63 (м3 )

Транспортирование ранее разработанного грунта бульдозером ДЗ-8 на расстояние 45,2 метров, &E 2-1-22, 100 м3

Vраст.сл = Sпл*h раст.сл=3625,04*0.25=906,26 (м3 )

h раст.сл=0,25 м

Vp2 =Vрас.сл/100м3 =9,07 (м3 )

Разработка грунта экскаватором прямая лопата с емкостью ковша 0,8 м 3 с погрузкой в транспортное средство (для растительного слоя) &E 2-1-8, 100 м3

Vp3 = Vp2 =9,07 (м3 )

Разработка грунта в местах съезда и выезда машин экскаватором драглайн b=3,5 m’=5см лопата с емкостью ковша 0,8 м3 с погрузкой в транспортное средство &E2-1-11, 100м3

Vc=hтр2[ 3b+2m*hтр*( m’-m)/m’ ]*(m’-m)/6, где

b- ширина съезда для бульдозера 3,5м

m’- коэффициент откоса съездной траншеи, для бульдозера =5

Vc=4,22*[ 3*3,5+2*3.2*(5-1) ] / 5*(5-1)/6=193 (м3)

Vp4=Vc/100=1,93 (м3)

Разработка грунта в котловане экскаватором драглайн ДЗ-8 лопата с емкостью ковша 0,8 м3 с погрузкой в транспортное средство &E 2-1-11, 100м3

Объем грунта в котловане под фундамент здания определяем по выражению:

Vк=hp*[ Bн*Lн + Bв*Lв + (Вн +Вв)(Lн +Lв) ]/6, где

Lн,Вн - размеры котлована по низу,м; Lв,Вв – размеры котлована по верху, м; hp – расчетная глубина котлована (без учета недобора), м.

Vк=4*[ 21*56 + 25,2*60,2 + (21+56)(25,2+60,2) ] /6= 6179,21 (м)

Vp5=Vк/100=6179,2/100=61,792 (м3)

Разработка недобора грунта в котловане бульдозером ДЗ-8 с транспортированием на расстояние 21 метр &E 2-1-22, 100м3

Vн = Lн * Вн * hн=56*21*0,2=235,2 (м)

Vp6=Vн/100=2,352 (м3)

Разработка ранее разработанного грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,8 м3 с погрузкой в транспортное средство &E 2-1-11, 100м3

Vp7=Vp6=2,352 (м3)

Окончательная планировка дна котлована бульдозером ДЗ-8 &E 2-1-36, 1000 м2

Sн=Bн*Lн=21*56=1176 (м)

Vp8=Sн/1000= 1,176 (м3)

Ведомость объемов земляных работ

| Наименование строительных процессов | Единица измерения по ЕНиР | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- |
| 1.Срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-8 | 1000м2 | 3,63 |
| 2.Транспортирование ранее разработанного грунта бульдозером ДЗ-8 на расстояние 45,2 метров | 100м3 | 9,07 |
| 3.Разработкагрунта экскаватором прямая лопата с емкостью ковша 0,8 м3 с погрузкой в транспортное средство (для растительного слоя) | 100м3 | 9,07 |
| 4.Разработка грунта в местах съезда и выезда машин экскаватором драглайн лопата с емкостью ковша 0,8 м3 с погрузкой в транспортное средство | 100м3 | 1,93 |
| 5.Разработка грунта в котловане экскаватором драглайн лопата с емкостью ковша 0,8 м3 с погрузкой в транспортное средство | 100м3 | 61,792 |
| 6.Разработка недобора грунта в котловане бульдозером ДЗ-8 с транспортированием на расстояние 21 метр | 100м3 | 2,352 |
| 7.Разработка ранее разработанного грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,8 м3 с погрузкой в транспортное средство | 100м3 | 2,352 |
| 8.Окончательная планировка дна котлованабульдозером ДЗ-8 | 1000м2 | 1,176 |

Подбор комплекта машин для разработки грунта в котловане

Основная машина: экскаватор – драглайн

Vк=6179м, значит, емкость ковша экскаватора 0,8м3 .Следовательно марка экскаватора Э-652Б. трактор Т-100

Характеристики экскаватора:

| Марка экскаватора | Емкость ковша, м3 | Радиус копания,м, max/ на уровне стоянки | Радиус выгрузки, м, max/min | Максимальная глубина копания, м | Стоимость Маш.-ч, руб | Затраты труда на 1 час работы, чел.-ч/Маш.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э-652-Б | 0.8 | 13.2/- | 10.8/- | 7.8 | 4.84 | 2.63 |

Вспомогательные машины:

  - Автосамосвал; нужное количество определяем по формуле:

N=tц/tп;

tц=tп + 2L/vср + t ут + tр +tм;

tп=Hвр*Vка/(100Кпр) + tм, где

tц – продолжительность работы цикла автосамосвала, ч;

tп – время погрузки автосамосвала, ч;

L – расстояние перевозки грунта;

Vср – средняя скорость автосамосвала, км/ч;

tут – время ускорения и торможения в пути, принимается 0,033ч;

tр – время разгрузки автосамосвала, принимается 0,017ч;

tм – длительность маневров транспортных средств при выгрузке или установке под погрузку, принимается 0,017ч;

Нвр – норма машинного времени на разработку грунта экскаватором с погрузкой в транспортное средство, Маш.-ч;

Vка – объем кузова автосамосвала, м3 .

tп=1,8*7,2/(100*3) + 0,017= 0,0602ч

tц=0.0602 + 2*1/20+0,033+0,017+0,017=0,159ч

N= 0,159/0,0602=2,64 округляем в сторону большего =3

Марку автосамосвала подбираем по емкости ковша экскаватора равной 0,8м3 => КАМАЗ 5510.

Характеристика автосамосвала КАМАЗ 5510:

| Грузоподъемность, т | Вместимость кузова, м3 | Стоимость Маш.-ч, руб | Затраты труда на 1 час работы, чел.-ч/Маш-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 7.2 | 5.21 | 2.18 |

4.Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

| Обоснование ЕНиР | Наименование процессов | Единица измерения | Объем работ, м3 | Норма времени, маш.-ч | Расценка, руб.-коп. | Затраты труда, Маш.-ч | Заработная плата, руб.-коп. | Состав звена рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.&E 2-1-5 | Срезка растительного слоя бульдозером ДЗ-8 (гр.2) | 1000м2 | 3,63 | 1,8 | 1,8 | Vp*Нвр 6,534 | Vp*p 6,534 | Машинист 6 разряда |
| 2.&E 2-1-22 П.2а,в | Транспортирование грунта бульдозером на расстояние 45,2 м | 100м3 | 9,07 | (0,68+0,54)*3,52=4,3 | (0,721+0,572)* *4,3=5,55 | 39,001 | 50,4 | Машинист 6 разряда |
| 3.&E 2-1-8 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой в транспортное средство | 100м3 | 9,07 | 3 | 1,5 | 27,21 | 13,605 | Помощник машиниста 5 разряда |
| 4.&E 2-1-11 | Разработка грунта в местах съезда и выезда машин | 100м3 | 1,93 | 4,4 | 2,2 | 8,5 | 4,3 | Помощник машиниста 5 разряда |
| 5. &E 2-1-11 | Разработка грунта в котловане экскаватором | 100м3 | 61,792 | 4,4 | 2,2 | 271,8 | 135,9 | Помощник машиниста 5 разряда |
| 6. &E 2-1-22 | Разработка недобора грунта в котловане бульдозером драглайн | 100м3 | 2,352 | 4,3 | 5,55 | 10,11 | 13,05 | Машинист 6 разряда |
| 7.&E 2-1-11 | Разработка ранее разработанного грунта с погрузкой | 100м3 | 2,352 | 4,4 | 2,2 | 10,35 | 5,17 | Помощник машиниста 5 разряда |
| 8. &E 2-1-36 | Окончательная планировка дна котлована бульдозером ДЗ-8 | 100м3 | 1,176 | 0,38 | 0,33 | 0,44 | 0,38 | Машинист 6 разряда |

5. Календарный график производства земляных работ

| Наименование процессов |  | Объем работ |  | Число Маш-см. | Требуемые машины |  | Число рабочих смен | Продолжительность, дн |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие дни (часы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ед. измер. | Кол-во, м3 |  | наименование | Кол-во машин |  | Тн | Тпл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Срезка растительного слоя |  | 1000м | 3,63 | 0,817 | бульдозер ДЗ-8 | 1 | 1 | 0,817 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.транспортирование грунта |  | 100м | 9,07 | 4,875 | бульдозер ДЗ-8 | 1 | 1 | 4,875 | 4,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.разработка грунта с погрузкой |  | 100м | 9,07 | 3,402 | Экскаватор Э-10011Е | 1 | 1 | 3,402 | 3,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.разработка грунта |  | 100м | 1,93 | 1,0625 | Экскаватор Э-652-Б | 1 | 1 | 1,0625 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.разработка грунта |  | 100м | 61,792 | 33,98 | Экскаватор Э-652-Б | 1 | 1 | 33,98 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.разработка недобора грунта |  | 100м | 2,352 | 1,27 | бульдозер ДЗ-8 | 1 | 1 | 1,27 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.разработка ранее разработанного грунта | 100м |  | 2,352 | 1,3 | Экскаватор Э-652-Б | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.оканчательная планировка дна котлована | 100м |  | 1,176 | 0,055 | бульдозер ДЗ-8 | 1 | 1 | 1,176 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Технология производства земляных работ

До начала производства основных работ по отрывке котлованов и траншей, устройству насыпей или планировке площадок должны быть проведены подготоительные работы, к числу которых относятся: устройство территории; геодезические работы; сооружение временных коммуникаций; подготовку к производству земляных работ в зимний период (утепление грунта и организация снегозадержания); подготовку мерзлых грунтов к разработке (очистка и оттаивание грунта). Устройство территорий заключается в очистке территорий строительной площадки от деревьев, кустарников пней, крупных камней; сносе ненужных стро-ений; устройстве постоянных или временных ограждений для стока поверхностных вод (специальные оградительные обвалования, нагорные водоотводные канавы); в снятии рас-стительного слоя грунта в основаниях насыпей и поверхности выемок для восстановления рекультивации нарушенных или малопродуктивных сельскохозяйственных земель. Геодезические работы в строительстве должны обеспечивать повышения качества, снижения стоимости и сокращение продолжительности строительства. Основными задачами строительной геодезии являются: развитие опорных и создание разбивочных геодезических сеток для выноса проекта в натуру и производство исполнительных съемок на стадии строительства и после его завершения; проверка всех геометрических размеров, координат, отметок в рабочих чертежах перед выносом проекта здания или сооружения в натуру; производство основных и детальных геодезических разбивочных работ при возведении зданий и сооружений; осуществление контрольных геодезических измерений в процессе возведения здания или сооружения; учет объемов выполненных работ; наблюдение за осадками и деформациями зданий и сооружений в процессе строительства. Сооружение временных коммуникаций включает в себя работу по устройству землевозных дорог, временных водопроводных сетей, энергоснабжения, обеспечения теплом, паром, газом и сжатым воздухом. К вспомогательным работам относятся: рыхление плотных и мерзлых грунтов; водоотвод, водоотлив и водопонижение; искусственное закрепление грунтов; их уплотнение; отделка поверхности земляных сооружений (зачистка, планировка и т.д.).

Водоотвод. Он необходим для защиты котлованов и траншей от заполнения их ливневыми и талыми водами. Для водоотвода обычно используют расположенные с нагорной стороны резервы, кавальеры, а также специально устраиваемые оградительные обвалования, водоотводящие канавы, лотки и системы дренажей. Воду из всех водоотводящих устройств отводят в пониженные места, удаленные от возводимых и существующих сооружений. Водоотлив. Предварительное осушение часто осуществляют при устройстве котлованов и траншей. Работы по строительному водопонижению во многом зависят от принятого метода механизированной разработки котлованов и траншей. В водоотводном строительстве применяют два метода производства земляных работ: 1) разработку грунта сухоройными машинами и механизмами с предварительным его осушением; 2) разработку грунта средствами гидромехани-зации с последующим осушением котлованов и траншей.

Способы искусственного понижения уровня грунтовых вод

Иглофильтровый способ предусматривает использование для откачки воды из грунта часто расположенных скважин с трубчатыми водоприемниками малого диаметра - иглофильтров, соединенных общим всасывающим коллектором с общей насосной станцией. Для искусственного понижения уровня грунтовых вод (УГВ) на глубину 4.....5 м в песчаных грунтах применяют легкие иглофильтровые установки (ЛИУ). Эжекторные иглофильтровые установки применяют для понижения УГВ на глубину от 5 до 18-20 м.

Электроосмотическое водопонижение, или электроосушение, основано на исполь-зовании в целях усиления эффекта водоотдачи явления электроосмоса, т.е. способности воды двигаться под воздействием поля постоянного тока в порах грунта от анода к катоду. Его используют в слабопроницаемых (глинистых, илистых, суглинистых) грунтах, имеющих коэффициенты фильтрации менее 1 м/сут при ширине котлована до 40 м.

Открытые (соединяющиеся с атмосферой) водопонизительные скважины, оборудованные насосами, применяют в тех случаях, когда требуются большие глубины понижения УГВ, а также когда использование иглофильтров затру-дительно из-за больших притоков, необходимости осушения больших площадей и стесненности территории. Вакуумный способ водопонижения, при котором в зоне иглофильтра создается устойчивый вакуум, применяют для осушения мелкозернистых грунтов, имеющих малые коэффициенты фильтрации (0.01....3 м/сут). Закрепление грунтов производится в целях повышения их прочности и устой-чивости или придания им водонепроницаемости. Для этого используют способы цементации, глинизации, битумизации, силикатизации, смолизации и термического закрепления. В сложных гидрогеологических условиях применяют искусственное замораживание грунтов.

Определение продолжительности работы и выработки машин:

То=Тр/Nm

Продолжительность работы бульдозера То1=6,534/1,8=3,63

То2=39/4,3=9,06

То6=10,11/4,3=2,35

То8=0,44/0,38=1,15

То(Б)=16,19

Продолжительность работы экскаватора То4=8,5/4,4=1,93

То5=271,8/4,4=61,7

То7=10,35/4,4=2,35

То(экс.пр.л)=65,98

То3(обр.л)=27,21/3=9,07

Продолжительность работы автосамосвала То=9,07+65,98=75,05

7.Расчет технико-экономических показателей комплекта машин

Удельная себестоимость разработки 1 м3 грунта определяют по выражению:

Сед=1,08* (Cv-cv* N* toi)/ V-

где,См-см-стоимость одной смены работы машины на площадке,руб;

N- число машин данной марки;

Toi-время работы данной машины;

V-общий объем разрабатываемого грунта.

Сед(Б)=4,84*1*16,19=78,4

Сед(экс)=4,84*1*65,98=319,4

Сед(экс. О.л.)=4,84*1*9,07=43,9

Сед(а)= 4,84*3*75,05=1089,8

Сед=1,08*(78,4+319,4+43,9+1089,8)/12404,2=0,133

Те= (Тм*Ni*toi)/V ,

где Тм - затраты труда на 1маш.-ч. Эксплуатации машины данной марки

Те(Б)= 2,63*1*16,19=42,6

Те(экс)=2,63*1*65,98=173,5

Те(э.о.л)=2,63*1*9,07=23,9

Те(а)=2,63*3*75,05=592,15

Те=832.15/12404,2=0,07

8. Техника безопасности

-- обеспечение электробезопасности при производстве земляных работ в местах прохождения электросетей и при использовании электрических машин;

-- устройства для надежного крепления стенок котлована и траншей с вертикальными стенками при глубине их 1.5 м;

-- устройства для безопасного спуска рабочих в выемки;

-- ограждение выемок в местах движения людей и транспорта;

-- установление безопасного расстояния от отвалов грунта, места прохода и проезда машин до бровки выемки;

-- устройство надежного освещения рабочих мест и подходов и проездов к ним в ночное время;

-- обеспечение отсутствия людей в зоне действия рабочих органов землеройных машин;

-- обеспечение безопасной крутизны откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без креплений и систематического наблюдения за состоянием откосов;

-- обеспечение звуковой сигнализации землеройных машин;

-- обеспечение правильной эксплуатации землеройных и транспортных машин.

9. Расчет материальных ресурсов для производства земляных работ

| материал | экскаватор |  | бульдозер | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |
| Дизельное топливо | 633,408 | 87,072 | 155,424 | 875,904 |

Список используемой литературы

- СНиП 3.02.01 – 87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1982. – 128с.

- СНиП 3-4-80*. Техника безопасности в строительстве. – М.: Стройиздат, 1990.-226с.

- СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве.- М.: Стройиздат, 2000.-50с.

- ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы.-М.: Стройиздат, 1988.-244с.

- Кузнецов Ю.П. Земляные работы. – Ростов на Дону: РИСИ, 1975.-175с.

- Земляные работы. Справочник строителя / Под ред. А.К. Рейша.-М.: Стройиздат, 1984.-320с.

- Технология строительного производства / Под ред. О.О. Литвинова.-Киев: Высшая школа, 1985.-456с.