# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

# КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по дисциплине «Организация, управление и планирование строительного производства»

на тему: «Разработка проекта производства работ для строительства крупнопанельного 2-секционного 9-ти этажного жилого здания в Тюменской области»

###### Краснодар 2007

Реферат

Пояснительная записка 52 с., 1 ил., 13 табл., 12 библиогр.

Объемы работ, материалы, ресурсы, производство работ, сетевой график, стройгенплан, технология возведения здания, сметная стоимость, вопросы техники безопасности и безопасности жизнедеятельности.

В курсовом проекте разработан проект организации строительства на строительство крупнопанельного 2-секционного 9-ти этажного жилого здания в Тюменской области.

Курсовой проект содержит подсчет объемов работ, расчет материально-технических ресурсов, организационно-техническую подготовку строительства, строительный генеральный план, расчет численности персонала строительства, состав площадей временных зданий и сооружений, расчет складских помещений и складских площадей, мероприятия по охране окружающей среды и технике безопасности.

К пояснительной записке прилагается графическая часть – 2 листа формата А1.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

3. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1 Расчет потребности в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах

4.2 Расчет потребности в воде для нужд строительства и определение диаметра труб временного водопровода

4.3 Расчет потребности в электроэнергии, выбор трансформаторов и определение сечения проводов временных электросетей

4.4 Расчет степени индустриализации

5. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

5.1 Организационно-техническая подготовка к строительству

5.2 Строительный генеральный план

5.2.1 Расчет площади складских помещений и складских площадей

5.2.2 Расчет площадей временных зданий и сооружений

5.3 Методы производства строительно-монтажных работ

5.3.1 Организационно-технологическая схема возведения объекта

5.3.2 Таблица работ и ресурсов сетевого графика

5.3.3 Сетевой график и его оптимизация

5.3.4 Методы производства работ

5.3.5 Мероприятия по производству работ в зимний период

5.4 Техника безопасности, охрана труда и противопожарные мероприятия

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЛИТЕРАТУРА

Введение

Капитальное строительство относится к числу ключевых отраслей, во многом определяющих развитие экономики страны, решения социальных, экономических и технических задач. К числу задач в области строительства относятся: сокращение инвестиционного цикла минимум в 2 раза; обеспечение ввода в действие объектов в нормативные сроки; значительное уменьшение количества одновременно сооружаемых объектов; доведение объемов строительного задела и незавершенного строительства до нормативного уровня; повышение качества строительной продукции.

В строительстве работает около 10% трудоспособного населения; 10-12% из их числа занимается управлением и организацией строительных производств. В строительстве используется около 15% всей промышленной продукции, выпускаемой в стране. Строительство относится к системам материального производства. Как отрасль народного хозяйства имеет особенности:

- неподвижность строительной продукции, большие геометрические размеры, высокая стоимость, значительная продолжительность производственного цикла;

- подвижных характер строительных работ;

- перемещение средств труда и кадров от одного объекта к другому;

- работа преимущественно под открытым небом.

Строительство – это очень сложная система.

Организация строительного производства призвана обеспечить эффективность строительного производства методами и средствами организации.

Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технологических и технических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством в установленные строки.

До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к строительству объекта, подготовки строительной организации и подготовки к производству СМР.

Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

При организации строительного производства должно предусматриваться своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций, подготовка помещений.

1. Общая часть

Курсовой проект выполнен по теме: «Разработка проекта производства работ для строительства крупнопанельного 2-секционного 9-ти этажного жилого здания в Тюменской области»:

1. Географический пункт строительства – Тюменская область;

2. Характеристика площадки строительства - рельеф спокойный

3. Характеристика основных конструктивных решений зданий - бескаркасное крупнопанельное 2-секционное 9-ти этажное жилое здание с узким шагом несущих стен, перекрытия сборные железобетонные панели размером на комнату.

4. Начало строительства - 01.03.2008 г.

5. Продолжительность строительства - 7,5 месяцев

6. Инженерно-геологические условия – вечномерзлые грунты, используемые по II принципу, с предпостроечным оттаиванием на расчетную глубину.

7. Условия снабжения строительства конструкциями, материалами, полуфабрикатами и изделиями: вид транспорта – автотранспорт, расстояние доставки – до 50 км.

8. Источники энергоснабжения - от городских сетей.

9. Источники водоснабжения - от городских сетей.

10. Скоростной напор ветра 0,35 кПа

11. Степень огнестойкости – II.

12. Климатически подрайон IД

13. Вес снегового покрова 1,5 кПа.

Здание крупнопанельное с техническим этажом и подвалом. Габариты здания в плане 64,80 х 14,40 м, высота – 29,49 м.

2. Подсчет объемов строительно-монтажных

работ

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в соответствии с правилами СНиП IV-2-82. Приложение Т.1-П. Подсчет объемов работ производим последовательно по всем конструкциям и видам работ в технологической последовательности их выполнения (от земляных работ до отделочных).

Подсчет объемов монтируемых железобетонных конструкций и изделий осуществляем табличным методом с указанием расхода бетона на одно изделие, его геометрических характеристик массы. Результаты расчетов заносим в форму № 1.

| Форма № 1 – Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип, марка изделия | Геометрически размеры, м |  |  | Количество шт | Объем на одно изделие |  |  |  |  | Всего |  |  | Масса, т |  |
|  |  | Сечение |  | Длина, L |  | бетон, м3 |  | арматура, т |  | Закладные детали, т | Бетон | арматура | Закладные детали | шт | всех |
|  |  | Высота, Н | Ширина, В |  |  | объем | класс | масса | марка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Фундаментные плиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,20 | 0,60 | 2,30 | 96 | 0,27 | В15 | 0,65 | АII |  | 25,92 | 62,40 |  | 0,65 | 1,95 |
|  |  | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 87 | 0,08 | В15 | 0,20 | АII |  | 6,96 | 17,4 |  | 1,30 | 78,00 |
| 2 | Фундаментные блоки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 | 0,76 |
|  |  | 0,58 | 0,40 | 2,58 | 45 | 0,59 | В15 | 1,42 | АII |  | 26,55 | 63,9 |  | 1,52 | 47,12 |
|  |  | 0,58 | 0,40 | 0,58 | 21 | 0,13 | В15 | 0,30 | АII |  | 2,73 | 6,3 |  |  |  |
| 3 | Стеновые панели подвалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 | 206,36 |
|  | Наружные: | 3,18 | 0,21 | 1,96 | 12 | 0,60 | В15 | 1,47 | АII | 0,14 | 7,20 | 17,64 |  | 0,74 | 38,48 |
|  |  | 2,58 | 0,21 | 1,96 | 27 | 0,50 | В15 | 1,2 | АII | 0,14 | 13,5 | 32,4 |  | 1,13 | 302,84 |
|  |  | 1,96 | 0,21 | 0,40 | 6 | 0,64 | В15 | 1,48 | АII | 0,12 | 3,84 | 8,88 |  | 0,57 | 59,28 |
|  | Внутренние: | 5,82 | 0,14 | 1,83 | 6 | 1,45 | В30 | 3,52 | АIII | 0,12 | 8,70 | 21,12 |  |  |  |
|  |  | 4,52 | 0,14 | 1,83 | 3 | 1,16 | В30 | 2,80 | АIV | 0,12 | 3,48 | 8,40 | 2,016 | 4,28 | 59,85 |
|  |  | 2,30 | 0,14 | 1,83 | 63 | 1,38 | В30 | 0,57 | АIV | 0,12 | 86,94 | 35,91 | 0,288 | 3,50 | 6,99 |
|  |  | 1,65 | 0,14 | 1,83 | 3 | 1,02 | В30 | 0,42 | АIV | 0,12 | 3,06 | 1,26 | 0,12 | 2,91 | 2,91 |
|  |  | 4,64 | 0,14 | 1,83 | 6 | 1,17 | В30 | 2,83 | АIV | 0,12 | 7,02 | 16,98 | 12,72 | 2,98 | 315,88 |
| 4 | Лестничные площадки подвалов | 2,46 | 1,35 | 0,07 | 3 | 0,31 | В30 | 0,77 | АIV | 0,12 | 0,93 | 2,31 | 0,48 | 2,42 | 9,68 |
| 5 | Лестничные марши подвалов | 2,73 | 1,20 | 0,07 | 6 | 0,30 | В30 | 0,74 | АIV | 0,06 | 1,80 | 4,44 | 0,24 | 2,02 | 4,04 |
| 6 | Перекрытия подвалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,85 | 71,25 |
|  |  | 5,70 | 3,18 | 0,10 | 12 | 1,81 | В30 | 4,42 | АIV | 0,09 | 21,72 | 53,04 | 0,48 | 2,33 | 9,32 |
|  |  | 5,70 | 2,58 | 0,10 | 24 | 1,47 | В30 | 3,57 | АIV | 0,14 | 35,28 | 85,68 | 0,24 | 1,94 | 3,88 |
| 7 | Панели наружных стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 3,18 | 0,21 | 132 | 1,3 | В25 | 1,3 | АIII | 0,12 | 171,6 | 171,6 | 0,24 | 1,20 | 4,80 |
|  |  | 2,68 | 2,58 | 0,21 | 264 | 1,3 | В25 | 1,3 | АIII | 0,12 | 343,2 | 343,2 | 0 | 0,04 | 2,09 |
|  |  | 2,68 | 3,18 | 0,21 | 66 | 2,13 | В30 | 2,13 | АIII | 0,12 | 140,58 | 140,58 |  |  |  |
|  |  | 1,25 | 2,58 | 0,21 | 22 | 0,6 | В30 | 0,6 | АIII | 0,12 | 13,2 | 13,2 | 0,45 | 1,43 | 7,15 |
| 8 | Панели внутренних стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 5,64 | 0,12 | 132 | 1,92 | В30 | 4,22 | АIII | 0,12 | 253,44 | 557,04 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 4,45 | 0,12 | 132 | 1,58 | В30 | 3,48 | АIII | 0,12 | 208,56 | 459,36 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 5,81 | 0,12 | 33 | 1,96 | В30 | 4,32 | АIII | 0,06 | 64,68 | 142,56 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 4,84 | 0,12 | 231 | 1,65 | В30 | 3,62 | АIII | 0,09 | 381,15 | 836,22 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 1,02 | 0,12 | 33 | 0,35 | В30 | 0,77 | АIII | 0 | 11,55 | 25,41 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 6,01 | 0,12 | 66 | 2,03 | В30 | 4,46 | АIII | 0,1 | 133,98 | 294,36 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 1,27 | 0,12 | 33 | 0,43 | В30 | 0,95 | АIII | 0,14 | 14,19 | 31,35 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 2,63 | 0,12 | 66 | 0,89 | В30 | 1,96 | АIII | 0,14 | 58,74 | 129,36 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 3,37 | 0,12 | 33 | 1,14 | В30 | 2,51 | АIII | 0,12 | 37,62 | 82,83 |  |  |  |
| 9 | Вентиляционные блоки | 2,68 | 1,57 | 0,20 | 132 | 0,52 | В30 | 1,14 | АIII | 0,12 | 68,64 | 150,48 |  |  |  |
| 10 | Лестничные площадки | 0,07 | 2,46 | 1,35 | 66 | 0,35 | В30 | 0,76 | АIII | 0,12 | 23,10 | 50,16 |  |  |  |
| 11 | Лестничные марши | 0,07 | 3,51 | 1,20 | 66 | 0,53 | В30 | 1,17 | АIII | 0,12 | 34,98 | 77,22 |  |  |  |
| 12 | Перегородки крупнопанель-ные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 1,57 | 0,06 | 165 | 0,27 | В30 | 0,59 | АIII | 0,12 | 44,55 | 97,35 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 1,14 | 0,06 | 297 | 0,20 | В30 | 0,43 | АIII | 0,12 | 59,4 | 127,71 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 1,94 | 0,06 | 66 | 0,33 | В30 | 0,73 | АIII | 0,1 | 21,78 | 48,18 |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 0,76 | 0,06 | 99 | 0,14 | В30 | 0,30 | АIII | 0,06 | 13,86 | 29,70 |  |  |  |
| 13 | Панели перекрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,10 | 5,7 | 3,18 | 132 | 2,01 | В30 | 4,42 | АIII | 0,09 | 265,32 | 583,44 |  |  |  |
|  |  | 0,10 | 5,7 | 2,58 | 198 | 1,59 | В30 | 3,50 | АIII | 0,14 | 314,82 | 693,0 |  |  |  |
|  |  | 0,10 | 5,7 | 2,58 | 99 | 1,61 | В30 | 3,54 | АIII | 0,14 | 159,39 | 350,46 |  |  |  |
| 14 | Плиты кровельные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 5,73 | 3,18 | 132 | 1,82 | В30 | 4,01 | АIII | 0,12 | 240,24 | 529,32 |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 5,73 | 2,58 | 330 | 1,47 | В30 | 3,25 | АIII | 0,12 | 485,1 | 1072,5 |  |  |  |
| 15 | Балконные плиты | 2,58 | 3,4 | 0,105 | 132 | 0,35 | В30 | 0,76 | АIII | 0,12 | 46,20 | 100,32 |  |  |  |
| 16 | Экраны ограждений балконов | 3,58 | 0,98 | 0,04 | 132 | 0,15 | В30 | 0,244 | АIII | 0,12 | 19,80 | 32,21 |  |  |  |
| 17 | Электрические коробки | 2,58 | 0,6 | 0,05 | 33 | 0,15 | В30 | 0,34 | АIII | 0,12 | 4,95 | 11,22 |  |  |  |
| 18 | Парапетные стеновые панели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,6 | 3,18 | 0,18 | 132 | 1,49 | В30 | 2,09 | АIII | 0,14 | 196,68 | 275,88 |  |  |  |
|  |  | 2,6 | 2,58 | 0,18 | 264 | 1,21 | В30 | 1,69 | АIII | 0,14 | 319,44 | 446,16 |  |  |  |
| 19 | Карнизные блоки | 0,06 | 3,18 | 0,58 | 132 | 0,17 | В30 | 0,37 | АIII | 0,12 | 22,44 | 48,84 |  |  |  |
| 20 | Изделия по входу | 3,65 | 0,16 | 1,99 | 6 | 1,16 | В30 | 2,91 | АIII | 0,12 | 6,96 | 17,46 |  |  |  |
| 21 | Плита козырька входа | 3,74 | 0,12 | 2,13 | 3 | 0,304 | В30 | 0,958 | АIII | 0,12 | 0,912 | 2,874 |  |  |  |
| 22 | Панели короба машинного отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,68 | 0,86 | 0,12 | 231 | 0,274 | В30 | 0,60 | АIII | 0,12 | 63,29 | 138,60 |  |  |  |
|  |  | 3,36 | 0,86 | 0,12 | 132 | 0,300 | В30 | 0,66 | АIII | 0,12 | 39,6 | 87,12 |  |  |  |
| 23 | Перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,45 | 2,76 | 0,18 | 66 | 0,23 | В30 | 0,50 | АIII | 0,09 | 15,18 | 33,00 |  |  |  |
|  |  | 0,25 | 2,62 | 0,12 | 66 | 0,08 | В30 | 0,18 | АIII | 0,06 | 5,28 | 11,88 |  |  |  |

Результаты подсчета объемов остальных работ вносим в ведомость объемов работ, форма № 1а.

Ведомость объемов работ

Форма № 1а.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Планировка площадей бульдозером мощностью 96 кВт | 1000 м2 | 0,20904 |  |
| 2 | Разработка и перемещение грунта бульдозером мощностью 96 кВт | 1000 м3 | 0,041808 |  |
| 3 | Разработка грунта котлованов экскаватором в отвал (ковш 0,65м3) | 1000 м3 | 2,44836 |  |
| 4 | Разработка грунта вручную (подчистка) | 100 м3 | 1,713852 |  |
| 5 | Уплотнение грунта (грунтоуплот-нительные машины) | 1000 м2 | 0,20904 |  |
| 6 | Устройство песчаного основания толщиной 10 мм | м3 | 2,0904 |  |
| 7 | Обратная засыпка бульдозером мощностью 96 кВт | 1000 м3 | 0,847977 |  |
| 8 | Обратная засыпка вручную | 100 м3 | 0,678382 |  |
|  | Укладка фундаментных плит: |  |  |  |
| 9 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,96 |  |
| 10 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,87 |  |
|  | Укладка фундаментных блоков: |  |  |  |
| 11 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,45 |  |
| 12 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,21 |  |
| 13 | Монтаж наружных панелей стен подвалов площадью до 15 м2, массой до 5 т | 100 шт. | 0,45 |  |
| 14 | Монтаж внутренних панелей стен подвалов площадью до 10 м2, массой до 5 т | 100 шт. | 0,81 |  |
| 15 | Устройство гидроизоляции: |  |  |  |
|  | а) горизонтальной | 100 м2 | 1,06 |  |
|  | б) вертикальной | 100 м2 | 4,55 |  |
| 16 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,03 |  |
| 17 | Монтаж лестничных маршей | 100 шт. | 0,06 |  |
| 18 | Устройство перекрытий площа-дью до 20 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,36 |  |
| 19 | Заполнение дверных проемов | 100 м2 | 0,07 |  |
| 20 | Устройство подстилающего слоя под полы | м3 | 0,09 |  |
| 21 | Гидроизоляция полов оклеечная на резинобитумной мастике | 100 м2 | 6,11 |  |
| 22 | Покрытие полов – бетонные толщиной 15 мм | 100 м2 | 5,17 |  |
| 23 | Отделка поверхностей из сборных элементов под окраску: |  |  |  |
|  | А) стен | 100 м2 | 4,55 |  |
|  | Б) потолков | 100 м2 | 6,11 |  |
| 24 | Известковая окраска стен и потолков | 100 м2 | 10,66 |  |
| 25 | Масляная окраска дверных заполнений | 100 м2 | 0,19 |  |
| 26 | Облицовка цоколя | 100 м2 | 1,42 |  |
|  | Установка панелей наружных стен: |  |  |  |
| 27 | Несущих, площадью до 15 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 4,62 |  |
| 28 | Несущих, площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 0,22 |  |
|  | Установка панелей внутренних стен: |  |  |  |
| 29 | Несущих, площадью до 20 м2 | 100 шт. | 0,66 |  |
| 30 | Несущих, площадью до 15 м2 | 100 шт. | 5,28 |  |
| 31 | Несущих, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 1,65 |  |
| 32 | Монтаж перемычек | 100 шт. | 1,32 |  |
| 33 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей: |  |  |  |
|  | а) горизонтальных | 100 м шва | 16,78 |  |
|  | б) вертикальных | 100 м шва | 16,43 |  |
| 34 | Монтаж электрических коробок массой до 1,0 т | 100 шт. | 0,33 |  |
| 35 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т | 100 шт. | 1,32 |  |
| 36 | Монтаж панелей короба машинного отделения массой до 1,5 т | 100 шт. | 3,63 |  |
| 37 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,66 |  |
| 38 | Монтаж лестничных маршей | 100 шт. | 0,66 |  |
| 39 | Устройство перегородок крупнопанельных железобетонных площадью до 6м2 | 100 шт. | 6,27 |  |
| 40 | Монтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,29 |  |
| 41 | Монтаж панелей покрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,62 |  |
| 42 | Монтаж парапетных панелей массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,96 |  |
| 43 | Укладка балконных плит | 100 шт. | 1,32 |  |
| 44 | Устройство экранов ограждений | 100 шт. | 1,32 |  |
| 45 | Гидроизоляция по балконам | 100 м2 | 3,84 |  |
| 46 | Устройство цементной стяжки по балконам толщ. 20 мм | 100 м2 | 3,84 |  |
| 47 | Укладка карнизных блоков массой до 0,5 т | 100 шт. | 1,32 |  |
| 48 | Монтаж элементов по входу площадью элементов не более 10м2 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 49 | Монтаж козырька входа | 100 шт. | 0,03 |  |
| 50 | Заполнение оконных проемов спаренными переплетами | 100 м2 | 5,96 |  |
| 51 | Заполнение дверных проемов наружных и внутренних с площадью проема не более 3 м2 | 100 м2 | 11,88 |  |
| 52 | Заполнение балконных проемов | 100 м2 | 4,20 |  |
| 53 | Устройство пароизоляции | 100 м2 | 6,17 |  |
| 54 | Устройство плитного утеплителя | 100 м2 | 6,17 |  |
| 55 | Устройство стяжки | 100 м2 | 6,17 |  |
| 56 | Наклейка рулонного ковра | 100 м2 | 6,17 |  |
| 57 | Устройство цементных оснований | 100 м2 | 67,16 |  |
| 58 | Гидроизоляция полов | 100 м2 | 67,16 |  |
| 59 | Тепло- и звукоизоляция плитная | 100 м2 | 67,16 |  |
| 60 | Покрытия полов: |  |  |  |
|  | а) из плиток – керамических | 100 м2 | 3,50 |  |
|  | б) из линолеума | 100 м2 | 42,66 |  |
| 61 | Остекление окон и дверей | 100 м2 | 10,16 |  |
| 62 | Отделка поверхностей под окраску: |  |  |  |
|  | а) стен | 100 м2 | 157,98 |  |
|  | б) потолков | 100 м2 | 67,16 |  |
| 63 | Штукатурка внутренних поверхностей |  |  |  |
|  | а) стен | 100 м2 | 157,98 |  |
|  | б) оконных и дверных откосов | 100 м2 | 8,51 |  |
| 64 | Масляная окраска: |  |  |  |
|  | а) оконных заполнений | 100 м2 | 4,23 |  |
|  | б) дверных заполнений | 100 м2 | 11,88 |  |
| 65 | Улучшенная штукатурка фасадов цем.-извест. раствором по камню | 100 м2 | 42,39 |  |
| 66 | Облицовка поверхностей искусственными плитками | 100 м2 | 42,39 |  |
| 67 | Устройство основания под отмостку | м3 | 2,66 |  |
| 68 | Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью | м2 | 133,04 |  |
| 69 | Устройство мусоропровода | 1 мусоро-провод | 3 |  |
| 70 | Монтаж металлических пожарных лестниц | т. | 4,00 |  |
| 71 | Санитарно-технические работы (водоснабжение, канализация, теплоснабжение) | 10 % |  |  |
| 72 | Электромонтажные работы, включая слаботочные устройств (телефон, радио, телевидение) | 5 % |  |  |
| 73 | Благоустройство и озеленение территории | 4 % |  |  |
| 74 | Подготовка объекта к сдаче | 1 % |  |  |
| 75 | Прочие неучтенные работы | 20 % |  |  |

3. Сметная стоимость строительства

Сметную стоимость строительства объекта в данном курсовом проекте определяем по укрупненным показателям стоимости 1 м3 строительного объема здания в ценах 1984 г. по табл. 4 МУ [5].

Площадь застройки – 4687,2 м2

Строительный объем – 50340,53 м3

Сметная стоимость строительства определяется объектной сметой составленной по укрупненным показателям стоимости общестроительных и монтажных работ в ценах 1984 г и приведенной к текущим ценам (3 кв. 2007 г.) с помощью коэффициента (индекса) изменения сметной стоимости строительства в уровне текущих цен.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Кубанский государственный технологический университет

Кафедра технологии, организации, экономики строительства и управления недвижимостью

Объектная смета

на строительство 2-секционного 9-этажного жилого дома

Составлена в текущих ценах

3 квартала 2007 г. 					в сумме 66843,67 тыс. руб.

Показатели по смете:

Строительный объем здания 27517,71 м3

Стоимость 1 м3 здания в ценах 1984 г.

34,48 руб.

Стоимость 1 м3 здания в текущих ценах 2429,12 руб.

Руководитель работы, доцент Барыкин И.А.

Составил студент__Булахов Ю.С._________

Краснодар – 2007 г.

4. Материально-технические ресурсы

строительства

При разработке проекта организации строительства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 предусматривается обеспечение объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календарным планом и графиками строительства.

В проектах производства работ принимаются решения по прокладке временных водо-, тепло- и энергосбережения и освещения строительной площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих ресурсов и источников их покрытия.

4.1 Расчет потребности в материалах, конструкциях, деталях,

изделиях и полуфабрикатах

Расчет в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей и конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80.

Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила».

Расчет выполняется в табличной форме. В таблице 4.1. одинаковые материалы в различных видах работ суммируем. Результаты расчетов вносим в форму № 2. как исходные данные для расчета площадей приобъектных складов.

Расчет потребности в материалах и полуфабрикатах

Форма № 2.

| № п/п | Наименование работ и комплексов работ |  |  | Обоснование норм, табл. СНиП | Наименование материалов | Ед. изм., м | Норма на ед. изм. | Кол-во на весь объем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм., м | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство песчаного основания толщиной 10 мм | м3 | 2,0904 | 11-1 | Песок | м3 | 1,12 | 2,341 |  |  |
| 2. Устройство фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка фундаментных плит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,96 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 21,504 0,048 0,0096 |  |  |
| 3 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,87 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 19,488 0,0435 0,0087 |  |  |
|  | Укладка фундаментных блоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,45 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 10,080 0,0225 0,0045 |  |  |
| 5 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,21 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 470,40 0,0105 0,0021 |  |  |
| 3. Монтаж «нулевого» цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж наружных панелей стен подвалов площадью до 15 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,45 | 7-45 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 10,080 0,0225 0,0045 |  |  |
| 7 | Монтаж внутренних панелей стен подвалов площадью до 10 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,81 | 7-45 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 18,144 0,0405 0,0081 |  |  |
| 8 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,03 | 7-41 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 0,672 0,0015 0,0003 |  |  |
| 9 | Монтаж лестничных маршей | 100 шт. | 0,06 | 7-41 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 1,344 0,003 0,0006 |  |  |
| 10 | Устройство перекрытий площадью до 20 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,36 | 7-39 | Бетон марки М200; Арматура компл. загот. АI 14мм; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 т кг т | 22,40 0,02 0,05 0,01 | 8,064 0,0072 0,018 0,0036 |  |  |
| 11 | Устройство гидроизоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) горизонталь- ной | 100 м2 | 1,06 | 8-4 | Раствор цементный25; Стекло жидкое | м3 кг | 3,10 50,00 | 3,286 53,0 |  |  |
|  | б) вертикальной | 100 м2 | 4,55 | 8-4 | Рубероид; Мастика битумная | м2 т | 2,30 0,44 | 10,465 2,002 |  |  |
| 4. Монтаж надземной части сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей наружных стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Несущих, площадью до 15 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 4,62 | 7-45 | Бетон марки М200; Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Клей - мастика КН3; Воздухозащитная лента | м3 м3 кг т м2 | 6,90 2,14 0,13 0,03 82,00 | 31,878 9,8868 0,6006 0,1386 378,84 |  |  |
| 13 | Несущих, площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 0,22 | 7-45 | Бетон марки М200; Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Клей - мастика КН3; Воздухозащитная лента | м3 м3 кг т м2 | 6,43 0,78 0,13 0,03 82,00 | 1,4146 0,1716 0,0286 0,0066 18,040 |  |  |
|  | Установка панелей внутренних стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Несущих, площадью до 20 м2 | 100 шт. | 0,66 | 7-45 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Пакля смоляная | м3 кг кг | 2,14 0,13 199,00 | 1,4124 0,0858 131,34 |  |  |
| 15 | Несущих, площадью до 15 м2 | 100 шт. | 5,28 | 7-45 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Пакля смоляная | м3 кг кг | 1,58 0,13 199,00 | 8,3424 0,6864 1050,72 |  |  |
| 16 | Несущих, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 1,65 | 7-45 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Пакля смоляная | м3 кг кг | 1,02 0,12 199,00 | 1,683 0,198 328,35 |  |  |
| 17 | Монтаж перемычек | 100 шт. | 1,32 | 7-11 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,25 | 0,330 |  |  |
| 18 | Монтаж электри-ческих коробок массой до 1,0 т | 100 шт. | 0,33 | 7-49 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,70 | 0,231 |  |  |
| 19 | Установка вентиля-ционных блоков массой до 2,5 т | 100 шт. | 1,32 | 7-49 | Раствор цементный 100; | м3 | 1,12 | 1,4784 |  |  |
| 20 | Монтаж панелей короба машинного отделения массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,63 | 7-49 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 1,37 0,04 | 4,9731 0,1452 |  |  |
| 21 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,66 | 7-41 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 0,76 0,01 | 0,5016 0,0066 |  |  |
| 22 | Монтаж лест-ничных маршей | 100 шт. | 0,66 | 7-41 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,60 | 0,396 |  |  |
| 23 | Устройство перегородок крупнопанельных железобетонных площадью до 6м2 | 100 шт. | 6,27 | 7-46 | Раствор цементный 100; Пакля смоляная; Электроды Э42 | м3 кг т | 0,74 199,00 0,01 | 4,6398 1247,73 0,0627 |  |  |
| 24 | Монтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,29 | 7-39 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 4,14 0,04 0,01 | 17,7606 0,1716 0,0429 |  |  |
| 25 | Монтаж панелей покрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,62 | 7-39 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 4,14 0,04 0,01 | 19,127 0,1848 0,0462 |  |  |
| 26 | Монтаж парапетных панелей массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,96 | 7-47 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; | м3 кг | 2,14 0,13 | 8,4744 0,5148 |  |  |
| 27 | Укладка балконных плит | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 2,27 0,05 0,01 | 2,9964 0,066 0,0132 |  |  |
| 28 | Устройство экранов ограждений | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 1,50 0,01 | 1,980 0,0132 |  |  |
| 29 | Укладка карниз-ых блоков массой до 0,5 т | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 1,09 0,01 | 1,4388 0,0132 |  |  |
| 30 | Монтаж элементов по входу пло-щадью элементов не более 10м2 | 100 шт. | 0,06 | 7-47 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,25 | 0,015 |  |  |
| 31 | Монтаж козырька входа | 100 шт. | 0,03 | 7-47 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 4,34 0,07 0,03 | 0,1302 0,0021 0,0009 |  |  |
| 32 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) горизон-тальных | 100 м шва | 16,78 | 7-51 | Плиты из пенополистирола | м3 | 0,54 | 9,0612 |  |  |
|  | б) вертика-льных | 100 м шва | 16,43 | 7-51 | Плиты из пенополистирола | м3 | 1,07 | 17,5801 |  |  |
| 33 | Гидроизоляция по балконам | 100 м2 | 3,84 | 11-3 | Мастика; Грунтовка битумная | т кг | 0,29 76,00 | 1,1136 291,84 |  |  |
| 5. Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Устройство пароизоляции (3 слоя) | 100 м2 | 6,17 | 12-9 | Грунтовка битумная; Мастика битумная; Плиты тепло-изоляционные | т т м2 | 0,88 0,13 111,00 | 5,4296 0,8021 684,87 |  |  |
| 35 | Устройство плитного утеплителя | 100 м2 | 6,17 | 12-9 | Пенобетон | м3 | 1,04 | 6,4168 |  |  |
| 36 | Устройство стяжки | 100 м2 | 6,17 | 12-10 | Раствор цементный 100; | м3 | 1,58 | 9,7486 |  |  |
| 37 | Наклейка рулонного ковра | 100 м2 | 6,17 | 12-1 | Рубероид; Мастика битумная | м2 т | 468,00 1,45 | 2887,56 8,9465 |  |  |
| 6. Установка столярных блоков, остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Заполнение дверных проемов подвала | 100 м2 | 0,07 | 10-20 | Блоки дверные; Доски III сорта; Толь | м2 м3 м2 | 100,00 0,08 89,00 | 7,000 0,0056 6,230 |  |  |
| 39 | Заполнение оконных проемов спаренными переплетами | 100 м2 | 5,96 | 10-13 | Блоки оконные; Пакля пропитанная; Толь; Шпуры | м2 кг м2 кг | 100,00 173,00 118,00 11,40 | 596,00 1031,08 703,28 67,944 |  |  |
| 40 | Заполнение дверных проемов наружных и внутренних с площадью проема не более 3 м2 | 100 м2 | 11,88 | 10-20 | Блоки дверные; Доски III сорта; Толь | м2 м3 м2 | 100,00 0,08 89,00 | 1188,00 0,9504 1057,32 |  |  |
| 41 | Заполнение балконных проемов | 100 м2 | 4,20 | 10-22 | Блоки дверные; Доски III сорта; Толь | м2 м3 м2 | 100,00 0,08 89,00 | 420,00 0,336 373,80 |  |  |
| 42 | Остекление окон и дверей | 100 м2 | 10,16 | 15-201 | Стекло оконное; Замазка меловая | м2 кг | 130,00 53,00 | 1320,8 538,48 |  |  |
| 7. Штукатурные и облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Отделка поверхностей подвала из сборных элементов под окраску: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А) стен | 100 м2 | 4,55 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,08 | 0,364 |  |  |
|  | Б) потолков | 100 м2 | 6,11 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,06 | 0,3666 |  |  |
| 44 | Облицовка цоколя | 100 м2 | 1,42 | 15-13 | Раствор цементный 100; Плитки рядовые | м3 м2 | 1,50 100,00 | 2,130 142,00 |  |  |
| 45 | Отделка поверхностей под окраску: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) стен | 100 м2 | 157,98 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,08 | 12,6384 |  |  |
|  | б) потолков | 100 м2 | 67,16 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,06 | 4,0296 |  |  |
| 46 | Штукатурка внутренних поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) стен | 100 м2 | 157,98 | 15-55 | Раствор цементный 100 | м3 | 1,89 | 298,582 |  |  |
|  | б) оконных и дверных откосов | 100 м2 | 8,51 | 15-56 | Раствор цементный 100 | м3 | 1,89 | 16,0839 |  |  |
| 47 | Улучшенная штукатурка фасадов цем.-извест. раствором по камню | 100 м2 | 42,39 | 15-55 | Раствор цементный 100; | м3 | 1,89 | 80,1171 |  |  |
| 48 | Облицовка поверхностей искусственными плитками | 100 м2 | 42,39 | 15-13 | Раствор цементный 100; Плитки рядовые | м3 м2 | 1,50 100,00 | 63,585 4239,0 |  |  |
| 8. Подготовка под полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Устройство подстилающего слоя под полы подвала | м3 | 0,09 | 11-1 | Бетон марки М200 | м3 | 1,02 | 0,0918 |  |  |
| 50 | Гидроизоляция полов подвала оклеечная на резино-битумной мастике | 100 м2 | 6,11 | 11-3 | Рубероид; Мастика битумная; Бензин; Битум БН-70/30; Раствор смолы БМК-5 | м2 т кг кг кг | 122,00 0,27 58,44 24,94 4,36 | 745,42 1,6497 357,069 152,506 26,6396 |  |  |
| 51 | Покрытие полов подвала – бетонные толщиной 15 мм | 100 м2 | 5,17 | 11-11 | Бетон марки М200 | м3 | 1,02 | 5,2734 |  |  |
| 52 | Устройство цементных оснований | 100 м2 | 67,16 | 11-8 | Раствор цементный 100 | м3 | 2,38 | 159,841 |  |  |
| 53 | Гидроизоляция полов (3 слоя) | 100 м2 | 67,16 | 11-3 | Мастика битумная; Грунтовка битумная | т т | 0,77 76,00 | 51,7132 5104,16 |  |  |
| 54 | Тепло- и звукоизоляция плитная | 100 м2 | 67,16 | 11-7 | Керамзит | м3 | 0,09 | 6,0444 |  |  |
| 55 | Устройство цементной стяжки по балконам толщ. 20 мм | 100 м2 | 3,84 | 11-8 | Раствор цементный 100 | м3 | 2,04 | 7,8336 |  |  |
| 56 | Устройство основания под отмостку | м3 | 2,66 | 11-1 | Песок | м3 | 1,12 | 2,9792 |  |  |
| 57 | Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью | м2 | 133,04 | 11-13 | Асфальтобетонная смесь; Грунтовка битумная | т т | 6,43 0,05 | 855,447 6,652 |  |  |
| 9. Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Известковая окраска стен и потолков подвала | 100 м2 | 10,66 | 15-153 | Известь негашеная; Краски (сухие) | кг кг | 21,00 0,50 | 223,86 5,33 |  |  |
| 59 | Масляная окраска дверных заполнений подвала | 100 м2 | 0,19 | 15-159 | Колер масляный разбеленный; Шпатлевка масляно-клеевая; Олифа | кг кг кг | 24,40 5,00 1,50 | 4,636 0,950 0,285 |  |  |
| 60 | Масляная окраска надземной части здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) оконных заполнений | 100 м2 | 4,23 | 15-159 | Колер масляный разбеленный; Шпатлевка масляно-клеевая; Олифа | кг кг кг | 24,40 5,00 1,50 | 103,212 21,15 6,345 |  |  |
|  | б) дверных заполнений | 100 м2 | 11,88 | 15-159 | Колер масляный разбеленный; Шпатлевка масляно-клеевая; Олифа | кг кг кг | 24,40 5,00 1,50 | 289,872 59,400 17,820 |  |  |
| 10. Чистые полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Покрытия полов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) из плиток – керамических | 100 м2 | 3,50 | 11-20 | Плитка; Раствор цементный 100 | м2 м3 | 102,00 2,11 | 357,00 7,385 |  |  |
|  | б) из линолеума | 100 м2 | 42,66 | 11-28 | Линолеум; Клей; Плинтуса деревянные | м2 т м | 102,00 0,05 107,00 | 4351,32 2,1330 4564,62 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 37479,25 |  |  |

Ведомость полуфабрикатов, изделий, конструкций и материалов

Форма № 3.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Арматура компл. загот АI 14мм | т | 0,0072 |  |
| Асфальтобетонная смесь | т | 855,447 |  |
| Бензин | кг | 357,069 |  |
| Бетон марки М200 | м3 | 598,4338 |  |
| Битум БН-70/30 | кг | 152,506 |  |
| Воздухозащитная лента | м2 | 396,880 |  |
| Грунтовка битумная | кг | 5408,0816 |  |
| Доски III сорта | м3 | 1,292 |  |
| Замазка меловая | кг | 538,48 |  |
| Керамзит | м3 | 6,0444 |  |
| Клей - мастика КНЗ | т | 0,1452 |  |
| Колер масляный | кг | 397,72 |  |
| Линолеум | м2 | 4351,32 |  |
| Мастика битумная | т | 65,1135 |  |
| Пакля смоляная | кг | 2758,14 |  |
| Олифа | кг | 24,45 |  |
| Пенобетон | м3 | 6,4168 |  |
| Песок | м3 | 8,2994 |  |
| Плинтусы деревянные | м | 4564,62 |  |
| Плитка для полов | м2 | 357,00 |  |
| Плитки рядовые | м2 | 4381,00 |  |
| Плиты из пенополистирола | м3 | 26,6413 |  |
| Раствор смолы БМК-5 | кг | 26,6396 |  |
| Раствор цементный 25 | м3 | 3,286 |  |
| Раствор цементный 100 | м3 | 747,1949 |  |
| Рубероид | м2 | 3643,445 |  |
| Стекло жидкое | кг | 53,000 |  |
| Стекло оконное | м2 | 1320,80 |  |
| Толь | м2 | 2140,63 |  |
| Шпатлевка масляная клеевая | кг | 81,500 |  |
| Шпуры | кг | 67,944 |  |
| Электроды Э42 | т | 0,3861 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных полуфабрикатов, деталей, конструкций и материалов для осуществления строительства

Форма № 4.

| Наименование | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Арматура компл. загот АI 14мм | т |  |
| Асфальтобетонная смесь | т |  |
| Бензин | кг |  |
| Бетон марки М200 | м3 |  |
| Битум БН-70/30 | кг |  |
| Воздухозащитная лента | м2 |  |
| Грунтовка битумная | кг |  |
| Доски III сорта | м3 |  |
| Замазка меловая | кг |  |
| Керамзит | м3 |  |
| Клей - мастика КНЗ | т |  |
| Колер масляный | кг |  |
| Линолеум | м2 |  |
| Мастика битумная | т |  |
| Пакля смоляная | кг |  |
| Олифа | кг |  |
| Пенобетон | м3 |  |
| Песок | м3 |  |
| Плинтусы деревянные | м |  |
| Плитка для полов | м2 |  |
| Плитки рядовые | м2 |  |
| Плиты из пенополистирола | м3 |  |
| Раствор смолы БМК-5 | кг |  |
| Раствор цементный 25 | м3 |  |
| Раствор цементный 100 | м3 |  |
| Рубероид | м2 |  |
| Стекло жидкое | кг |  |
| Стекло оконное | м2 |  |
| Толь | м2 |  |
| Шпатлевка масляная клеевая | кг |  |
| Шпуры | кг |  |
| Электроды Э42 | т |  |

4.2 Определение общей потребности в электроэнергии, паре,

топливе, сжатом воздухе, кислороде, ацетилене и воде

Определение общей потребности в электроэнергии, паре, топливе, сжатом воздухе, кислороде, ацетилене, воде.

Определение общей потребности в указанных энергоресурсах и воде для производства строительно-монтажных работ производится по укрупненным показателям на 1 млн. рублей годового объема строительно-монтажных работ согласно сетевому графику осуществления строительства по следующим формулам:

Потребная трансформаторная мощность, кВт

Рn = P·K1·C

Потребное количество пара, кг/ч

Ln = L·K1·C

Потребное количество условного топлива, т/год

Bn = B·K1·C

Потребная мощность компрессорного парка, м3/мин

Qn = Q·K2·C

Потребное количество кислорода и ацетилена, м3

Vn = V·K2·C

Потребное количество воды, л/с

Sn = SK2 C + Sн + Sв ,

где P, L, B, Q, V, C – трансформаторная мощность, количество пара, условное топливо (т), мощность компрессорного парка, кислород и ацетилен (м3), вода соответственно – нормы ресурсов на 1 млн. рублей годового объема строительно-монтажных работ;

К1, К – территориальные коэффициенты;

- годовой объем строительно-монтажных работ в млн. руб., приведенный к первому территориальному поясу;

С1 – сметная стоимость объекта в млн. руб.;

– коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства в зависимости от района строительства;

Sн – расход воды в л/с на наружное пожаротушение;

Sв – расход воды на внутреннее пожаротушение.

Постоянные временные сети водоснабжения (включая установки и устройства) предназначены для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд строительства.

Проектирование, размещение и сооружение сетей водоснабжения производятся в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.05.04-85 и др. Параметры временных сетей (или отдельных элементов) водоснабжения устанавливают в следующей последовательности:

- расчет потребности в воде;

- выбор источников водоснабжения;

- составление принципиальной схемы водоснабжения;

- расчет диаметров трубопроводов.

Потребность в воде на стадии разработки ППР  определяется для строительной площадки как сумма потребности на производственные , хозяйственно-бытовые  и противопожарные  нужды, л/с:

Расходы воды для обеспечения производственных нужд, л/с:

где  - коэффициент неучтенного расхода воды, 1,2…1,3;

- суммарный удельный расход воды на производственные нужды, л;

- число производственных потребителей (установок, машин и др.) каждого вида в наиболее загруженную смену;

- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (средний – 1,5);

- число учитываемых расчетом часов в смену.

| Форма № 5 - Расчетная потребность в водоэнергетических ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Водоэнергетические ресурсы | Ед. изм. | Сметная стоимость строит-монт работ | Норма расхода ресурса на 1 мл. руб. годов. программы | Расход ресурсов, приведенный к 1 территор. поясу | Поправочные коэффициенты |  | Количество ресурсов |
|  |  |  |  |  |  | К1 | K2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Электроэнергия | кВа | 0,65 | 185 | 0,288 | 0,81 |  | 43,16 |
| 2 | Пар | кг/ч | 0,65 | 185 | 0,288 | 0,81 |  | 43,16 |
| 3 | Условное топливо | т/год | 0,65 | 120 | 0,288 | 0,81 |  | 27,99 |
| 4 | Сжатый воздух | м3/мин | 0,65 | 3,2 | 0,288 |  | 0,99 | 0,91 |
| 5 | Кислород, ацетилен | м3 | 0,65 | 4400 | 0,288 |  | 0,99 | 1254,53 |
| 6 | Вода (без учета противопожарной потребности) | л/с | 0,65 | 0,23 | 0,288 |  | 0,99 | 0,07 |
| 7 | Вода с противопожарными потребностями | л/с | 0,64752 | 20 | 0,288 |  | 0,99 | 20,00 |

Потребность в воде  определяется по формуле:

л/с;

Потребность в воде  определяется по формуле:

л/с,

где  - суммарный удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л;

- расход воды на прием душа одного работника;

- число работающих в наиболее загруженную смену – 57 человек;

- число пользующихся душем, до 80% человек;

- продолжительность использования душевой установки – 45 мин.;

- - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (средний – 1,5);

л/с;

Диаметр трубопроводов определяется без учета воды на наружное пожаротушение, приняв скорость движения воды в трубах .

мм

или по ГОСТ 3262-75 диаметр наружный равен 42,3 мм при условном проходе диаметром 32 мм.

Расход воды для наружного пожаротушения принимается с учетом ширины здания, степени его огнестойкости и категории пожарной опасности при объеме здания до 5 тыс.м3 равным 10 л/с.

С учетом выводов на пожаротушение диаметр трубопроводов равен:

л/с;

мм

или по ГОСТ 3262-75 диаметр наружный равен 114,0 мм при условном проходе диаметром 100 мм.

4.3 Расчет потребности во внутрипостроечных транспортных

средствах

1. Расчет потребности автотранспортных средств производится на основании расчета потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях, конструкциях, расчета грузопотока, данных баланса земляных масс, сетевого графика производства работ при возведении объекта и нормативных справочников.

Потребность во внутрипостроечных транспортных средствах для перевозки полуфабрикатов, деталей, конструкций и материалов при средней дальности перевозки l км и принятой условно грузоподъемности автомашин R т, по действующим усредненным нормам в машино-сменых определяется по формуле:

, маш.-см.,

где  – суммарное количество перевозных грузов, т-км

N – усредненная производительность машин грузоподъемностью R т в тоннах за смену;

lср – среднее расстояние перевозок, км, определяемое по формуле

.

=12,68

маш.-см.

При продолжительности перевозок полуфабрикатов, деталей, конструкций и материалов Тсм смен, количество автомашин в смену определяется по формуле:

единиц,

где А2 – количество единиц автотранспорта, работающих в каждую смену;

Тсм – продолжительность перевозки грузов, взятая из сетевого графика;

k – коэффициент неравномерности перевозок, равный 1,25.

ед.

2. Расчет потребности автотранспорта для вывоза грунта производится отдельно.

Потребность в автосамосвалах в машино-сменах для отвозки грунта при дальности возки на 5км и принятой грузоподъемности определяется по формуле:

маш.-см.,

где Q – количество грунта в плотном состоянии, подлежащего отвозке, м3,

– объемный вес грунта в плотном состоянии, т/м3 (по справочнику);

N – усредненная производительность автосамосвалов грузоподъемностью R в тоннах за смену.

При продолжительности отвозки грунта, принятой по сетевому графику Тсм, количество автосамосвалов в смену определяется по формуле:

единиц в смену.

.

Принимаю 2 автосамосвала в смену для вывоза грунта, каждый из которых выполняет 11 рейсов в смену.

Итоговые данные по внутрипостроечному транспорту:

- Тоннаж грузов (графа 6) ……………………………………...8986 т

- Потребность транспортных средств (без грунта) ….…225 маш.-см.

- Количество единиц автомашин (без грунта) в смену . ………..1 ед.

- Количество единиц автотранспорта в смену для вывоза грунта 1ед.

Форма № 6 Расчет грузопотока для осуществления строительства

| №№ п/п | Наименование полуфабрикатов | Ед. измерения | К-во, подлежащее перевозке | Вес брутто в тоннах |  | Расстояние перевозки, км | Тонно-км, «б» | Вид транспорта | Категория грузоперевозки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм | Общий «а» |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | А. Полуфабрикаты, изделия, конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блоки дверные | м2 | 1348,93 | 2,5 | 3372,33 | 10 | 33723,3 | А/борт | 1 |
| 2 | Блоки оконные | м2 | 592,7 | 0,049 | 29,04 | 10 | 290,4 | А-самосв. | 3 |
| 3 | Вентиляционные блоки ВБ1 | шт | 112 | 2,5 | 280,00 | 10 | 2800,0 | Спец. Транспорт | 1 |
| 4 | Внутренние перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП1 | шт | 112 | 2,5 | 280,00 | 10 | 2800,0 | А/борт | 1 |
| 6 | ВП2 | шт | 224 | 2,5 | 560,00 | 10 | 5600,0 | А/борт | 2 |
| 7 | ВП3 | шт | 70 | 2,5 | 175,00 | 10 | 1750,0 | А/борт | 1 |
| 8 | Внутренние стеновые панели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВС1 | шт | 84 | 2,5 | 210,00 | 10 | 2100,0 | А/борт | 1 |
| 10 | ВС2, ВС2-2 | шт | 112 | 2,5 | 280,00 | 10 | 2800,0 | А/борт | 1 |
| 11 | ВС3 | шт | 14 | 2,5 | 35,00 | 10 | 350,0 | А/борт | 2 |
| 12 | ВС4 | шт | 168 | 2,5 | 420,00 | 10 | 4200,0 | А/борт | 1 |
| 13 | ВС5 | шт | 28 | 2,5 | 70,00 | 10 | 700,0 | А/борт | 1 |
| 14 | Дефлектор №3 | шт | 28 | 1,35 | 37,80 | 10 | 378,0 | Спец. Транспорт | 1 |
| 15 | Изделия по входу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ЭВ-1 | шт | 8 | 2,5 | 20,00 | 10 | 200,0 | А/борт | 1 |
| 17 | СВ-1 | шт | 4 | 2,5 | 10,00 | 10 | 100,0 | А/борт | 1 |
| 18 | Изделия монтажные | кг | 1,68 | 2,2 | 3,70 | 10 | 37,0 | А-самосв. | 3 |
| 19 | Карнизные блоки КБ1 | шт | 112 | 1,99 | 222,88 | 10 | 2228,8 | А-самосв. | 1 |
| 20 | Лестничные марши ЛМ1 | шт | 56 | 2,5 | 140,00 | 10 | 1400,0 | А-самосв. | 1 |
| 21 | Металлоконстукции опорной рамы и цилиндрического телескопического отвода | кг | 2408 | 1 | 2408,00 | 20 | 48160,0 | А-самосв. | 1 |
| 22 | Наружные стеновые панели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | НС1 | шт | 112 | 2,5 | 280,00 | 10 | 2800,0 | А/борт | 1 |
| 24 | НС3 | шт | 224 | 2,5 | 560,00 | 10 | 5600,0 | А-самосв. | 1 |
| 25 | НС4, НС4-2 | шт | 28 | 2,5 | 70,00 | 10 | 700,0 | А/борт | 1 |
| 26 | НС5 | шт | 28 | 2,5 | 70,00 | 20 | 1400,0 | А/борт | 2 |
| 27 | Панели перекрытий |  |  |  |  | 10 | 0,0 | А/борт | 1 |
| 28 | П1 | шт | 128 | 2,5 | 320,00 | 10 | 3200,0 | А/борт | 1 |
| 29 | Плита козырька входа ПКВЗ | шт | 4 | 1 | 4,00 | 10 | 40,0 | А-самосв. | 1 |
| 30 | Плиты кровельные |  |  |  |  |  |  | А/борт | 1 |
| 31 | ПК1 | шт | 16 | 2,5 | 40,00 | 10 | 400,0 | А/борт | 1 |
| 32 | ПК2 | шт | 36 | 2,5 | 90,00 | 10 | 900,0 | А/борт | 3 |
| 33 | Стальные конструкции | т | 3 | 0,001 | 0,00 | 10 | 0,0 | А/борт | 1 |
| 34 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | кг | 3 | 0,001 | 0,00 | 10 | 0,0 | А/борт | 1 |
| 35 | Фундаменты-блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФБ1 | шт | 60 | 1 | 60,00 | 10 | 600,0 | А/борт | 1 |
| 37 | ФБ2 | шт | 28 | 1 | 28,00 | 15 | 420,0 | А/борт | 3 |
| 38 | Фундаментные плиты |  |  |  |  |  |  | А/борт | 1 |
| 39 | ФП1 | шт | 128 | 1 | 128,00 | 10 | 1280,0 | А/борт | 1 |
| 40 | ФП2 | шт | 116 | 1 | 116,00 | 10 | 1160,0 | А/борт | 3 |
|  | Б. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Арматура компл. загот АI 14мм | т | 0,01 | 0,1 | 0,00 | 10 | 0,0 | А/борт | 1 |
| 43 | Асфальтобетонная смесь | т | 15,08 | 0,017 | 0,26 | 10 | 2,6 | А/борт | 1 |
| 44 | Белила | кг | 49,28 | 0,001 | 0,05 | 10 | 0,5 | А/борт | 2 |
| 45 | Бензин | кг | 499,55 | 1 | 499,55 | 10 | 4995,5 | А/борт | 1 |
| 46 | Бетон марки М200 | м3 | 257,03 | 1,99 | 511,49 | 10 | 5114,9 | А/борт | 1 |
| 47 | Битум БН-70/30 | кг | 213,14 | 2,5 | 532,85 | 10 | 5328,5 | А-самосв. | 1 |
| 48 | Болты грубой, нормальной и повышенной точности | кг | 40,2 | 1 | 40,20 | 15 | 603,0 | Спец. Транспорт | 1 |
| 49 | Воздухозащитная лента | м2 | 320,66 | 1 | 320,66 | 10 | 3206,6 | А/борт | 3 |
| 50 | Гвозди | кг | 641,42 | 2,5 | 1603,55 | 10 | 16035,5 | А/борт | 1 |
| 51 | Грунтовка битумная | кг | 418,05 | 2,5 | 1045,13 | 10 | 10451,3 | А/борт | 1 |
| 52 | Доски для чистого пола | м3 | 138,98 | 2,5 | 347,45 | 10 | 3474,5 | А/борт | 1 |
| 53 | Доски III сорта | м3 | 1,08 | 2,5 | 2,70 | 10 | 27,0 | А/борт | 1 |
| 54 | Замазка меловая | кг | 2617,74 | 1 | 2617,74 | 15 | 39266,1 | А/борт | 2 |
| 55 | Керамзит | м3 | 0,81 | 2,5 | 2,03 | 10 | 20,3 | А/борт | 1 |
| 56 | Клапаны приемные для мусоропроводов | шт | 112 | 1 | 112,00 | 10 | 1120,0 | А/борт | 1 |
| 57 | Клей -мастика КНЗ | т | 0,12 | 0,7 | 0,08 | 10 | 0,8 | А/борт | 1 |
| 58 | Колер маслянный | кг | 8537,79 | 2,5 | 21344,48 | 10 | 213444,8 | А/борт | 1 |
| 59 | Краска казеиновая | кг | 146,39 | 2,5 | 365,98 | 15 | 5489,6 | Спец. Транспорт | 3 |
| 60 | Краски тертые | кг | 47,68 | 0,001 | 0,05 | 10 | 0,5 | А/борт | 1 |
| 61 | Купорос медный | кг | 51,67 | 0,001 | 0,05 | 10 | 0,5 | А/борт | 1 |
| 62 | Лаги для полов антисептированные | м3 | 38,11 | 0,38 | 14,48 | 10 | 144,8 | А/борт | 1 |
| 63 | Мастика битумная | т | 19,1 | 1 | 19,10 | 10 | 191,0 | А-самосв. | 1 |
| 64 | Металлический мусоросборник | компл. | 28 | 1 | 28,00 | 10 | 280,0 | А-самосв. | 3 |
| 65 | Мыло хозяйственное | кг | 51,67 |  | 0,00 | 10 | 0,0 | А-самосв. | 1 |
| 66 | Пакля смоляная | кг | 3107,7 | 1 | 3107,70 | 10 | 31077,0 | А-самосв. | 1 |
| 67 | Олифа | кг | 3111,76 | 1 | 3111,76 | 10 | 31117,6 | А/борт | 1 |
| 68 | Пенобетон | м3 | 8,67 |  |  | 10 | 0,0 | А/борт | 1 |
| 69 | Песок | м3 | 208,38 | 0,1 | 20,84 | 10 | 208,4 | А-самосв. | 1 |
| 70 | Плинтусы деревянные | м | 4973,36 | 0,017 | 84,55 | 10 | 845,5 | А/борт | 1 |
| 71 | Плитка для полов | м2 | 302,74 | 0,001 | 0,30 | 10 | 3,0 | А/борт | 3 |
| 72 | Плитки рядовые | м2 | 175,91 | 1 | 175,91 | 10 | 1759,1 | А/борт | 1 |
| 73 | Плиты из пенополитсирола | м3 | 945,59 | 1 | 945,59 | 10 | 9455,9 | А/борт | 1 |
| 74 | Раствор смолы БМК-5 | кг | 37,3 | 0,7 | 26,11 | 10 | 261,1 | А-самосв. | 2 |
| 75 | Раствор цементный 25 | м3 | 3,02 | 2,5 | 7,55 | 10 | 75,5 | А/борт | 1 |
| 76 | Раствор цементный 50 | м3 | 2,8 | 2,5 | 7,00 | 10 | 70,0 | А/борт | 3 |
| 77 | Раствор цементный 100 | м3 | 119,53 | 0,001 | 0,12 | 10 | 1,2 | А/борт | 1 |
| 78 | Рубероид | м2 | 4953,25 | 0,001 | 4,95 | 10 | 49,5 | А/борт | 1 |
| 79 | Стекло жидкое | кг | 48,67 | 0,38 | 18,49 | 10 | 184,9 | А/борт | 1 |
| 80 | Стекло оконное | м2 | 1147,78 | 1 | 1147,78 | 14 | 16068,9 | А/борт | 2 |
| 81 | Толь | м2 | 1899,94 | 1 | 1899,94 | 10 | 18999,4 | А/борт | 1 |
| 82 | Трубы асбестоцементные 300мм | м | 112 | 2,5 | 280,00 | 13 | 3640,0 | А/борт | 1 |
| 83 | То же, 400мм | м | 525,84 | 1 | 525,84 | 10 | 5258,4 | А/борт | 1 |
| 84 | Шпатлевка купоросная | кг | 180,83 | 1 | 180,83 | 10 | 1808,3 | А/борт | 1 |
| 85 | Шпатлевка масляная клеевая | кг | 5509,83 | 1 | 5509,83 | 10 | 55098,3 | А/борт | 3 |
| 86 | Шпуры | кг | 67,57 | 0,1 | 6,76 | 10 | 67,6 | А/борт | 1 |
| 87 | Электроды Э42 | т | 7,49 | 0,017 | 0,13 | 10 | 1,3 | А/борт | 1 |
|  | Итого: материалов |  |  |  | в=46469 | г/в=13,06 | г = 606885 |  |  |
|  | Итого: полуфабрикатов, деталей, конструкций и материалов |  |  |  | а+в = 56788 | 12,68 | б+г = 720071 |  |  |
|  | Неучтенные грузоперевозки 10% |  |  |  | 5678,8 | 12,68 | 72007,1 |  |  |
|  | Итого: грузоперевозок |  |  |  | Σq = 62466,8 | 12,68 | ΣQ = 792078,1 |  |  |
|  | В.Излишний грунт | 1 м3 | 1270 | 1,1 | 1397 | 5 | 6985 | А-самосв. | 1 |

4.4 Расчет степени индустриализации

Индустриальный уровень строительства характеризуется коэффициентом индустриализации строительства – отношением стоимости полуфабрикатов, деталей, конструкций и материалов к общей сметной стоимости строительства:

,

где СПИКД – стоимость полуфабрикатов, изделий, конструкций и деталей с начислением накладных расходов и плановых накоплений;

ССМ – сметная стоимость строительства объекта.

Ku = 90346 / 45450,46 = 1,97

Стоимость местных полуфабрикатов, изделий, конструкций и деталей определяется по “Ценнику зональных сметных цен местных строительных материалов и конструкций”, а стоимость привозных – по Ценнику № 1 Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть II “Строительные конструкции и изделия”.

| Стоимость полуфабрикатов, изделий, конструкций и деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во на объект |  | Стоимость в рублях |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм | всех | накл. расх 13,5% | Сумма ПЗ и НР | плановые накопления 6% | Общая |
| 1 | Блоки дверные | м2 | 62,3 | 2,56 | 159,49 | 21,53 | 181,02 | 10,86 | 191,88 |
| 2 | Блоки оконные | м2 | 58,8 | 3,72 | 218,74 | 29,53 | 248,27 | 14,90 | 263,17 |
| 3 | Вентиляционные блоки ВБ1 | шт | 112 | 1,03 | 115,36 | 15,57 | 130,93 | 7,86 | 138,79 |
| 4 | Внутренние перегородки |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 5 | ВП1 | шт | 112 | 12,40 | 1 388,80 | 187,49 | 1 576,29 | 94,58 | 1 670,87 |
| 6 | ВП2 | шт | 224 | 15,83 | 3 545,92 | 478,70 | 4 024,62 | 241,48 | 4 266,10 |
| 7 | ВП3 | шт | 70 | 18,10 | 1 267,00 | 171,05 | 1 438,05 | 86,28 | 1 524,33 |
| 8 | Внутренние стеновые панели |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 9 | ВС1 | шт | 84 | 11,30 | 949,20 | 128,14 | 1 077,34 | 64,64 | 1 141,98 |
| 10 | ВС2, ВС2-2 | шт | 112 | 12,43 | 1 392,16 | 187,94 | 1 580,10 | 94,81 | 1 674,91 |
| 11 | ВС3 | шт | 14 | 12,75 | 178,50 | 24,10 | 202,60 | 12,16 | 214,76 |
| 12 | ВС4 | шт | 168 | 13,51 | 2 269,68 | 306,41 | 2 576,09 | 154,57 | 2 730,66 |
| 13 | ВС5 | шт | 28 | 13,84 | 387,52 | 52,32 | 439,84 | 26,39 | 466,23 |
| 14 | Дефлектор №3 | шт | 28 | 7,12 | 199,36 | 26,91 | 226,27 | 13,58 | 239,85 |
| 15 | Изделия по входу |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 16 | ЭВ-1 | шт | 8 | 2,12 | 16,96 | 2,29 | 19,25 | 1,16 | 20,41 |
| 17 | СВ-1 | шт | 4 | 1,54 | 6,16 | 0,83 | 6,99 | 0,42 | 7,41 |
| 18 | Изделия монтажные | кг | 1,68 |  | - | - | - | - | - |
| 19 | Карнизные блоки КБ1 | шт | 112 | 3,11 | 348,32 | 47,02 | 395,34 | 23,72 | 419,06 |
| 20 | Лестничные марши ЛМ1 | шт | 5 | 23,54 | 117,70 | 15,89 | 133,59 | 8,02 | 141,61 |
| 22 | Наружные стеновые панели |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 23 | НС1 | шт | 112 | 11,74 | 1 314,88 | 177,51 | 1 492,39 | 89,54 | 1 581,93 |
| 24 | НС3 | шт | 224 | 12,56 | 2 813,44 | 379,81 | 3 193,25 | 191,60 | 3 384,85 |
| 25 | НС4, НС4-2 | шт | 28 | 12,90 | 361,20 | 48,76 | 409,96 | 24,60 | 434,56 |
| 26 | НС5 | шт | 28 | 13,30 | 372,40 | 50,27 | 422,67 | 25,36 | 448,03 |
| 27 | Панели перекрытий |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 28 | П1 | шт | 128 | 10,75 | 1 376,00 | 185,76 | 1 561,76 | 93,71 | 1 655,47 |
| 29 | Плита козырька входа ПКВЗ | шт | 4 | 9,15 | 36,60 | 4,94 | 41,54 | 2,49 | 44,03 |
| 30 | Плиты кровельные |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 31 | ПК1 | шт | 16 | 10,30 | 164,80 | 22,25 | 187,05 | 11,22 | 198,27 |
| 32 | ПК2 | шт | 36 | 11,84 | 426,24 | 57,54 | 483,78 | 29,03 | 512,81 |
| 33 | Стальные конструкции | т | 3 | 313,10 | 939,30 | 126,81 | 1 066,11 | 63,97 | 1 130,08 |
| 35 | Фундаменты-блоки |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 36 | ФБ1 | шт | 60 | 30,80 | 1 848,00 | 249,48 | 2 097,48 | 125,85 | 2 223,33 |
| 37 | ФБ2 | шт | 28 | 49,40 | 1 383,20 | 186,73 | 1 569,93 | 94,20 | 1 664,13 |
| 41 | Арматура компл. загот АI 14мм | т | 0,01 | 207,00 | 2,07 | 0,28 | 2,35 | 0,14 | 2,49 |
| 42 | Асфальтобетонная смесь | т | 15,08 | 16,60 | 250,33 | 33,79 | 284,12 | 17,05 | 301,17 |
| 43 | Белила | кг | 49,28 | 0,25 | 12,32 | 1,66 | 13,98 | 0,84 | 14,82 |
| 44 | Бензин | кг | 499,55 | 0,10 | 49,96 | 6,74 | 56,70 | 3,40 | 60,10 |
| 45 | Бетон марки М200 | м3 | 257,03 | 23,48 | 6 035,06 | 814,73 | 6 849,79 | 410,99 | 7 260,78 |
| 46 | Битум БН-70/30 | кг | 213,14 | 0,08 | 17,05 | 2,30 | 19,35 | 1,16 | 20,51 |
| 47 | Болты грубой, нормальной и повышенной точности | кг | 40,2 | 0,84 | 33,77 | 4,56 | 38,33 | 2,30 | 40,63 |
| 48 | Воздухозащитная лента | м2 | 320,66 | 0,24 | 76,96 | 10,39 | 87,35 | 5,24 | 92,59 |
| 49 | Гвозди | кг | 641,42 | 0,33 | 211,67 | 28,58 | 240,25 | 14,42 | 254,67 |
| 50 | Грунтовка битумная | кг | 418,05 | 0,24 | 100,33 | 13,54 | 113,87 | 6,83 | 120,70 |
| 51 | Доски для чистого пола | м3 | 104,3 | 138,00 | 14 393,40 | 1 943,11 | 16 336,51 | 980,19 | 17 316,70 |
| 52 | Доски III сорта | м3 | 1,08 | 98,11 | 105,96 | 14,30 | 120,26 | 7,22 | 127,48 |
| 53 | Замазка меловая | кг | 2617,74 | 0,11 | 287,95 | 38,87 | 326,82 | 19,61 | 346,43 |
| 54 | Керамзит | м3 | 0,81 | 0,84 | 0,68 | 0,09 | 0,77 | 0,05 | 0,82 |
| 55 | Клапаны приемные для мусоропроводов | шт | 112 | 23,12 | 2 589,44 | 349,57 | 2 939,01 | 176,34 | 3 115,35 |
| 56 | Клей -мастика КНЗ | т | 0,12 | 315,00 | 37,80 | 5,10 | 42,90 | 2,57 | 45,47 |
| 58 | Краска казеиновая | кг | 146,39 | 1,32 | 193,23 | 26,09 | 219,32 | 13,16 | 232,48 |
| 59 | Краски тертые | кг | 47,68 | 0,57 | 27,18 | 3,67 | 30,85 | 1,85 | 32,70 |
| 60 | Купорос медный | кг | 51,67 | 57,12 | 2 951,39 | 398,44 | 3 349,83 | 200,99 | 3 550,82 |
| 61 | Лаги для полов антисептированные | м3 | 38,11 | 120,00 | 4 573,20 | 617,38 | 5 190,58 | 311,43 | 5 502,01 |
| 62 | Мастика битумная | т | 19,1 | 110,00 | 2 101,00 | 283,64 | 2 384,64 | 143,08 | 2 527,72 |
| 64 | Мыло хозяйственное | кг | 51,67 | 0,47 | 24,28 | 3,28 | 27,56 | 1,65 | 29,21 |
| 65 | Пакля смоляная | кг | 3107,7 | 0,34 | 1 056,62 | 142,64 | 1 199,26 | 71,96 | 1 271,22 |
| 66 | Олифа | кг | 3111,76 | 0,39 | 1 213,59 | 163,83 | 1 377,42 | 82,65 | 1 460,07 |
| 67 | Пенобетон | м3 | 8,67 | 23,93 | 207,47 | 28,01 | 235,48 | 14,13 | 249,61 |
| 68 | Песок | м3 | 208,38 | 2,73 | 568,88 | 76,80 | 645,68 | 38,74 | 684,42 |
| 69 | Плинтусы деревянные | м | 4973,36 | 0,58 | 2 884,55 | 389,41 | 3 273,96 | 196,44 | 3 470,40 |
| 70 | Плитка для полов | м2 | 302,74 | 3,08 | 932,44 | 125,88 | 1 058,32 | 63,50 | 1 121,82 |
| 71 | Плитки рядовые | м2 | 175,91 | 2,96 | 520,69 | 70,29 | 590,98 | 35,46 | 626,44 |
| 73 | Раствор смолы БМК-5 | кг | 37,3 | 0,38 | 14,17 | 1,91 | 16,08 | 0,96 | 17,04 |
| 74 | Раствор цементный 25 | м3 | 3,02 | 25,00 | 75,50 | 10,19 | 85,69 | 5,14 | 90,83 |
| 75 | Раствор цементный 50 | м3 | 2,8 | 27,10 | 75,88 | 10,24 | 86,12 | 5,17 | 91,29 |
| 76 | Раствор цементный 100 | м3 | 119,53 | 28,12 | 3 361,18 | 453,76 | 3 814,94 | 228,90 | 4 043,84 |
| 77 | Рубероид | м2 | 4953,25 | 0,21 | 1 040,18 | 140,42 | 1 180,60 | 70,84 | 1 251,44 |
| 79 | Стекло оконное | м2 | 1147,78 | 1,23 | 1 411,77 | 190,59 | 1 602,36 | 96,14 | 1 698,50 |
| 80 | Толь | м2 | 1899,94 | 0,84 | 1 595,95 | 215,45 | 1 811,40 | 108,68 | 1 920,08 |
| 83 | Шпатлевка купоросная | кг | 180,83 | 0,54 | 97,65 | 13,18 | 110,83 | 6,65 | 117,48 |
| 84 | Шпатлевка масляная клеевая | кг | 5509,83 | 0,41 | 2 259,03 | 304,97 | 2 564,00 | 153,84 | 2 717,84 |
| 85 | Шпуры | кг | 67,57 | 1,58 | 106,76 | 14,41 | 121,17 | 7,27 | 128,44 |
|  | Итого |  |  |  | 75 094,27 | 10 137,67 | 85 231,94 | 5 113,98 | 90 345,92 |

5. Производство строительно-монтажных работ

5.1 Организационно-техническая подготовка к строительству

Согласно СНиП 3.01.01-85 до начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающим осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к производству объекта, подготовки строительной организации и подготовки к производству строительно-монтажных работ.

Подготовка к строительству объекта предусматривает разработку проекта производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также выполнение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда.

5.2 Строительный генеральный план

5.2.1 Расчет площади складских помещений и складских площадей

Определение площадей временных служебных зданий и санитарно-бытовых помещений производят исходя из численности персонала строительства, соотношения категорий работающих, демографических данных, различных нормативных показателей и системы поправочных коэффициентов.

Число рабочих на стадии ППР устанавливается из календарных планов и графиков движения рабочей силы. Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, ИТР, служащих, МОП, охраны) принимается в зависимости от показателей конкретности строительной отрасли.

В расчетах численность рабочих принимается по наиболее многочисленной смене с увеличением этого количества на 5% за счет учеников и практикантов. Такой сменой принимается первая. Общая численность работающих определяется по формуле:

где  - максимальная численность рабочих;

- инженерно-технические работники;

- служащие;

- младший обслуживающий персонал и охрана;

- ученики и практиканты.

На стадии ППР решается вопрос организации приобъектных складов для временного хранения материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций.

Приобъектные склады устраивают на строительной площадке. Они состоят из открытых площадок в зоне действия монтажного механизма, навесов и закрытых отапливаемых помещений.

Площадь каждого вида склада зависит от вида, способа хранения и количества материалов. Общая площадь определяется по формуле:

,

где  - общее количество материала, необходимое для строительства;

- коэффициент неравномерности поступления материалов на склады;

- норма запаса материала в днях;

- коэффициент неравномерности потребления материалов;

- продолжительность расчетного периода потребления материалов;

- количество материала, укладываемое на 1 м2 площади;

- коэффициент, учитывающий использование складских помещений.

Расчет использования складских помещений выполняется в табличной форме (Форма № 9). Если подлежащий хранению материал расходуется медленнее, чем за рекомендованный срок запаса , то расчет производится из условия хранения всего ресурса (100%):

По окончанию заполнения таблицы суммируются площади складов каждого вида отдельно по периодам совпадения во времени использования материалов на графике поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования. Принимается для размещения на стройгенплане наибольшая из выявленных площадей для каждого вида склада.

Доставка материалов и конструкций производится централизованно через управление производственно-технологической комплектации комплектно, которое и располагает основной площадью потребных складских помещений. На строительной территории располагаются складские площадки, необходимые для производства работ.

Расчет приобъектных складских площадей для осуществления строительства

Форма № 9

| № п/п | Наименование полуфабрикатов, деталей, конструкций и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Продол. смен., |  | Запасы |  | Количество мат., уклад. на 1м2 площади, | Коэффициент использования складских помещений, | Общая площадь склада | Высота укладки, м | Способ укладки | Способ хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на сколько дней | количество запаса % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Асфальтобетонная смесь | т | 855,447 | 18 | 52,27 | - | - | - | - | - | - | Бункер | Открытый |
| 2 | Блоки дверные и оконные | м2 | 2211 | 35 | 69,49 | 8 |  | 44 | 0,6 | 27,37 | 2 | Штабель вертик. | Закрытый, отаплив. |
| 3 | Грунтовка битумная | т | 5,4081 | 81 | 0,0734 | 12 |  | 0,9 | 0,6 | 2,12 | 0,6 | Бочки в штабелях | Под навесом |
| 4 | Лестничные площадки и марши | м3 | 60,81 | 92 | 0,73 | 12 |  | 2 | 0,7 | 8,13 | 2 | Штабель | Открытый |
| 5 | Линолеум | м2 | 4351,32 | 80 | 59,83 | 8 |  | 100 | 0,55 | 11,31 | 3 | Вертик. рулоны | Закрытый, отаплив. |
| 6 | Пакля смоляная | т | 2,758 | 79 | 0,0384 | 12 |  | 800 | 0,7 | 1,07 | 1,2 | Ящики | Закрытый, отаплив. |
| 7 | Панели перекрытий | м3 | 739,53 | 92 | 8,842 | 12 |  | 2 | 0,7 | 98,53 | 2 | Штабель | Открытый |
| 8 | Парапетные стеновые панели | м3 | 516,12 | 92 | 6,171 | 12 |  | 2 | 0,7 | 68,76 | 2 | Штабель | Открытый |
| 9 | Перегородки крупнопанельные | м3 | 139,59 | 92 | 1,67 | 12 |  | 2 | 0,7 | 18,61 | 2 | Штабель | Открытый |
| 10 | Плинтусы деревянные | м | 2042,8 | 80 | 28,09 | 12 |  | 30 | 0,7 | 20,87 | 1,5 | Пачки в штабелях | Закрытый, отаплив. |
| 11 | Плиты кровельные | м3 | 725,34 | 9 | 88,65 | 12 |  | 2 | 0,7 | 987,81 | 2 | Штабель | Открытый |
| 12 | Плиты тепло-изоляционные | м2 | 684,87 | 9 | 83,71 | 10 |  | 2 | 0,6 | 906,86 | 2 | Штабель | Закрытый |
| 13 | Раствор цементный 100 | м3 | 747,195 | 312 | 2,63 | - | - | - | - | - | - | Бункер | Открытый |
| 14 | Рубероид | м2 | 3643,45 | 13 | 308,29 | 10 |  | 200 | 0,55 | 36,43 | 1,5 | Вертик. рулоны | Закрытый |
| 15 | Стекло оконное | м2 | 1320,8 | 36 | 40,35 | 12 |  | 200 | 0,8 | 3,93 | 0,8 | Штабель | Закрытый |
| 16 | Стеновые панели | м3 | 1965,61 | 92 | 23,50 | 12 |  | 2 | 0,7 | 261,86 | 2 | Штабель | Открытый |
| 17 | Толь | м2 | 2140,63 | 36 | 65,40 | 12 |  | 300 | 0,55 | 6,18 | 1,5 | Вертик. рулоны | Закрытый |
| 18 | Фундаментные плиты и блоки | м3 | 62,16 | 3 | 22,79 | 12 |  | 2 | 0,7 | 253,95 | 2 | Штабель | Открытый |
| 19 | Шпатлевка масляная клеевая | кг | 81,500 | 31 | 2,89 | 12 |  | 800 | 0,6 | 0,09 | 1,2 | Ящики в штабелях | Закрытый |
| 20 | Шпуры | т | 0,0679 | 36 | 2,07 | 8 |  | 0,8 | 0,6 | 44,85 | 1,2 | Штабель | Закрытый |
| 21 | Электроды Э42 | т | 0,386 | 82 | 5,18 | 10 |  | 0,7 | 0,3 | 320,67 | 1 | Штабель | Закрытый |

5.2.2 Расчет площадей временных зданий и сооружений

Определение площадей временных зданий производится на основе нормативных данных.

Состав временных зданий и сооружений устанавливаются на момент максимального разворота работ на стройплощадке по рассчитанному в п. 5.2.1 количеству персонала. Расчет сводим в форму № 10.

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

Форма № 10

| - № п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Наименование показателей |  | - Значение показателя м2 | Рассчитанная площадь здания, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Ед. изм. |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - Контора производителя работ | - Площадь на 1 сотрудника | - м2 | - 28 | - 9х3, - 27 |
| - 2 | - Диспетчерская | - Площадь на 1 сотрудника | - м2 | - 14 | - 6х3, - 18 |
| - 3 | - Медицинский пункт | - При числе работающих более 400 площадь на 1 рабочего | - м2 | - 34 | - 12х3, - 36 |
| - 4 | - Гардеробная (жун/муж) | - По числу работающих | м2 | - 9,6/24 | - 27 |
| - 5 | - Здание для отдыха и обогрева рабочих | - По числу работающих | м2 | - 37,8 | - 12х3, - 36 |
| - 6 | - Душевая (жен/муж) | - Площадь на 1 рожок | м2 | - 6/15 | - 18 |
| - 7 | - Умывальная(жен/муж) | - По числу работающих | м2 | - 0,36/0,9 | - 6х3, - 18 |
| - 8 | - Сушилка для одежды и обуви | - Площадь на 1 рабочего | м2 | - 4,2 |  |
| - 9 | - Уборная (жен/муж) | - Площадь на 1 очко | м2 | - 1,2/3,0 |  |
| - 10 | - Буфет | - По числу работающих | м2 | - 21 | - 18 |
| - 11 | - Малярная станция | - 1 | - м2/млн.руб |  | - 12х3, - 36 |
| - 12 | - Штукатурная станция | - 1 | - м2/млн.руб |  |  |

5.3 Методы производства строительно-монтажных работ

При выборе методов производства работ нужно стремится к комплексной механизации работ с применением новых высокопрочных машин, ориентироваться на прогрессивные методы труда. Применение передовых методов и приемов труда должно учитывать прогрессивную организацию производства, возможность внедрения научной организации труда в строительстве, использовании средств малой механизации и обеспечении высокого качества работ.

5.3.1 Организационно-технологическая схема возведения объекта

Для установления технологической последовательности работ в границах рациональных размеров захваток в целях сокращения сроков строительства и исключения простоев при организации поточного производства разрабатывают организационно-технологическую схему возведения объекта.

Возводимое здание имеет 2 блок-секции, каждая из которых принимается за захватку. Принимаем ярусозахватку на 5 этажей по высоте (с учетом подвала и технического этаж) и одну секцию в плане. То есть, количество ярусозахваток – 2 . 2 =4.

| 1-2 ярусо-захватка | 2-2 ярусо-захватка |
| --- | --- |
| 1-1 ярусо-захватка | 2-1 ярусо-захватка |

Рисунок. Организационно-технологическая схема возведения объекта

5.3.2 Таблица работ и ресурсов сетевого графика

На основании подсчитанных объемов работ, принятой организационно-технологической схемы возведения объекта, принятых методов производства работ составляем таблицу работ и ресурсов сетевого графика.

Выполнение работ, включенных в карточку-определитель, необходимо для сдачи объекта в эксплуатацию независимо от характера этих работ и ведомственной принадлежности их исполнителей. Степень детализации сетевой модели выбирается как разумный компромисс между стремлением получения более точного и реального плана работ и нежелательностью усложнения модели.

Таблица работ и ресурсов сетевого графика

Форма № 12.

| № п/п | Наименование | Объем работы |  | Норма-тивный источник (СНиП) | Норма на ед. изм. |  | Трудоемкость на весь объем |  | Основные механизмы |  | Исполнитель |  |  | Сменность | Про-должительность | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм., м | Кол-во |  | Маш.- смен | Чел.- дни | Маш.- смен | Чел.- дни | Наимено-вание | Кол-во | Бригада |  | Организация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия - разряд | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | Планировка площадей бульдозером мощностью 96 кВт | 1000 м2 | 0,209 | 1-32 | 0,035 | - | 0,007 | - | Бульдозер ДЗ-18 на базе трактора Т100 | 1 | Машинист 6р | 1 | СМУ-7 | II | 1 |  |  |
| 2 | Разработка и перемещение грунта бульдозером мощностью 96 кВт | 1000 м3 | 0,041 | 1-29 | 0,973 | - | 0,041 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта котлованов экскаватором в отвал (ковш 0,65м3) | 1000 м3 | 2,448 | 1-11 | 2,225 | 0,994 | 5,448 | 2,424 | Экскаватор ЭО-5111А | 1 | Машинист 6р | 1 | СМУ-7 | II | 3 |  |  |
| 5 | Уплотнение грунта (грунтоуплотнительные машины) | 1000 м2 | 0,209 | 1-118 | 1,625 | 1,675 | 0,340 | 0,350 | Грунтоуплотняющая машина ДУ-12Б | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обратная засыпка бульдозером мощностью 96 кВт | 1000 м3 | 0,847 | 1-31 | 0,641 | - | 0,544 | - | Бульдозер ДЗ-18 на базе трактора Т100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка грунта вручную (подчистка) | 100 м3 | 1,713 | 1-80 | - | 48,5 | - | 83,122 | - | - | Землекоп 2р | 10 | СМУ-7 | II | 4 |  |  |
| 6 | Устройство песчаного основания толщиной 10 мм | м3 | 2,090 | 11-1 | - | 0,375 | - | 0,784 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обратная засыпка вручную | 100 м3 | 0,6783 | 1-81 | - | 15,125 | - | 10,261 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Устройство фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка фундаментных плит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,96 | 7-1 | 3 | 10,813 | 2,88 | 10,38 | Кран гусен. стрелов. МКГ-25 с неупр.гуськом | 1 | Машинист крана 6р. Монтажник констр. 5р 4р 3р | 1 2 1 1 | СМУ-7 | II | 3 |  |  |
| 10 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,87 | 7-1 | 2,288 | 8,113 | 1,991 | 7,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка фундаментных блоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,45 | 7-1 | 3 | 10,813 | 1,35 | 4,866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,21 | 7-1 | 2,288 | 8,113 | 0,480 | 1,704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Монтаж «нулевого» цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж наружных панелей стен подвалов площадью до 15 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,45 | 7-45 | 3,638 | 59,125 | 1,637 | 26,606 | Кран гусен. стрелов. МКГ-25 с неупр.гуськом | 1 | Машинист крана 6р. Монтажник констр. 5р 4р 3р 2р | 1 2 2 1 1 | СМУ-7 | II | 9 |  |  |
| 14 | Монтаж внутренних панелей стен подвалов площадью до 10 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,81 | 7-45 | 3,513 | 87,625 | 2,846 | 70,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,03 | 7-41 | 4,038 | 19,125 | 0,121 | 0,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж лестничных маршей | 100 шт. | 0,06 | 7-41 | 6,488 | 29,375 | 0,389 | 1,763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство перекрытий площадью до 20 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,36 | 7-39 | 1,45 | 23,021 | 0,522 | 8,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство гидроизоляции: |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Монтажник констр. 4р 3р | 3 3 |  | II | 4 |  |  |
|  | а) горизон-тальной | 100 м2 | 1,06 | 8-4 | - | 2,769 | - | 2,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) вертика-льной | 100 м2 | 4,55 | 8-4 | - | 11,186 | - | 50,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Монтаж надземной части сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей наружных стен: |  |  |  |  |  |  |  | Башенный кран КБ-100.3Б (d=4.5м) | 1 | Машинист крана 6р. Монтажник констр. 5р 4р 3р 2р | 1 3 2 2 2 | СМУ-7 | II | 72 |  |  |
| 27 | Несущих, площадью до 15 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 4,62 | 7-45 | 3,638 | 59,125 | 16,808 | 273,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Несущих, площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 0,22 | 7-45 | 3,388 | 49,25 | 0,745 | 10,835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей внутренних стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Несущих, площадью до 20 м2 | 100 шт. | 0,66 | 7-45 | 3,638 | 1,184 | 2,401 | 0,781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Несущих, площадью до 15 м2 | 100 шт. | 5,28 | 7-45 | 3,638 | 1,184 | 19,209 | 6,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Несущих, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 1,65 | 7-45 | 3,513 | 87,625 | 5,796 | 144,581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж перемычек | 100 шт. | 1,32 | 7-11 | 24,2 | 140,93 | 31,944 | 186,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж электрических коробок массой до 1,0 т | 100 шт. | 0,33 | 7-49 | 3,388 | 14,875 | 1,118 | 4,909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т | 100 шт. | 1,32 | 7-49 | 6,638 | 29,5 | 8,762 | 38,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж панелей короба машинного отделения массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,63 | 7-49 | 5,075 | 26,875 | 18,422 | 97,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,66 | 7-41 | 4,038 | 19,125 | 2,665 | 12,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж лестничных маршей | 100 шт. | 0,66 | 7-41 | 6,488 | 29,375 | 4,282 | 19,388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Устройство перегородок крупнопанельных железобетонных площадью до 6м2 | 100 шт. | 6.27 | 7-46 | 2,338 | 17,125 | 14,659 | 107,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,29 | 7-39 | 1,45 | 23,021 | 6,221 | 98,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж панелей покрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,62 | 7-39 | 1,45 | 23,021 | 6,699 | 106,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж парапетных панелей массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,96 | 7-47 | 0,406 | 12,625 | 1,608 | 49,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Укладка балконных плит | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | 7,025 | 31,125 | 9,273 | 41,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Устройство экранов ограждений | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | 3,638 | 12,875 | 4,802 | 16,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Укладка карнизных блоков массой до 0,5 т | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | 1,041 | 7,025 | 1,374 | 9,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Монтаж элементов по входу площадью элементов не более 10м2 | 100 шт. | 0,06 | 7-47 | 7,025 | 31,125 | 0,422 | 1,868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Монтаж козырька входа | 100 шт. | 0,03 | 7-47 | 7,025 | 31,125 | 0,211 | 0,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей: |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Монтажник констр. 4р 3р | 2 2 | СМУ-3 | II | 7 |  |  |
|  | а) горизон-тальных | 100 м шва | 16,78 | 7-51 | - | 0,804 | - | 13,491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) вертика-льных | 100 м шва | 16,43 | 7-51 | - | 0,804 | - | 13,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Гидроизоляция по балконам | 100 м2 | 3,84 | 11-3 | - | 9,038 | - | 34,706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Устройство пароизоляции (3 слоя) | 100 м2 | 6,17 | 12-9 | - | 4,6 | - | 28,382 | - | - | Гидроизолировщик 4р 3р 2р Теплоизолировщик 4р. 3р 2р Бетонщик 3р 2р | 2 1 1 2 1 1 2 1 | СМУ-3 | I | 9 |  |  |
| 54 | Устройство плитного утеплителя | 100 м2 | 6,17 | 12-9 | - | 5,313 | - | 32,781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Устройство стяжки | 100 м2 | 6,17 | 12-10 | - | 1,788 | - | 11,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Наклейка рулонного ковра | 100 м2 | 6,17 | 12-1 | - | 6,213 | - | 38,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Установка столярных блоков, остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заполнение дверных проемов подвала | 100 м2 | 0,07 | 10-20 | - | 11,425 | - | 0,780 | - | - | Столяр стоительный 5р Стекольщик 3р | 5 4 | СМУ-3 | I | 35 |  |  |
| 50 | Заполнение оконных проемов спаренными переплетами | 100 м2 | 5,96 | 10-13 | - | 15,125 | - | 90,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Заполнение дверных проемов наружных и внутренних с площадью проема не более 3 м2 | 100 м2 | 11,88 | 10-20 | - | 11,425 | - | 135,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Заполнение балконных проемов | 100 м2 | 4,20 | 10-22 | - | 18,125 | - | 76,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Остекление окон и дверей | 100 м2 | 10,16 | 15-201 | - | 5,863 | - | 59,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Штукатурные и облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Отделка поверхностей подвала из сборных элементов под окраску: |  |  |  |  |  |  |  | Растворонасос 3м3/ч | 1 | Штукатур 3р Облицовщик-плиточник 4р 3р | 6 6 6 | СМУ-7 | II | 72 |  |  |
|  | А) стен | 100 м2 | 4,55 | 15-59 | - | 1,213 | - | 5,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) потолков | 100 м2 | 6,11 | 15-59 | - | 0,75 | - | 4,583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Облицовка цоколя | 100 м2 | 1,42 | 15-13 | - | 13,25 | - | 18,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Отделка поверхностей под окраску: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) стен | 100 м2 | 157,98 | 15-59 | - | 1,213 | - | 191,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) потолков | 100 м2 | 67,16 | 15-59 | - | 0,75 | - | 50,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Штукатурка внутренних поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) стен | 100 м2 | 157,98 | 15-55 | 0,513 | 8 | 81,044 | 1263,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) оконных и дверных откосов | 100 м2 | 8,51 | 15-56 | - | 22,375 | - | 190,411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Улучшенная штукатурка фасадов цем.-извест. раствором по камню | 100 м2 | 42,39 | 15-55 | 0,513 | 8 | 21,746 | 339,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Облицовка поверхностей искусственными плитками | 100 м2 | 42,39 | 15-13 | - | 13,25 | - | 561,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Подготовка под полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство подстилающего слоя под полы подвала | м3 | 0,09 | 11-1 | - | 0,363 | - | 0,033 | - | - | Гидроизолировщик 4р 3р. 2р. Бетонщик 4р 3р Теплоизолировщик 4р. 3р 2р | 2 2 2 2 2 2 2 2 | СМУ-3 | I | 84 |  |  |
| 21 | Гидроизоляция полов подвала оклеечная на резино-битумной мастике | 100 м2 | 6,11 | 11-3 | - | 9,038 | - | 55,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Покрытие полов подвала – бетонные толщиной 15 мм | 100 м2 | 5,17 | 11-11 | - | 4,628 | - | 23,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Устройство цементных оснований | 100 м2 | 67,16 | 11-8 | - | 2,35 | - | 157,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Гидроизоляция полов (3 слоя) | 100 м2 | 67,16 | 11-3 | - | 9,038 | - | 606,992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Тепло- и звукоизоляция плитная | 100 м2 | 67,16 | 11-7 | - | 3,388 | - | 227,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Устройство цементной стяжки по балконам толщ. 20 мм | 100 м2 | 3,84 | 11-8 | - | 2,35 | - | 9,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Устройство основания под отмостку | м3 | 2,66 | 11-1 | - | 0,363 | - | 0,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью | м2 | 133,04 | 11-13 | - | 3,569 | - | 474,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Известковая окраска стен и потолков подвала | 100 м2 | 10,66 | 15-153 | - | 0,575 | - | 6,130 | Пистолет-распылитель | 1 | Маляр строительный 4р | 2 | СМУ-3 | I | 31 |  |  |
| 25 | Масляная окраска дверных заполнений подвала | 100 м2 | 0,19 | 15-159 | - | 3,075 | - | 0,584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Масляная окраска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) оконных заполнений | 100 м2 | 4,23 | 15-159 | - | 4,75 | - | 20,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) дверных заполнений | 100 м2 | 11,88 | 15-159 | - | 3,075 | - | 36,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Чистые полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Покрытия полов: |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Облицовщик-плиточник 4р 3р | 3 2 | СМУ-3 | I | 80 |  |  |
|  | а) из плиток – керамических | 100 м2 | 3,50 | 11-20 | - | 9,738 | - | 34,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) из линолеума | 100 м2 | 42,66 | 11-28 | - | 9,438 | - | 402,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 278,807 | 6727,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Специальные виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Санитарно-технические работы (водоснабжение, канализация, теплоснабжение) | % | 10 | - | - | - | 27,88 | 672,73 | - | - | Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5р 4р 3р. | 3 3 2 | СМУ-3 | I | 73 |  |  |
| 72 | Электромонтажные работы, включая слаботочные устройств (телефон, радио, телевидение) | % | 5 | - | - | - | 13,94 | 336,37 | - | - | Электромонтажник 4р. 3р. 2р. | 2 1 1 | СМУ-3 | I | 73 |  |  |
| 73 | Благоустройство и озеленение территории | % | 4 | - | - | - | 11,15 | 269,09 | - | - |  | 6 | СМУ-3 | I | 39 |  |  |
| 74 | Подготовка объекта к сдаче | % | 1 | - | - | - | 2,79 | 67,27 | - | - |  | 18 | СМУ-3 | I | 3 |  |  |
| 75 | Прочие неучтенные работы | % | 15 | - | - | - | 41,82 | 1009,1 | - | - |  | 8 | СМУ-3 | I | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 376,39 | 9081,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.3 Сетевой график и его оптимизация

В качестве характеристики используется коэффициент неравномерности движения рабочих КР, показывающий отношение среднечисленного состава рабочих в сутки Nср(сут) к максимальному числу рабочих в сутки Nмакс(сут):

Среднесуточный состав рабочих определяется по формуле:

где  - общая трудоемкость всех работ;

- общая продолжительность критического пути.

Тогда,

.

Условие выполняется.

- Форма № 13

- Таблица расчета сетевого графика

| Предшествующие работы | Шифр работ | Продолжительность работ Т | Раннее начало работ Трн | Раннее окончание работ Тро | Позднее начало работ Тпн | Позднее окончание работ Тпо | Общий запас времени Rо | Частный запас времени Rч | Дата начала работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1-2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |
| 1-2 | 2-3 | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |
| 2-3 | 3-4 | 4 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 |  |
| 3-4 | 4-5 | 1 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |
| 4-5 | 5-6 | 1 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 |  |
| 5-6 | 6-7 | 8 | 18 | 26 | 18 | 26 | 0 | 0 |  |
| 6-7 | 7-8 | 5 | 26 | 31 | 26 | 31 | 0 | 0 |  |
| 7-8 | 8-9 | 4 | 31 | 35 | 31 | 35 | 0 | 0 |  |
| 8-9 | 9-10 | 1 | 35 | 36 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |
| 9-10 | 10-11 | 1 | 36 | 37 | 36 | 37 | 0 | 0 |  |
| 10-11 | 11-12 | 10 | 37 | 47 | 37 | 47 | 0 | 0 |  |
| 11-12 | 12-13 | 2 | 47 | 49 | 47 | 49 | 0 | 0 |  |
| 12-13 | 13-14 | 1 | 49 | 50 | 49 | 50 | 0 | 0 |  |
| 13-14 | 14-15 | 3 | 50 | 53 | 50 | 53 | 0 | 0 |  |
| 14-15 | 15-16 | 10 | 53 | 63 | 53 | 63 | 0 | 0 |  |
| 15-16 | 16-17 | 1 | 63 | 64 | 63 | 64 | 0 | 0 |  |
| 16-17 | 17-18 | 3 | 64 | 67 | 64 | 67 | 0 | 0 |  |
| 17-18 | 18-19 | 4 | 67 | 71 | 99 | 104 | 33 | 0 |  |
| 17-18 | 18-23 | 10 | 67 | 77 | 99 | 109 | 32 | 0 |  |
| 17-18 | 18-24 | 10 | 67 | 77 | 99 | 109 | 32 | 0 |  |
| 17-18 | 18-25 | 14 | 67 | 81 | 95 | 109 | 28 | 0 |  |
| 17-18 | 18-26 | 7 | 67 | 74 | 67 | 74 | 0 | 0 |  |
| 18-19 | 19-20 | 3 | 71 | 74 | 104 | 107 | 33 | 0 |  |
| 19-20 | 20-21 | 2 | 74 | 76 | 107 | 109 | 33 | 0 |  |
| 20-21 | 21-22 | 4 | 76 | 80 | 109 | 113 | 33 | 0 |  |
| 21-22 | 22-39 | 6 | 80 | 86 | 113 | 119 | 33 | 33 |  |
| 18-23 | 23-25 | 0 | 77 | 77 | 109 | 109 | 33 | 4 |  |
| 18-24 | 24-25 | 0 | 77 | 77 | 109 | 109 | 33 | 4 |  |
| 18-25 23-25 24-25 | 25-39 | 10 | 81 | 91 | 109 | 119 | 28 | 28 |  |
| 18-26 | 26-27 | 7 | 74 | 81 | 74 | 81 | 0 | 0 |  |
| 18-26 | 26-28 | 3 | 74 | 77 | 78 | 81 | 4 | 4 |  |
| 26-27 | 27-28 | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 |  |
| 26-28 27-28 | 28-29 | 3 | 81 | 84 | 82 | 85 | 1 | 0 |  |
| 26-28 27-28 | 28-30 | 4 | 81 | 85 | 81 | 85 | 0 | 0 |  |
| 28-29 | 29-30 | 0 | 84 | 84 | 85 | 85 | 1 | 1 |  |
| 28-30 29-30 | 30-31 | 4 | 85 | 89 | 92 | 96 | 7 | 0 |  |
| 28-30 29-30 | 30-32 | 11 | 85 | 96 | 85 | 96 | 0 | 0 |  |
| 30-31 | 31-32 | 0 | 89 | 89 | 96 | 96 | 7 | 7 |  |
| 30-32 31-32 | 32-33 | 11 | 96 | 107 | 96 | 107 | 0 | 0 |  |
| 30-32 31-32 | 32-34 | 1 | 96 | 97 | 106 | 107 | 10 | 10 |  |
| 32-33 | 33-34 | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 |  |
| 32-34 33-34 | 34-35 | 1 | 107 | 108 | 110 | 111 | 3 | 0 |  |
| 32-34 33-34 | 34-36 | 4 | 107 | 111 | 107 | 111 | 0 | 0 |  |
| 34-35 | 35-36 | 0 | 108 | 108 | 111 | 111 | 3 | 3 |  |
| 34-36 35-36 | 36-37 | 4 | 111 | 115 | 111 | 115 | 0 | 0 |  |
| 34-36 35-36 | 36-38 | 4 | 111 | 115 | 111 | 115 | 0 | 0 |  |
| 36-37 | 37-38 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 |  |
| 36-38 37-38 | 38-39 | 4 | 115 | 119 | 115 | 119 | 0 | 0 |  |
| 22-39 25-39 38-39 | 39-40 | 3 | 119 | 122 | 119 | 122 | 0 | 0 |  |

5.3.4 Методы производства работ

До начала возведения здания должны быть выполнены следующие работы:

- разборка существующих зданий и сооружений;

- создание и закрепление заказчиком опорной геодезической сети;

- установка временных инвентарных административно-бытовых и складских зданий для строителей, устройство складских площадок;

- прокладка временных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение);

- проведение мероприятий по противопожарной безопасности.

Работы нулевого цикла выполняются в следующей последовательности:

- разработка грунта в котловане;

- устройство фундаментов;

- устройство временной дороги под кран;

- монтаж фундаментных панелей;

- устройство временной дороги под кран по фундаментной плите;

- устройство стен и перекрытия над подвалом.

При перемещении, установке и работе машин вблизи котлована расстояние по горизонтали от основания откоса до ближайшей опоры машины должно быть не менее 3,25 м.

Обратная засыпка производится бульдозером, в трудных местах – вручную.

Грунт, засыпанный в траншеи и пазухи котлована, служащий основанием под полы уплотняется с помощью пневматических трамбовок, а в трудных местах – вручную.

Для монтажа конструкций принят кран КБ-100.3Б.

5.3.5 Мероприятия по производству работ в зимний период

Строительные работы в зимний период должны производиться с соблюдением требований СНиП на производство и приемку строительных и монтажных работ.

Конструкции и материалы на приобъектных складах по возможности должны быть защищены от заноса и образования на них наледи.

Места производства работ, проходы, подмости периодически очищаются от снега, наледи и посыпаются песком или золой. Также необходимо очищать проезжую часть от снега и льда, а пешеходные дорожки, кроме того посыпать песком.

При наступлении зимнего периода рабочие должны быть проинструктированы об особенностях производства работ в зимний период с соответствующей записью в журнале. Для защиты работающих на открытом воздухе от неблагоприятных метеорологических условий в зимний период на стройплощадке должны быть предусмотрены помещения для обогрева работающих. В холодное время года помещения бытовок обогревают печью мощностью 2000 Вт. Температура воздуха в этих помещениях должна быть не ниже 22 градусов. Электросушилки бытовок должны быть оборудованы экранами с металлической сеткой и вытяжной вентиляцией, а на внешней стороне бытовок – навешен щит с противопожарным оборудованием и инструментом.

5.4 Техника безопасности, охрана труда и противопожарные

мероприятия

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строгое соблюдение СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора России, «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ПБ-01-03, Санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава России.

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ), «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

Устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей на территории стройплощадки следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

При производстве работ должно бать уделено особое внимание правилам установки и эксплуатации монтажных и грузоподъемных кранов, строительных механизмов, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств для инструментов и механизмов, работающих на электрической энергии (включая электросварку).

При производстве работ на строительной площадке расстояние между двумя и более механизмами должно быть не менее суммы радиусов их опасных зон плюс 5 м. При невозможности соблюдения этого требования в стесненных условиях рабочие, обслуживающие один из механизмов, должны временно прекратить работы и выйти из опасной зоны работающего механизма.

Опасные для движения зоны следует ограждать или выставлять на их границах предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время.

Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям СНиП 23-05.

Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки не загромождать, очищать от мусора и строительных отходов. В зимнее время необходимо регулярно очищать проезжую часть от снега и льда, а пешеходные дорожки, кроме того, посыпать песком.

Работать на кране разрешается только после обследования места его установки лицом, ответственным за безопасное перемещение грузов с записью в сменном журнале. К строповке допускаются только лица, имеющие удостоверение такелажника.

Производство земляных работ в зоне действующих коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба, а в охранной зоне кабеля, находящегося под напряжением, кроме того, под наблюдением работников электрохозяйств.

Места расположения подземных коммуникаций обозначить хорошо видимыми знаками и надписями. При обнаружении во время работ, не отмеченных на плане и схемах подземных коммуникаций, необходимо приостановить работы до выявления характера обнаруженных сооружений и получения дополнительного разрешения.

Запрещается поворот грузоподъемных кранов и базовых машин буровых установок, когда перемещаемый груз (шнек, вибробадья и т.д.) поднят над устьем скважины менее, чем на 0,5 м и не отключен электродвигатель навесного оборудования.

Перед допуском рабочих в котлован глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.

При выполнении сварочных работ обязательно выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75 «Работы электросварочные».

Ответственность по технике безопасности возлагается:

- за техническое состояние машин и средств защиты – на организацию, на балансе которой они находятся;

- за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда – на организацию, в штате которой состоят рабочие;

- за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ – на организацию, осуществляющую работы.

Конкретные мероприятия по созданию условий для безопасного и безвредного выполнения работ на стройплощадке в целом и на отдельных рабочих местах разрабатываются в проекте производства работ.

Все работы на объекте вести под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

Пожарную безопасность на строительной площадке и рабочих местах обеспечить в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ПБ-01-03.

До начала строительно-монтажных работ стройплощадка должна быть обеспечена противопожарным водоснабжением и комплексом первичных средств пожаротушения (песок, лопаты, багры, ведра, огнетушители), уточнить и обозначить места нахождения пожарных гидрантов для обеспечения требуемого радиуса их обслуживания до 150 м и возможности подъезда к ним пожарных машин.

Назначит ответственное лицо из числа ИТР, работающих на площадке, отвечающего за исправность, укомплектованность и обеспеченность свободного прохода к пожарному пункту.

Провести обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности и инструкций и порядке работы с пожароопасными веществами и материалами; о соблюдении противопожарного режима и о действии людей при возникновении пожара.

Обеспечить надежную радио и телефонную связь с ближайшей пожарной частью.

В местах, содержащих горючие или воспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

На стройплощадке не накапливать горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

На рабочих местах, где применяют или приготавливаются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывоопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

6. Технико-экономические показатели по проекту

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Значение показателя | Подсчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | м2 | 1825,12 | F |
| 2 | Этажность | этаж | 9 |  |
| 3 | Строительный объем подзем части | м3 | 1119,74 | Vn |
| 4 | Строительный объем надзем части | м3 | 26397,97 | Vн |
| 5 | Общий объем | м3 | 27517,71 | Vо |
| 6 | Жилая площадь | М2 | 2922,56 | Нж |
| 7 | Полезная площадь | М2 | 5810,76 | Нп |
| 8 | Количество квартир | а | 142 | А |
| 9 | Сметная стоимость | Тыс руб. | 66843,67 | С |
| 10 | Стоимость 1 м3 здания | Руб. | 2429,12 | С/Vо |
| 11 | Стоимость 1 м2 жилой площади | Тыс руб | 22,87 | Сп |
| 12 | Стоимость 1 квартиры | Тыс. руб | 870,73 | См |
| 13 | Нормативный срок строительства | дн. | 165 | Тн |
| 14 | Фактический срок строительства | дн. | 165 | Тф |
| 15 | Коэффициент неравномерности движения рабочей силы |  | 0,65 | Кр |
| 16 | Среднесписочный состав рабочих | чел | 61 | Nср |
| 17 | Максимальный состав рабочих | чел | 94 | Nм |
| 18 | Затраты рабочей силы на 1 м3 объема здания qv | чел/см | 0.41 | ΣQ/Vо |
| 19 | Выработка на одного рабочего в смену - В | руб. | 610,79 | С/Q |
| 20 | Количество сборных бетонных и ж.б. элементов (Sобщ) на 1 млн. руб. Sсб |  | 0.10 | Sсб=Sоб/С |
| 21 | Количество грузов по внутрипостроечному транспорту (Sсб) на 1 млн руб. затрат (кроме вывоза излишнего грунта) (S тр) | т | 0.40 | Sтр=S/С |

Список литературы

- Методические указания по разработке курсового проекта по "Организация и планированию строительного производства" для студентов всех форм обучения специальностей специальности 29.03, 29,04, 29,05, 29,15. Кафедра "Технология и организация строительства". Сост. Барыкин И.А., Краснодар, КубГТУ, 2002 г.

- СНиП IV-2-82. Приложение. Сборник элементных сметных норм на строительные конструкции к работе./Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 65 с.

- СНиП 3.01.01-65. Организация строительного производства./ Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1965. – 56 с.

- СНиП IV-4-82. Общие требования, предъявляемые к подсчету объемов строительно-монтажных работ./Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1982. – 45 с.

- СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987. – 553 с.

- СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве. / Госстрой СССР. – М.: ГУП ЦПП, 1999. – 40 с.

- Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Учеб. для строит. ВУЗов и фак. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 559с.

- Организация и планирование строительного производства: Учеб. для строит. ВУЗов по спец. «Пром. и гражд. стр-во» / под ред. А.К. Шрейбера. - М.: Высш. шк., 1987. – 368с.