КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине: Проектно – сметное дело»

Тема: «Составление сметной стоимости на строительство 5этажного панельного жилого дома на 15 квартир»

Содержание

- Введение

- Задание

- Паспорт объекта

- Пояснительная записка к сводному сметному расчету

- Сводный сметный расчет

- Объектная смета

- Локальная смета №1 на общестроительные работы

- Локальная смета №2 на санитарно-технические работы

- Локальная смета №3 на электромонтажные работы

- Локальная смета №4 на монтаж слаботочных устройств

Список используемой литературы	лист

- Введение

Смета является важным документом. В общей смете экономических расчетов сметная стоимость выполняет ряд основных функций:

- сметная стоимость строящегося объекта служит основным показателем экономической эффективности принятого проектного решения;

- сметная документация является основанием для расчетов между подрядчиком и заказчиком за выполненные работы;

- сметная стоимость служит базой для заданий по исчислению себестоимости, а также для определения эффективности мероприятий по внедрению новой техники.

От качества сметы зависят технико-экономические показатели проектируемого здания или сооружения.

При определении сметной стоимости объекта необходимо:

- точность расчетов объемов;

- соответствия использованных единичных расценок;

- правильность применения норм накладных расходов и плановых начислений.

Для определения сметной стоимости объекта необходимы соответственные нормативные и справочные данные.

2. Задание

Определить сметную стоимость 5 этажного панельного жилого дома на 15 квартир.

- Паспорт объекта

- Объект – 5этажный панельный жилой дом на 15 квартир

- Общая площадь – 1092м2

- Строительные конструкции и изделия:

  - фундамент – ленточный сборный;

  - стены: панельные наружные толщиной 400мм;

панельные внутренние толщиной 160мм;

  - перегородки – гипсобетонные толщиной 80мм;

  - кровля – 4хслойная из рубероида;

  - двери наружные: ДГ 21-18

  - двери внутренние: ДГ 21-9 ДГ 21-18 ДГ 21-13 ДГ 21-8 ДГ 21-7 ДБ 21-7

  - окна: ОР 12-15 ОР 12-12 ОР 9-15

  - полы – линолеум, паркет, керамическая плитка.

- Отделка объекта внутренняя:

- оклейка стен обоями;

- побелка потолка;

- облицовка стен керамической плиткой

- Инженерное оборудование:

- водопровод – хозяйственно-питьевой;

- канализация – хозяйственно-бытовая в городскую сеть;

- отопление – центральное водяное;

- электроснабжение – от внешней сети напряжением 380/220В;

- устройства связи – радиофикация, телефонизация.

  - Климатические характеристики:

    - климатический район – г.Пенза, 4 район;

    - почва – чернозем;

    - грунт 2 группы.

4. Пояснительная записка к сводному сметному расчету

Сметная документация составляется в соответствии с ТЕР – 2001, сборниками средних сметных цен на сырьевые материалы и изделия, части с 1 по 4, применяемые в Пензенской области.

Накладные расходы приняты на основании НДС 81-33.2004 (методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве).

Сметная прибыль принята на основании НДС 81-83.2004 (методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве).

Сводный сметный расчет составлен в ценах 2001года, временные здания и сооружения, удорожание работ в зимнее время, резерв были приняты по ГСН 81-05-01-2001.

5. Сводный сметный расчет

| № п/п | Номера сметных расчетов в сметах | Наименование глав, объемов работ и труда | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели | прочих затрат |  |
| 1. | Расчет №1 | Гл.1. Подготовка территории строительства | 228,0 | - | - | - | 228,0 |
|  |  | Итого по гл.1 | 228,0 | - | - | - | 228,0 |
| 2. | Объектная смета | Гл.2. Основные объемы строительства жилого дома | 4105950,46 | 156045,4 | - | - | 4261995,86 |
|  |  | Итого по гл.2 | 4105950,46 | 156045,4 | - | - | 4261995,86 |
| 3. | Затрат нет | Гл.3. Объекты подсобных и обслуживающих помещений | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по гл.3 | - | - | - | - | - |
| 4. | Затрат нет | Гл.4. Объекты энергетических, хозяйственных и сетей электроснабжения | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по гл.4 | - | - | - | - | - |
| 5. | Затрат нет | Гл.5. Объекты транспортной связи | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по гл.5 | - | - | - | - | - |
| 6. | Локальная смета №2 | Гл.6. Наружные сети и сооружения: - отопление; - водопровод; - канализация. | 106529,6 93692,4 47785,04 | - - - | - - - | - - - | 106529,6 93692,4 47785,04 |
|  |  | Итого по гл.6 | 248007,04 | - | - | - | 248007,04 |
| 7. | Объектная смета | Гл.7. Благоустройство территории | 82119,01 | - | - | - | 82119,01 |
|  |  | Итого по гл.7 | 82119,01 | - | - | - | 82119,01 |
|  |  | Итого по гл. 1 - 7 | 4436304,51 | 156045,4 | - | - | 4592121,91 |
| 8. | ГСН 81-05-01-2001 | Гл.8. Временные здания и сооружения, 1,1% | 48799,35 | 1716,5 | - | - | 50513,34 |
|  |  | Итого по гл.8 | 48799,35 | 1716,5 | - | - | 50513,34 |
|  |  | Итого по гл.1 - 8 | 4485103,86 | 157761,6 | - | - | 4642635,25 |
| 9. | ГСН 81-05-01-2001 | Гл.9. Прочие работы и затраты: - удорожание в зимнее время, 1,7%; - резерв, 2%. | 76246,77 89702,08 | 2681,95 3155,23 | - - | - - | 78924,8 92852,71 |
|  |  | Итого по гл.9 | 165948,85 | 5837,18 | - | - | 171777,51 |
|  |  | Итого по гл.1 - 9 | 4651052,71 | 163598,78 | - | - | 4814412,76 |
| 10. | ГСН 81-05-01-2001 | Гл.10. Содержание дирекции и авторского надзора, 0,2% | 9302,11 | 327,2 | - | - | 9628,83 |
|  |  | Итого по гл.10 | 9302,11 | 327,2 | - | - | 9628,83 |
|  |  | Итого по гл.1 - 10 | 4660354,82 | 163925,98 | - | - | 4824041,59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Затрат нет | Гл.11. Подготовка эксплуатационных кадров | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по гл.11 | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по гл.1 - 11 | 4660354,82 | 163925,98 | - | - | 4824041,59 |
| 12. | ГСН 81-05-01-2001 | Гл.12. проектные и изыскательские работы, 3% | 139531,58 | 4907,96 | - | - | 144432,38 |
|  |  | Итого по гл.12 | 139531,58 | 4907,96 | - | - | 144432,38 |
|  |  | Итого по гл.1 - 12 | 4799886,4 | 168833,94 | - | - | 4968473,97 |
|  |  | Итого по сводному сметному расчету | 4799886,4 | 168833,94 | - | - | 4968473,97 |
|  |  | НДС 18% | 863979,55 | 30390,11 | - | - | 894325,32 |
|  |  | Итого с учетом НДС | 5663865,95 | 199224,05 | - | - | 5862799,29 |

Стоимость 1м2 с учетом коэффициента на 1 квартал 2007г. (k=3,25) равен:

6. Объектная смета

На возведение 5этажного панельного жилого дома на 15 квартир

Основание: локальные сметы №1, №2, №3,№4.

Сметная стоимость: 4261995,88 руб.

Сметная заработная плата: 130963,17 руб.

Стоимость 1м3: 1112,2 руб.

Объем здания: 3832м3

Составлено в ценах 01.01.2001г.

| № п/п | Наименование смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  | Сметная з/плата | Стоимость 1м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочие затраты | всего |  |  |
| 1. | Локальная смета №1 | Общестроительные работы | 3586151,85 | - | - | - | 3586151,85 | 53206,9 | 935,84 |
| 2. | Локальная смета №2 | Внутренние санитарно-технические работы | 337028,62 | - | - | - | 337028,62 | 42190,32 | 87,95 |
| 3. | Локальная смета №3 | Электромонтажные работы | - | 70715,73 | - | - | 70715,73 | 14331,68 | 18,45 |
| 4. | Локальная смета №4 | Слаботочные сети | - | 78383,56 | - | - | 78383,56 | 15404,7 | 20,46 |
|  |  | Итого: | 3923180,47 | 149099,29 | - | - | 4072279,76 | 125133,6 | 1062,7 |
| 5. | ГСН 81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения, 1,1% | 43154,99 | 1640,09 | - | - | 44795,08 | 1376,47 | 11,69 |
|  |  | Итого + врем. здания | 3966335,46 | 150739,38 | - | - | 4117074,84 | 126510,02 | 1074,39 |
| 6. | ГСН 81-05-01-2001 | Зимнее удорожание, 2,52% | 99951,65 | 3798,63 | - | - | 103750,29 | 3188,05 | 27,07 |
| 7. | ГСН 81-05-01-2001 | Резерв на непредвиденные работы и затраты, 1% | 39663,35 | 1507,39 | - | - | 41170,75 | 1265,1 | 10,74 |
|  |  | Итого по смете: | 4105950,46 | 156045,4 | - | - | 4261995,88 | 130963,17 | 1112,2 |

в т.ч. возвратные суммы (15% от временных зданий и сооружений):

7. Локальная смета №1 на общестроительные работы

| № п/п | Шифр расценки | Наименование работ и затрат, единицы измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, ч-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в т.ч. з/пл осн. раб. |  |  |  | экспл. Машин в т.ч. з/пл машин. |  | всего |  | з/пл осн.раб. |  | экспл. Машин в т.ч. з/пл машин. |  | на ед. изм. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 01-01-036-1 | Грубая планировка площади бульдозером С59 (80) кВт (л.с.), 1000м3 | 1,69 |  |  |  |  |  |  | 59,64 |  | - |  |  |  | - | - |
| 2. | 01-01-030-2 01-01-030-10 | Срезка растительного слоя грунта бульдозером С59 (80) кВт (л.с.) с перемещением его на 24,1м грунта 2 группы, 1000м3 | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 647,91 |  | - |  |  |  | - | - |
| 3. | 01-01-033-13 | Разработка грунта в отвал экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5м3 грунта 1 группы, 1000м3 | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 420,2 |  | 12,34 |  |  |  | 10,75 | 1,61 |
| 4. | 01-01-013-13 | Разработка грунта экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5м3 грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы, 1000м3 | 0,28 |  |  |  |  |  |  | 1153,1 |  | 26,35 |  |  |  | 12,30 | 3,44 |
| 5. | 01-02-057-1 | Разработка вручную котлована глубиной до 2м грунта 1 группы, 1000м3 | 0,3 |  |  |  |  | - |  | 270,81 |  | 270,81 |  | - |  | 118,00 | 35,4 |
| 6. | 01-02-061-1 01-01-033-2 | Подсыпка грунта под полы: - вручную, 100м3 - бульдозером, 1000м3 | 0,05 0,45 |  |  |  |  |  |  | 32,39 370,69 |  | 32,39 - |  |  |  | 88,50 - | 4,43 - |
| 7. | 01-02-061-1 01-01-033-2 | Засыпка пазух котлована: - вручную, 100м3 - бульдозером, 1000м3 | 0,1 0,09 |  |  |  |  |  |  | 32,39 370,69 |  | 32,39 - |  |  |  | 88,50 - | 4,43 - |
|  |  | Итого: ПЗ = 3357,82 НР = 95%ФОТ = 787,62 СП = 50%ФОТ = 414,54 ФОТ = 829,07 |  |  |  |  |  |  |  | 3357,82 |  | 374,28 |  |  |  |  | 49,31 |
| 2. Монтаж конструкций нулевого цикла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 07-01-001-1 07-01-001-2 07-01-001-3 | Укладка плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4м массой до 0,5т до 1,5т до 3,5т | 0,16 0,18 0,16 |  |  |  |  |  |  |  | 651,28 117,38 1569,58 |  | 99,0 142,59 190,4 |  |  | 72,37 91,58 134,31 | 11,58 16,48 21,49 |
|  |  | Стоимость 1шт: ФЛ 10.8 ФЛ 10.12 ФЛ 10.24 ФЛ 12.8 ФЛ 12.12 ФЛ 12.24 | 3 2 12 13 4 16 |  | 1012 748 1788 670 962 1928 |  |  |  |  |  | 3036 1496 21456 8710 3848 30848 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 07-05-022-1 | Установка цокольных панелей наружных площадью до 20м2, 100шт | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 2345,48 |  | 353,74 |  |  | 471,90 | 37,75 |
|  |  | Стоимость 1м3 | 34,96 |  | 3872 |  |  |  |  |  | 135365,1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 07-05-023-4 | Установка цокольных панелей внутренних площадью до 15м2, 100шт | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 777,86 |  | 153,34 |  |  | 330,82 | 16,54 |
|  |  | Стоимость 1м3 | 21,6 |  | 3444 |  |  |  |  |  | 74390,4 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 07-05-014-2 | Установка лестничных площадок массой более 1т, 100шт | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 216,82 |  | 51,1 |  |  | 282,03 | 5,64 |
|  |  | Стоимость 1шт. | 2 |  | 2105 |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 07-05-014-3 | Установка лестничных маршей массой более 1т, 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 101,14 |  | 23,2 |  |  | 261,80 | 2,62 |
|  |  | Стоимость 1шт. | 1 |  | 2138 |  |  |  |  |  | 2138 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 07-05-011-5 07-05-011-6 | Установка плит перекрытия с опиранием на 2 стороны площадью до 5м2 до 10м2 | 0,05 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 389,66 2280,7 |  | 93,8 523,74 |  |  | 207,06 313,88 | 10,35 56,5 |
|  |  | Стоимость 1шт.: ПК 30.15 ПК 60.12 ПК 60.15 | 5 1 17 |  | 1260 1668 2211 |  |  |  |  |  | 6300 1668 37587 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: ПЗ = 340555,8 НР = 155%ФОТ = 3791,44 СП = 100%ФОТ = 2446,09 ФОТ = 2446,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340555,8 |  | 1630,91 |  |  |  |  |
| 3. Монтаж конструкций надземного цикла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 07-05-022-3 07-05-022-4 07-05-022-5 | Установка наружных стеновых панелей площадью до 6м2 до 15м2 до 20м2 | 0,20 0,10 0,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3976,04 2583,0 13650,79 |  | 560,28 370,74 1932,61 |  |  | 305,83 404,74 527,46 | 61,17 40,47 210,98 |
|  |  | Стоимость 1м3 | 223 |  | 3992 |  |  |  |  |  | 890216 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 07-05-023-4 | Установка внутренних стеновых панелей площадью до 25м2, 100шт | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 4521,5 |  | 1020,4 |  |  | 440,30 | 110,08 |
|  |  | Стоимость 1м3 | 55 |  | 3200 |  |  |  |  |  | 176000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 07-05-024-4 07-05-024-5 | Установка перегородок крупнопанельных гипсобетонных площадью до 10м2 до 15м2 | 0,30 0,20 |  |  |  |  |  |  |  | 3953,66 3120,24 |  | 806,17 664,56 |  |  | 286,79 354,62 | 86,04 70,92 |
|  |  | Стоимость 1м3 | 42,02 |  | 3200 |  |  |  |  |  | 134464 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 07-05-035-1 | Установка сантехкабин, 100шт | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 2214,78 |  | 405,72 |  |  | 298,54 | 44,78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Стоимость 1шт. | 15 |  | 2800 |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 07-05-014-2 | Установка лестничных площадок массой более 1т, 100шт | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 867,27 |  | 204,42 |  |  | 282,03 | 22,56 |
|  |  | Стоимость 1шт. | 8 |  | 2105 |  |  |  |  |  | 16840 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 07-05-014-4 | Установка лестничных маршей без сварки массой более 1т, 100шт | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 809,11 |  | 185,56 |  |  | 261,80 | 20,94 |
|  |  | Стоимость 1шт. | 8 |  | 2138 |  |  |  |  |  | 17104 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 07-05-011-5 07-05-011-6 | Установка плит перекрытия с опиранием на 2 стороны площадью до 5м2 до 10м2 | 0,29 0,90 |  |  |  |  |  |  |  | 2256,55 11403,49 |  | 544,03 2618,7 |  |  | 207,06 313,88 | 60,05 282,49 |
|  |  | Стоимость 1шт.: ПК 30.15 ПК 60.12 ПК 60.15 | 29 5 85 |  | 1260 1668 2211 |  |  |  |  |  | 36540 8340 187935 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 07-05-011-7 07-05-011-8 | Установка ребристых плит покрытия площадью до 10м2 до 15м2 | 0,08 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 473,89 1099,96 |  | 104,59 238,81 |  |  | 147,56 179,69 | 11,81 26,95 |
|  |  | Стоимость 1шт.: ПР 60.15 ПР 60.12 ПР 30.15 | 16 1 8 |  | 1716 1523 792 |  |  |  |  |  | 27456 1523 6336 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 07-05-022-3 07-05-022-4 07-05-022-5 | Установка панелей парапета площадью до 6м2 до 15м2 до 20м2 | 0,04 0,02 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 795,21 516,6 2730,16 |  | 112,06 74,15 386,52 |  |  | 305,83 404,74 527,46 | 12,23 8,09 42,2 |
|  |  | Стоимость 1м3 | 43,6 |  | 3610 |  |  |  |  |  | 157396 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 07-05-030-9 | Установка плит парапета массой до 0,5т, 100шт | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1102,87 |  | 165,9 |  |  | 46,29 | 18,52 |
|  |  | Стоимость 1шт.: ПП 15.6 ПП 7.6 ПП 11.6 | 36 2 2 |  |  | 122,15 63,79 95,96 |  |  |  |  | 439,74 127,58 191,38 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 07-05-039-4 07-05-039-5 | Устройство герметизации пенополистиролом стыков стеновых панелей, 100м2: - горизонтальных; - вертикальных | 3,55 2,19 |  |  |  |  |  |  |  | 2313,0 2846,56 |  | 125,67 161,1 |  |  | 4,24 8,81 | 15,05 19,29 |
|  |  | Итого: ПЗ = 1629679,38 НР = 155%ФОТ = 21597,33 СП = 100%ФОТ = 13933,76 ФОТ = 13933,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1629679,38 |  | 10681,99 |  |  |  |  |
| 4. Устройство крыш жилых домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 12-01-002-01 | Устройство кровель плоских 4хслойных из рулонных кровельных материалов, 100м2 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  | 18974,8 |  | 539,04 |  |  | 29,72 | 58,85 |
|  |  | Стоимость 1м2 | 910,8 |  |  | 12 |  |  |  |  | 10929,6 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 12-01-017-01 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 20мм, 100м2 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  | 3019,24 |  | 406,05 |  |  | 27,22 | 53,08 |
| 27. | 12-01-016-01 | Огрунтовка основания цементно-песчаным раствором, 100м2 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  | 582,56 |  | 75,5 |  |  | 4,46 | 8,83 |
| 28. | 12-01-016-02 | Огрунтовка битумной мастикой, 100м2 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  | 107,45 |  | 47,4 |  |  | 2,80 | 5,54 |
| 29. | 12-01-015-03 | Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида, 100м2 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  | 5254,0 |  | 312,76 |  |  | 17,51 | 34,14 |
| 30. | 12-01-014-02 | Утепление чердачного перекрытия керамзитом, м3 | 39,07 |  |  |  |  |  |  |  | 19847,56 |  | 908,77 |  |  | 3,04 | 118,77 |
| 31. | 12-01-008-02 | Устройство обделок на фасадах из кровельной стали, 100м2 | 10,83 |  |  |  |  |  |  |  | 4620,62 |  | 443,16 |  |  | 4,90 | 53,07 |
|  |  | Итого: ПЗ = 63335,83 НР = 120%ФОТ = 3635,29 СП = 65%ФОТ = 1969,12 ФОТ = 3029,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63335,83 |  | 2732,68 |  |  |  |  |
| 5. Отделочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 10-01-027-3 | Установка оконных блоков при площади проема до 2м2, 100м2 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  | 5684,58 |  | 1706,49 |  |  | 270,25 | 197,28 |
|  |  | Стоимость 1м2 | 73,16 |  |  |  | 620 |  |  |  | 45359,2 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 10-01-039-2 | Установка дверных блоков в наружных стенах при площади проема более 3м2, 100м2 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 140,16 |  | 34,05 |  |  | 92,92 | 3,72 |
| 34. | 10-01-039-1 10-01-039-2 | Установка дверных проемов во внутренних стенах при площади проема до 3м2 более 3м2 | 0,27 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 1234,66 140,16 |  | 252,27 34,05 |  |  | 104,28 92,92 | 28,16 3,72 |
|  |  | Стоимость 1м2 | 155,54 |  |  |  | 480 |  |  |  | 74659,2 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 11-01-011-01 | Устройство цементно-песчаной стяжки под полы толщиной 20мм, 100м2 | 7,62 |  |  |  |  |  |  |  | 10783,06 |  | 2345,28 |  |  | 39,51 | 301,07 |
| 36. | 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции из рубероида, 100м2 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  | 1390,47 |  | 273,56 |  |  | 46,18 | 24,94 |
|  |  | Стоимость 1м2 | 62,64 |  |  |  | 12 |  |  |  | 751,68 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 11-01-009-01 | Устройство тепло-- и звукоизоляции полов, 100м2 | 7,62 |  |  |  |  |  |  |  | 2556,59 |  | 1894,41 |  |  | 28,38 | 216,26 |
|  |  | Стоимость 1м3 | 784,86 |  |  |  | 790 |  |  |  | 620039,4 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 11-01-036-03 | Устройство покрытия полов из линолеума, 100м2 | 2,86 |  |  |  |  |  |  |  | 13875,18 |  | 400,43 |  |  | 17,20 | 49,19 |
| 39. | 11-01-034-01 | Устройство покрытия полов из паркетных досок, 100м2 | 4,22 |  |  |  |  |  |  |  | 109644,25 |  | 1360,27 |  |  | 35,19 | 148,5 |
| 40. | 11-01-015-01 | Устройство бетонных полов толщиной 30мм, 100м2 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 696,17 |  | 78,74 |  |  | 40,43 | 10,11 |
| 41. | 11-01-028-02 | Устройство керамических полов, 100м2 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  | 4714,23 |  | 658,54 |  |  | 128,76 | 68,24 |
| 42. | 15-02-035-3 | Сплошное выравнивание бетонной поверхности потолков, 100м2 | 8,46 |  |  |  |  |  |  |  | 880,26 |  | 494,74 |  |  | 33,52 | 283,58 |
| 43. | 15-02-035-1 | Сплошное выравнивание стен, 100м2 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3724,75 |  | 2250,75 |  |  | 11,06 | 276,5 |
| 44. | 15-04-002-2 | Улучшенная окраска водными составами внутри помещений по бетону, 100м2 | 9,56 |  |  |  |  |  |  |  | 566,14 |  | 373,22 |  |  | 4,88 | 46,65 |
| 45. | 15-040-025-10 | Улучшенная окраска масляным колером по затирке, 100м2 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1391,65 |  | 332,34 |  |  | 34,10 | 37,51 |
| 46. | 15-06-001-2 | Оклейка стен обоями, 100м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  | 444491,33 |  | 5540,85 |  |  | 46,95 | 625,37 |
| 47. | 15-01-020-1 | Облицовка стен керамической плиткой, 100м2 | 5,84 |  |  |  |  |  |  |  | 85228,96 |  | 11154,93 |  |  | 213,18 | 1244,97 |
| 48. | 15-04-024-4 15-04-024-5 | Окраска колером масляным, 100м2: - дверных блоков; - оконных блоков | 3,86 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 3170,8 1829,25 |  | 1179,85 777,04 |  |  | 35,75 11,54 | 138,0 23,54 |
| 49. | 15-05-001-1 15-05-001-6 | Остекление, 100м2: - оконных блоков; - балконных блоков | 0,73 0,11 |  |  |  |  |  |  |  | 8290,47 813,08 |  | 279,66 32,59 |  |  | 45,88 35,48 | 33,49 3,9 |
| 50. | 11-01-003-03 | Устройство щебеночного основания под отмостку толщиной 15мм, м3 | 9,48 |  |  |  |  |  |  |  | 4678,76 |  | 298,05 |  |  | 3,93 | 37,26 |
| 51. | 11-01-019-01 | Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 25мм, 100м2 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  | 1163,64 |  | 146,47 |  |  | 26,24 | 16,53 |
|  |  | Итого: ПЗ = 1447898,08 НР = 105%ФОТ = 34617,01 СП = 55%ФОТ = 18132,72 ФОТ = 32968,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1447898,08 |  | 31898,58 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: ПЗ = 3484826,93 НР = 64428,69 СП = 36896,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по локальной смете №1 3586151,85руб. в т.ч. ФОТ = 53206,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Локальная смета №2 на санитарно-технические работы

| № п/п | Шифр расценки | Наименование работ и затрат, единицы измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, ч-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в т.ч. з/пл осн. раб. | экспл. Машин в т.ч. з/пл машин. | всего | з/пл осн. раб. | экспл. Машин в т.ч. з/пл машин. | на ед. изм | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Укрупненный показатель | Устройство отопления, 1м3 | 3832 |  | - | 106529,6 | 18125,36 | - | - | - |
| 2. | Укрупненный показатель | Устройство водопровода, 1м3 | 3832 |  | - | 93692,4 | 15941,12 | - | - | - |
| 3. | Укрупненный показатель | Устройство канализации, 1м3 | 3832 |  | - | 47785,04 | 8123,84 | - | - | - |
|  |  | Итого: ПЗ = 248007,04 НР = 128%ФОТ = 54003,61 СП = 83%ФОТ = 35017,97 |  |  |  | 248007,04 | 42190,32 |  |  |  |
| Итого по локальной смете №2 337028,62руб. в т.ч. ФОТ = 42190,32руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Локальная смета №3 на электромонтажные работы

| № п/п | Шифр расценки | Наименование работ и затрат, единицы измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, ч-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в т.ч. з/пл осн.раб. | экспл. Машин в т.ч. з/пл машин. | всего | з/пл осн.раб. | экспл. Машин в т.ч. з/пл машин. | на ед. изм. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Укрупненный показатель | Устройство внутреннего электрического оборудования, 1м3 | 3832 |  | - | 47785,04 | 14331,68 | - | - | - |
|  |  | Итого: ПЗ = 47785,04 НР = 95%ФОТ = 13615,1 СП = 65%ФОТ = 9315,59 |  |  |  | 47785,04 | 14331,68 |  |  |  |
| Итого по локальной смете №3 70715,73руб. в т.ч. ФОТ = 14331,68руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Локальная смета №4 на монтаж слаботочных сетей

| № п/п | Шифр расценки | Наименование работ и затрат, единицы измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, ч-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в т.ч. з/пл осн.раб. | экспл. Машин в т.ч. з/пл машин. | всего | з/пл осн.раб. | экспл. Машин в т.ч. з/пл машин. | на ед. изм. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Укрупненный показатель | Устройство телефонизации, 1м3 | 3832 |  | - | 25712,72 | 7702,32 | - | - | - |
| 2. | Укрупненный показатель | Устройство радиофикации, 1м3 | 3832 |  | - | 25712,72 | 7702,32 | - | - | - |
|  |  | Итого: ПЗ = 51425,44 НР = 110%ФОТ = 16945,1 СП = 65%ФОТ = 10013,02 |  |  |  | 51425,44 | 15404,64 |  |  |  |
| Итого по локальной смете №4 78383,56руб. в т.ч. ФОТ = 15404,64руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Список использованной литературы

- Попова Е.Н. «Проектно-сметное дело».

- Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия; 2001г.

- ТЕР 81-02-01-2001 «Земляные работы»

- ТЕР 81-02-07-2001 «Сборные железобетонные конструкции»

- ТЕР 81-02-08-2001 «Изоляционные работы»

- ТЕР 81-02-10-2001 «Деревянные конструкции»

- ТЕР 81-02-11-2001 «Полы»

- ТЕР 81-02-12-2001 «Кровля»

- ТЕР 81-02-15-2001 «Отделочные работы»