Министерство образования культуры и спорта

Калужской области

ГОУ СПО «Коммунально-Строительный Техникум»

г. Калуга

Курсовой проект

Технология и организация строительного производства

Проект производства работ на строительство трехэтажного жилого дома в городе Калуга

### Пояснительная записка

## ГОУ СПО "КСТ" 2005 270103 О-41 КПТ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Задание.

2.	Технико-экономические показатели по проекту

3.	Разработка календарного плана.

3.1	Ведомость подсчёта номенклатуры работ.

3.2	Подсчёт объёмов работ.

3.3	Ведомость подсчёта объёмов работ и трудоемкости.

3.4	Объединение работ в комплексе по циклам.

3.5	Выбор методов организации и способов производства работ.

3.6	Выбор средств механизации.

3.7	Календарный план выполнения работ последовательным и поточным методом, сравнение вариантов.

4.	Разработка технологической карты.

4.1	Область применения карты.

4.2	Технико-экономические показатели строительного процесса.

4.3	Технология выполнения строительного процесса.

4.4	Подсчёт объёмов работ и трудоемкости.

4.5	Калькуляция трудовых денежных затрат.

4.6	Материально-технические ресурсы.

4.7	График выполнения работ.

4.8	Организация труда рабочих.

4.9	Контроль качества.

4.10	Охрана труда и техника безопасности при выполнении строительного процесса.

5.	Проектирование строй-генплана.

5.1	Назначение строй-генплана.

5.2	Расчёт бытовок и складских площадей.

5.3	Определение потребности временного энергоснабжения строй – генплана.

6.	Охрана окружающей среды, техника безопасности и противопожарная защита на строй площадке.

Литература.

2. Технико-экономические показатели

Площадь застройки – 637,3м²

Строительный объём – 5704м²

Трудоёмкость - 1975чел-дни.

Время строительства – 91день.

Трудоемкость на 1м³ здания - 21,7м³

3. Разработка календарного плана

Календарный план проектный документ, в котором в соответствии с характером и объёмом строительно-монтажных работ устанавливаются целесообразная последовательность работ на основе правильно разработанной технологии производства работ.

Рассчитываются сроки строительства, как объекта в целом, так и отдельных строительных работ (Процессов).

Календарный план служит основой для планирования, обеспечения строительства рабочей силой, строительными материалами, конструкциями, деталями, а так же средствами механизации.

При последовательном методе строительства сокращается потребление ресурсов, но при этом возрастает срок строительства. По этому в основном в строительстве применяют поточный метод производства строительно-монтажных работ.

Целью поточного метода производства строительных работ является обеспечение непрерывного и ритмичного производства работ, равномерного использования денежных средств. Применение поточного метода в строительстве увеличивает выпуск продукции, повышает качество и снижает трудоемкость работ в целом всего строительства.

Строительство ведётся по трём циклам:

1. Подземный цикл – выполняется поточным методом продолжительность цикла – 24 день.

2. Надземный цикл – выполняется поточным методом продолжительность цикла – 32 день.

3. Отделочный цикл – выполняется поточным методом продолжительность цикла – 35 день.

Общий срок продолжительности работ 91 дней.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Кирпичная кладка перегородок ½ кирпича | По ведомости | м² | 134,4 | 3-11 |
| 19 | Устройство подмостей | V=Lпер*bпод | м² | 13 | 6-1-30 |
| 20 | Заполнение оконных проемов | V=Pокна*n/100 | 100 м | 0,7 | 6-1-14 |
| 21 | Монтаж перекрытий | По чертежу | шт | 85 | 4-1-7 |
| 22 | Монтаж лестничных площадок | По чертежу | шт | 9 | 4-1-10 |
| 23 | Монтаж лестничных маршей | По чертежу | шт | 9 | 4-1-10 |
|  |  | 2 этаж |  |  |  |
| 24 | Кирпичная кладка наружных стен | По ведомости | м³ | 164 | 3-3 |
| 25 | Устройство подмостей | V=Vкл | 10 м³ | 16,4 | 3-16 |
| 26 | Кирпичная кладка внутренних стен. | По ведомости | м³ | 99 | 3-3 |
| 27 | Устройство подмостей | V=Vкл | 10 м³ | 9,9 | 3-16 |
| 28 | Кирпичная кладка перегородок ½ кирпича | По ведомости | м² | 134,4 | 3-11 |
| 29 | Устройство подмостей | V=Vкл | м² | 13 | 6-1-30 |
| 30 | Заполнение оконных проемов | По ведомости | 100 м | 1 | 6-1-14 |
| 31 | Монтаж перекрытий | V=Lпер*bпод | шт | 85 | 4-1-7 |
| 32 | Монтаж лестничных площадок | V=Pокна*n/100 | шт | 6 | 4-1-10 |
| 33 | Монтаж лестничных маршей | По чертежу | шт | 6 | 4-1-10 |
|  |  | 3 этаж |  |  |  |
| 34 | Кирпичная кладка наружных стен | По ведомости | м³ | 164 | 3-3 |
| 35 | Устройство подмостей | V=Vкл | 10 м³ | 16,4 | 3-16 |
| 36 | Кирпичная кладка внутренних стен. | По ведомости | м³ | 99 | 3-3 |
| 37 | Устройство подмостей | V=Vкл | 10 м³ | 9,9 | 3-16 |
| 38 | Кирпичная кладка перегородок ½ кирпича | По ведомости | м² | 134,4 | 3-11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Устройство подмостей | По ведомости | м² | 13 | 6-1-30 |
| 40 | Заполнение оконных проёмов | V=Vкл | м² | 1 | 6-1-14 |
| 41 | Монтаж перекрытий | По ведомости | 100 м | 93 | 4-1-7 |
| 42 | Заливка швов |  | 100 м² | 5,1 | 4-1-26 |
| 43 | Кладка стен выше чердачного перекрытия | По ведомости | м³ | 39,4 | 3-3 |
| 44 | Устройство стропильной крыши |  | 100 м² | 113 | 4-1-8 |
| 45 | Устройство кровли | Vкр=Vкр | м² | 6,86 | 6-1-8 |
| 46 | Устройство пароизоляции | V=Sчер.пр. | м² | 6,86 | 6-1-8 |
| 47 | Укладка утеплителя | V=Vпар. | м² | 448,9 | 11-37 |

3.2 Разработка календарного плана

1. Разработка грунта экскаватором:

Нк=1,92

Ко=1,03

с=13м

d=50,32м

а=с+2е=13+2∙0,96=14,92м

в=d+2e=50,32+2∙0,96=52,24м

=(13∙50,32+14,92∙52,24+(13+14,92)(50,32+52,24)=0,32(654,16+779,42+2789,63)=1289,64м³

2. Объём фундамента:

Vфунд=cdНк=13∙50,8∙1,92=946,9,5м³

3. Добор грунта вручную:

Vр.д. =Sкот.∙0,1=760∙0,1=76м³

Sкот=760 м³

4. Устройство песчаной подушки:

Vп.п. =Lсм∙bпод.∙0,1=320,2∙1,2∙0,1=24,4м³

5. Монтаж фундаментных подушек и блоков:.

Подушки:	4,4×1,2=42шт		Блоки:	2,4×6=284шт

2,4×1,6=31шт				1,2×6=99шт

2,4×0,6=30шт				1,5×6=14шт

1,2×0,8=10шт				0,6×6=100шт

Итого:	103шт					497шт

6. Устройство горизонтальной гидроизоляции:

Vг.г = Lсм н.∙n=395,4∙0,7=92,26м2

Vг.г = Lсм н.∙n=211,06∙1,6=184,5м2

Где 	n-ширина слоя гидроизоляции;

Lсм н- длина наружной стены фундамента.

7. Устройство вертикальной гидроизоляции

Vв.г=Pa∙hг=211,06*1,6=337,7м2

где	hг-высота гидроизоляционного слоя.

8. Монтаж перекрытий над подвалом: 67шт

9. Заливка швов:

V=Lреб∙n=6∙76=456м2

Где	Lреб - длина плиты перекрытия;

n - Количество плит.

10. Монтаж карнизных плит:  113шт

11. Устройство стропильной крыши: 692,3м² (смотри технологическую карту)

12. Устройство кровли:

V=Vкр;

V=692,3м2

13. Устройство пароизоляции:

V=Sчер. пер=448,9м2

Sчер. пер - площадь чердачного перекрытия.

14. Устройство утеплителя:

V=448,9м2

15. Монтаж лестничных площадок:

1   Этаж:  9шт

2,3 Этаж:  6шт

16. Монтаж лестничных маршей:

1   Этаж:	9шт

2,3 Этаж:	6шт

17. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен (перегородок в ½ кирпича)

| № п/п | Номер оси | Размер стены |  | Площадь стены | Проёмы |  |  | Площадь проёма | Площадь за вычетом проёмов | Толщина стены | Объем кладки на этаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L (м) | h (м) |  | L (м) | h (м) | Кол-во |  |  |  |  |
| Наружные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Б-Б | 48,9 | 2,8 | 136,9 | 1,4 | 1,5 | 11 | 23,1 | 106,3 | 0,64 | 68,0 |
|  |  |  |  |  | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,8 | 1,5 | 4 | 4,8 |  |  |  |
| 2 | 2−2 | 12 | 2,8 | 33,6 | 0,9 | 1,5 | 4 | 5,4 | 0,3 | 0,64 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 0,8 | 1,5 | 4 | 4,8 |  |  |  |
| 3 | Г-Г | 48,9 | 2,8 | 136,9 | 1,4 | 1,5 | 11 | 23,1 | 106,3 | 0,64 | 68,0 |
|  |  |  |  |  | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,8 | 1,5 | 4 | 4,8 |  |  |  |
| 4 | 12−12 | 12 | 2,8 | 33,6 | 0,9 | 1,5 | 4 | 5,4 | 23,4 | 0,64 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | 0,8 | 1,5 | 4 | 4,8 |  |  |  |
| 5 | A-A | 4,8 | 2,8 | 13,4 |  |  |  |  | 13,4 | 0,38 | 5,1 |
| 6 | Д-Д | 7,2 | 2,8 | 20,2 |  |  |  |  | 20,2 | 0,38 | 7,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,0 |
| Внутренние стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3−3 | 4,5 | 2,8 | 12,6 |  |  |  |  | 12,6 | 0,25 | 3,2 |
| 2 | 4−4 | 5,5 | 2,8 | 15,4 |  |  |  |  | 15,4 | 0,25 | 3,9 |
| 3 | 5−5 | 12 | 2,8 | 33,6 |  |  |  |  | 33,6 | 0,38 | 12,8 |
| 4 | 6−6 | 6 | 2,8 | 16,8 | 0,9 | 2 | 1 | 1,8 | 15,0 | 0,25 | 3,8 |
| 5 | 7−7 | 6 | 2,8 | 16,8 | 0,9 | 2 | 1 | 1,8 | 15,0 | 0,25 | 3,8 |
| 6 | 8−8 | 6 | 2,8 | 16,8 |  |  |  |  | 16,8 | 0,38 | 6,4 |
| 7 | 9−9 | 12 | 2,8 | 33,6 |  |  |  |  | 33,6 | 0,38 | 12,8 |
| 8 | 10−10 | 6 | 2,8 | 16,8 |  |  |  |  | 16,8 | 0,25 | 4,2 |
| 9 | 11−11 | 4,5 | 2,8 | 12,6 |  |  |  |  | 12,6 | 0,25 | 3,2 |
| 10 | В-В | 48,9 | 2,8 | 136,9 | 0,9 | 2 | 5 | 9 | 119,1 | 0,38 | 45,3 |
|  |  |  |  |  | 1,1 | 2 | 4 | 8,8 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |
| Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 2,8 | 134,4 |  |  |  |  | 134,4 |  | 134,4 |

3.3 Ведомость подсчёта объёмов работ и трудоемкости

| № п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Трудоемкость |  |  |  | Затраты механизмов |  |  | Состав звена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм | Кол-во | ЕНиР | Норма на ед. | Всего чел-час. | Кол-во чел-дней. | Наимен Механизма | Норма на ед. маш-см | Кол-во маш-см | Профессия | Разряд |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |
| Нулевой цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта экскаватором | 100 м³ | 12,9 | 2-1-11 | 5,3 | 68,4 | 8,5 | Д-271А |  |  | Экс-щик |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Добор гранта в ручную | м³ | 76 | 2-1-43 | 1,3 | 98,8 | 12,4 |  |  |  | Земл-коп |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство песчаной подушки | м³ | 24,4 | СНиП2-82 | 1,76 | 42,9 | 5,4 |  |  |  | Земл-коп |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж фундаментных подушек | шт | 103 | 4-1-1 | 0,63 | 64,9 | 8,1 | БК 100 АС |  |  | Монтажник |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж фундаментных блоков | шт | 497 | 4-1-3 | 0,66 | 328,0 | 41,0 | БК 100 АС |  |  | Монтажник |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство вертикальной гидроизоляции | м² | 337,7 | 11-32 | 0,125 | 42,2 | 5,3 |  |  |  | Изоляторщик |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | м² | 276,8 | 11-33 | 0,11 | 30,4 | 3,8 |  |  |  | Изолировщик |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Засыпка пазух | м³ | 342,7 | 2-1-34 | 0,77 | 263,9 | 33,0 |  |  |  | Земл-коп |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подсыпка грунта под полы подвала | м³ | 180,4 | 2-1-56 | 0,7 | 126,3 | 15,8 |  |  |  | Земл-коп |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заливка швов | 100 м² | 4,6 | 4-1-26 | 4 | 18,3 | 2,3 |  |  |  | Бетонщик |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж перекрытий над подвалом | шт | 67 | 4-1-7 | 0,72 | 48,2 | 6,0 | БК 100 АС |  |  | Монтажник |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заделка монолитных участков | м³ | 5,5 | 4-1-31 | 1,5 | 8,3 | 1,0 |  |  |  | Бетонщик |  |  |  |  |  |  |
| Надземный цикл 1Этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кирпичная кладка наружных стен | м³ | 164 | 3-3 | 3,1 | 508,4 | 63,6 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство подмостей | 10 м³ | 16,4 | 3-16 | 0,72 | 11,8 | 1,5 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кирпичная кладка внутренних стен | м³ | 99 | 3-3 | 3,2 | 316,8 | 39,6 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство подмостей | 10 м³ | 9,9 | 3-16 | 0,72 | 7,1 | 0,9 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кирпичная кладка перегородок 1/2 кирпича | м² | 134,4 | 3-11 | 0,42 | 56,4 | 7,1 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство подмостей | м² | 13 | 6-1-30 | 0,3 | 3,7 | 0,5 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заполнение оконных проёмов | 100 м | 1,4 | 6-1-14 | 5,8 | 8,2 | 1,0 |  |  |  | Плотник |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж перекрытий | шт | 85 | 4-1-7 | 0,72 | 61,2 | 7,7 | БК 100 АС |  |  | Монтажник |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж лестничных площадок | шт | 9 | 4-1-10 | 0,22 | 2,0 | 0,2 | БК 100 АС |  |  | Монтажник |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж лестничных маршей | шт | 9 | 4-1-10 | 0,22 | 2,0 | 0,2 | БК 100 АС |  |  | Монтажник |  |  |  |  |  |  |

| 2 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Кирпичная кладка наружных стен | м³ | 164 | 3-3 | 3,1 | 508,4 | 63,6 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство подмостей | 10 м³ | 16,4 | 3-16 | 0,72 | 11,8 | 1,5 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кирпичная кладка внутренних стен | м³ | 99 | 3-3 | 3,2 | 316,8 | 39,6 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Устройство подмостей | 10 м³ | 9,9 | 3-16 | 0,72 | 7,1 | 0,9 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кирпичная кладка перегородок 1/2 кирпича | м² | 134,4 | 3-11 | 0,42 | 56,4 | 7,1 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Устройство подмостей | м² | 13 | 6-1-30 | 0,3 | 3,7 | 0,5 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Заполнение оконных проёмов | 100 м | 1,4 | 6-1-14 | 5,8 | 8,2 | 1,0 |  |  |  | Плотник |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж перекрытий | шт | 85 | 4-1-7 | 0,72 | 61,2 | 7,7 | БК 100 АС |  |  | Монтажник |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж лестничных площадок | шт | 6 | 4-1-10 | 0,22 | 1,3 | 0,2 | БК 100 АС |  |  | Монтажник |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж лестничных маршей | шт | 6 | 4-1-10 | 0,22 | 1,3 | 0,2 | БК 100 АС |  |  | Монтажник |  |  |  |  |  |  |
| 3 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Кирпичная кладка наружных стен | м³ | 164 | 3-3 | 3,1 | 508,4 | 63,6 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Устройство подмостей | 10 м³ | 16,4 | 3-16 | 0,72 | 11,8 | 1,5 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Кирпичная кладка внутренних стен | м³ | 99 | 3-3 | 3,2 | 316,8 | 39,6 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Устройство подмостей | 10 м³ | 9,9 | 3-16 | 0,72 | 7,1 | 0,9 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Кирпичная кладка перегородок 1/2 кирпича | м² | 134,4 | 3-11 | 0,42 | 56,4 | 7,1 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Устройство подмостей | м² | 13 | 6-1-30 | 0,3 | 3,7 | 0,5 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Заполнение оконных проёмов | 100 м | 1,4 | 6-1-14 | 5,8 | 8,2 | 1,0 |  |  |  | Плотник |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж перекрытий | шт | 93 | 4-1-7 | 0,72 | 67 | 8,4 | БК 100 АС |  |  | Монтажник |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Заливка швов | 100 м² | 5,1 | 4-1-26 | 4 | 20,4 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Кладка стен выше чердачного перекрытия | м³ | 39,4 | 3-3 | 2,8 | 110,3 | 13,8 |  |  |  | Каменщик |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж Ж/Б корнизных плит | шт | 113 | 4-1-8 | 0,42 | 47,5 | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Устройство стропильной крыши | 100 м² | 6,92 | 6-1-8 | 52,35 | 362,4 | 45,3 |  |  |  | Плотник |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Устройство кровли | м² | 692,30 | 6-1-8 | 0,21 | 145,4 | 18,2 |  |  |  | Жестянщик |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Устройство пароизоляции | м² | 448,9 | 11-37 | 0,11 | 49,4 | 6,2 |  |  |  | Изолировщик |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Укладка утеплителя | м² | 448,9 | 11-32 | 0,38 | 170,6 | 21,3 |  |  |  | Изолировщик |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 622,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 Объединение работ в комплексы по циклам

| № комплекса | № п/п | Наименование работ | Кол-во чел. Дни. | Всего по комплексам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нулевой цикл |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта экскаватором | 8,5 | 8,5 |
| 2 | 1 | Добор грунта вручную | 12,4 | 17,4 |
|  | 2 | Устройство песчаной подушки | 5,4 |  |
| 3 | 1 | Монтаж фундаментных подушек | 8,1 | 49,1 |
|  | 2 | Монтаж фундаментных блоков | 41 |  |
| 4 | 1 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 5,2 | 42,1 |
|  | 2 | Устройство вертикальной гидроизоляции | 4,5 |  |
|  | 3 | Засыпка пазух | 33 |  |
| 5 | 1 | Подсыпка грунта под полы подвала | 15,8 | 24,1 |
|  | 2 | Монтаж перекрытий над подвалом | 6 |  |
|  | 3 | Заливка швов | 2,3 |  |
| Итого |  |  |  | 141,2 |
| Надземный цикл |  |  |  |  |
| 1 Этаж |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Кирпичная кладка наружных стен | 63,6 | 66,04 |
|  | 2 | Устройство подмостей | 1,5 |  |
|  | 3 | Заполнение оконных проёмов | 1,04 |  |
| 7 | 1 | Кирпичная кладка внутренних стен | 39,6 | 68,33 |
|  | 2 | Устройство подмостей | 0,9 |  |
|  | 3 | Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича | 7,1 |  |
|  | 4 | Устройство подмостей | 0,5 |  |
|  | 5 | Монтаж плит перекрытия | 7,7 |  |
|  | 6 | Монтаж лестничных площадок | 0,2 |  |
|  | 7 | Монтаж лестничных маршей | 0,2 |  |
| 2 Этаж |  |  |  |  |
| 8 | 1 | Кирпичная кладка наружных стен | 63,6 | 66,04 |
|  | 2 | Устройство подмостей | 1,5 |  |
|  | 3 | Заполнение оконных проёмов | 1,04 |  |
| 9 | 1 | Кирпичная кладка внутренних стен | 39,6 | 68,05 |
|  | 2 | Устройство подмостей | 0,9 |  |
|  | 3 | Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича | 7,1 |  |
|  | 4 | Устройство подмостей | 0,5 |  |
|  | 5 | Монтаж плит перекрытия | 7,7 |  |
|  | 6 | Монтаж лестничных площадок | 0,2 |  |
|  | 7 | Монтаж лестничных маршей | 0,2 |  |

3.6 Выбор средств механизации

Вертикальная привязка крана КБ-100АС

Высота крана:

Hкр=Hзд+Hзап+Нзл+Нстр=8,55+1+0,22+3=196+2.3+=17.51

Технические характеристики:

Грузоподъемность  - 5 тон.

Вылет стрелы – 20 м.

Высота подъёма – 33 м.

Скорость – 10-2 м/с

Подъём груза – 0,5

Посадка груза - 0,1

Скорость перемещения – 1,8

Установленная мощность электродвигателя 38,2 кВт

Подъёмник ТП-2 (С-447)

Подъёмник предназначен для подъема строительных материалов при строительстве зданий до 6 и 9 этажей. Подъёмник стационарный, при работе мачта подъёмника крепится к стене специальными креплениями.

Модель ТП-2 (С-447)

Грузоподъемность – 0,5т

Высота подъёма до 17м

Скорость подъёма груза 0,38 м/с

Мощность электродвигателя 3 кВт

Габарит груза платформы:

Длина – 1,5м

Ширина – 1м

Масса – 1400кг

4. Разработка технологической карты

4.1 Область применения карты

Технологическая карта разработана на устройство стропильной крыши трёх этажного дома с размерами в осях 14,4м и 48,9м. Площадью скатов 692,3м²

4.2 Технико-экономические показатели

Трудоемкость на весь объём работ:

Нормативная:			361,5чел-час.

Принятая:				320чел-час.

Выработка на одного рабочего в смену:

Нормативная:			19,56м²

Принятая:				17,31м²

Продолжительность выполнения работ.

Объём работ 			692,3м²

4.3 Технология выполнения строительного процесса

До начала монтажа стропильной системы должны быть выполнены все работы по монтажу чердачного перекрытия. Работу по установке стропил начинают с укладки по внутренним стенам лежней, а по наружным  мауэрлатов. Мауэрлаты предварительно антисептируют путём глубокой пропиткой или обмазки пастойантисептированные мауэрлаты укладывают с прокладкой по ним двух слоёв толя со стороны стены.

На лежни устраивают стойки через 6 м, временно раскрепляют схватками, ставят подкосы и укладывают прогон. Затем на прогоне и мауэрлатах производят разбивку положения стропильных ног. Врубка стропильных ног в мауэрлат производится врубкой в зуб. У конька стропильные ноги попарно соединяют в пол дерева. Для придания пространственной жёсткости стропильных ног к ним крепят на гвоздях ригели, скрепляя каждую пару стропильных ног с обеих сторон. Далее после установки стропильных ног по ним устраивают обрешётку. Обрешётка выполняется из бруска сечением    50мм × 50 мм. Бруски обрешётки укладываются вдоль конька через 510мм.

На карнизных свесах выполняется сплошная дощатая обрешётка. Устройство обрешётки начинают сразу же вслед за установкой первых четырех – пяти стропильных ног.

3.4 Подсчёт объёмов работ

Sкр=2Sтр+2Sтрап

Sтр=14×7=49 м²

2Sтр=Sтр+Sтр=49+49=98 м²

Sтрап= H(a+b)/2=7(48,9×36)/2=297,15 м²

2Sтрап=297,15*2=594,3 м²

Sкр=2Sтр+2Sтрап=98+594,3=692,3 м²

4.5 Калькуляция трудовых и денежных затрат

| Обоснование ЕНиР и д.р. | Состав работ | Ед. изм. | Объём работ | Норма времени на ед. изм. Чел-час. | Расценка на ед. изм. Руб-коп. | Затраты труда на весь объём работ чел-час. | Стоимость затрат труда на весь объём работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 6-1-8 2 | Укладка на место мауэрлатов | 100м² | 6,923 | 1,5 | 0-78,1 | 10,4 | 5,4 |
| § Е 6-1-8 3б | Установка на место стропил | 100м² | 6,923 | 35 | 18-23 | 242,3 | 126,2 |
| § Е 6-1-8 | Укладка выверка и правка обрешетки | 100м² | 6,923 | 14,5 | 7-55,0 | 99,5 | 52,3 |
| § Е 6-1-9 | Сборка всего каркаса слуховых окон | 100м² | 6,923 | 1,35 | 0-70,3 | 9,3 | 4,9 |
| Итого |  |  |  |  |  | 361,5 | 188,7 |

4.6 Материально-технические ресурсы

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Материалы, полуфабрикаты, изделия. - Доски б – 50мм - Бруски - Гвозди - Бревно для стропил - Антисептическая паста - Толь - Поковки | м³ м³ кг м³ кг м² кг | 0,7 6 13 21 30 9 20 |
| Оборудование инструменты и приспособления. - Пила поперечная - Пила - ножовая - Уровень - Отвес - Молоток - Топор - Рулетка металлическая - Нивелир с рейками - Электродрель - Инвентарные подмости на козелках - Дисковая электропила - Подъемник | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 2 2 1 2 3 3 2 1 1 7,5 1 1 |

4.8 Организация труда рабочих

Состав рабочих по профессии и квалификации (5 человек) звено состоит из плотников:

1разр (подсобный рабочий) – 1 чел.

2разр – 2 чел.

3разр – 1 чел.

4разр – 1 чел.

Распределение работы между исполнителями:

Сначала два плотника (4разр-1 и 2разр-1) производят заготовку и укладку мауэрлатов. В   это время оставшиеся рабочие (1разр-1, 2разр-1 и 3разр-1) начинают выполнять работы по установке стропил, закончив укладку мауэрлатов, рабочие (4разр-1 и 2разр-1) присоединяются к рабочим   (1разр-1, 2разр-1 и 3разр-1), делают врубку стропильных ног, установку стоек, укладку прогонов они заканчивают вместе. Затем всё звено плотников приступает к укладке брусков обрешётки, уложив некоторые количество брусков обрешётки, уложив некоторые количество трое рабочих (4разр-1, 2разр-1 и 1разр-1) начинают выполнять работы по устройству слуховых окон, а в это время рабочие (3разр-1 и 2 разр-1) делают работы по устройству обрешётки.

4.9 Контроль качества

Организация и схема операционного контроля качества работ.

| Наименование операции |  |  | Контроль качества работ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производителем работ |  | Мастером | Состав |  | Способ |  |  | Время |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| Подготовительные работы |  | − | Должны быть выполнены работы по монтажу чердачного перекрытия, устройства карниза, возведению и монтажу дощатых труб и вентиляционных стояков сверх чердачного перекрытия и крыши. Все элементы стропил (мауэрлаты, подкосы, стропильные ноги) заранее заготовляются по шаблонам и подают на чердачное перекрытие. |  | Визуально |  |  | До начала монтажа |
| Укладка мауэрлатов |  | − | Мауэрлаты антисептируют путём пропитки и обмазки устройство гидроизоляции со стороны стены (2 слоя толя) |  | Визуально |  |  | Инструментально |
|  |  |  | По внутренней стены укладывают лежни по наружным мауэрлатах |  | До укладки мауэрлатов |  |  |  |
| Устройство стоек |  | - | На лежень устанавливают стойки, временно закрепив их схватками, устраивают подкосы. Прогоны, подкосы и стойки скрепляют стальными скобами. |  | Визуально |  |  |  |
| Устройство стропил |  | - | Производят разработку на прогоне и мауэрлатах проектного положения стропильных ног, выбирают гнёзда и укладывают в них стропильные ноги. Скрепление стропильной системы производится скобами и болтами. |  | Инструментально |  |  |  |
|  |  |  | Проверка правильности проектного положения всех установленных элементов |  | Инструментально |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Устройство слуховых окон | - |  |  | После прибивки брусков делают в обрешётке вырезы для слуховых окон и монтируют их. |  |  |  |  |
| Устройство обрешётки | - |  |  | Устройство обрешётки начинают после установки четырёх стропильных ног. Бруски прибивают от карниза к коньку |  |  |  |  |

Отклонение в размерах несущих конструкций.

| Отклонения | Величина, допускаемая отклонением мм. |
| --- | --- |
| По длине конструкции По высоте конструкций и опор В расстояниях между осями конструкции Конструкций по вертикали Отдельных сжатых элементов конструкций от проектного положения | ± 20 ± 10 ± 10 ± 0,2 % 1/300 длины элемента. |
| Смещение центра опорных узлов от центра опорных площадок | ± 10 |
| В глубине врубок В размерах поперечных сечений | ± 2,5 ± 2 |
| В расстояниях между центрами рабочих болтов и нагелей в соединениях: Для входных отверстий Для входных отверстий поперёк волокон | ± 2 2% толщины патока, но не более 5 мм |
| В расстояниях между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях | ± 2 |

4.10 Охрана труда и техника безопасности при выполнении строительного процесса

При монтаже деревянных элементов и конструкций соблюдаются основные меры техники безопасности. Перед началом работ следует проверить исправность и прочность насадки деревянных рукояток инструментов.  Для прохода рабочих по перекрытиям без пола надо укладывать по балкам временные настил шириной не менее 70 см.

На перекрытиях, допуска только сборка и пригонка конструкций; работы по изготовлению недостающих деталей (Рубка тёска и прочее) в указаниях местах не разрешаются.

При использовании электрифицированного инструмента к работе допускается только лица  прошедшие соответствующее производственное обучение. Особенное внимание должно быть удалено обеспечению безопасности работ связанных с антисептированием и огнезащитной обрешётки древесины в частности.

Запрещается допускать к работе по антисептированию, а ток же по погрузке, разгрузке и распаковки химикатов, лиц не прошедших специальное обучение. Сосуды с химикатами должны быть закрыты плотными крышками. Рабочие должны быть обеспечены защитными костюмами, очками, рукавицами и респираторами.

5. Проектирование строй - генплана

5.1 Назначение строй - генплана

В составе проекта производства работ разрабатывается строительный генеральный план на строительства отдельного здания (сооружения) или на выполнение отдельных видов строительных, монтажных или специальных строительных работ, в зависимости от того, на что разрабатывается проект. На строительном генеральном плане даются детальные решения по организации той части строительного хозяйства  площадки, которая непосредственно связано с возведением данного здания или сооружения и охватывает территорию, непосредственно примыкающая к нему. Строительный генеральный план разрабатывается с указанием границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей и их перемещения и зон действия, размещение постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, опасных зон, площадок и помещении	 складирования материалов и конструкций, расположение помещений для санитарно – бытового обслуживание строителей, а так же зон повышенной опасности.

Исходными данными для разработки строительного генерального плана служат:

Решения строительного генерального плана в составе проекта организации строительства:

Комплексный сетевой график или календарный план производства работ:

Технологические карты.

Графическая часть строительного генерального плана в составе проекта производства работ выполняется, как правило, в масштабе 1:200 и 1:500 и содержит основном те же элементы, что и строительный генеральный план в проекте организации строительства.

Строительный генеральный план уточняет принципиальные решения, принятые в проекте организации строительства и, как и всякий рабочий чертёж, должен содержать детальные и исчёрпывающие данные , необходимые для реализации проектных решений в натуре.

Расчётно-пояснительная записка должна содержать уточнённые расчёты и обоснования потребности строительства во временном строительном хозяйстве на основе натуральных (физических) объёмов работ, определённых по данным рабочей документации (Рабочего проекта), а так же конкретные технические решения по выбору строительных машин механизированных установок, временных зданий, сооружений и др.

5.2 Расчёт бытовок и складских помещений

Расчёт бытовых помещений (вагончиков).

Максимальное число рабочих – 38 человек.

S=38∙1,7=64,6

Принимаем число вагончиков размером 7,3×2,9 и контору 7,3×2,9

Расчёт уборных:

Из расчёта 1-го очка на 25 человек, принимаем 2очка Площадь уборной 7,2 м² (2,4×3)

Расчёт складских помещений:

Объём кладки на этаж составляет 271,1 м², В 1 м² - 400 кирпичей.

Qкир=271,1∙400          108440 =

Норма хранения кирпича 0,7

Принимаю 2 склада площадью =96,8 м²

Железобетонные изделия:

Лестничные площадки – принимаем 3 штабеля по 3 шт.

Монтаж лестничных маршей – принимаем 4 штабеля по 2 шт.

Плиты перекрытия:

1,5×6 – Принимаем 5 штабелей по  8 шт.

1×6 – Принимаем 3 штабеля по 8 шт.

Электроснабжение:

Рт.р.=1,1

Рт.р.=

∑Рс=6+38,2+3,1+0,27=47,57

∑Ров=

∑Рон=

Норма освещения:

- Контора на 100 м²=1,5кВт

- Бытовки на 100 м²=1,2кВт

- Склад на 100 м²=0,5кВт

- Внутриплощадочная дорога 1 км=2,5кВт

- Охранное освещение 1км=1,5кВт

- Кран=38,2кВт

- Подёмник=3кВт

- Штукатурная станция=3,1кВт

- Малярная станция=0,27кВт.

6. Охрана окружающей среды

Проектные решения по охране окружающей среды заключается во всемирной локализации неблагоприятного воздействия строительного производства на земляные и воздушные ресурсы нашей страны.

Задача состоит в умении неблагоприятных последствий такого воздействия и восстановление нарушенного строительными работами экологического  равновесия.

К данным мероприятием относятся:

1. Выделение минимально необходимой полосы отвода земель для проектируемого проекта и работы строительного подразделения.

2. Рекультивация нарушенных земель, приведение их в состояние, пригодное для использования их по назначению. Необходимость рекультивации распространяется на земляные сооружения, места выемок грунта всех видов, включая карьеры, а также нарушение состояния земель без их занятия, проведение изыскательных работ.

3. Выбор способов производства работ, обеспечивающих минимальное нарушение состояния окружающей среды; соблюдение санитарных норм при расположении складов горюче-смазочных материалов, мест стоянок, машинных парков и др.

Техника безопасности, охрана труда и противопожарная защита

Требование правил безопасного выполнения СМР следует учитывать на всех этапах организации строительного производства.

К технологическим мероприятиям по охране труда относится:

1. Меры по устранению возможных нарушений прочности элементов при монтаже и кладке.

2. Правильный подбор существующих и разработка новых устройств и приспособлений для безопасного выполнения работ.

3. Разработка мер по обеспечению электро-безопасности.

4. Обеспечение безопасности при применении токсичных материалов.

5. Обеспечение безопасности при работе в зимних условиях.

6. Организация сан - гигиенического и бытового обслуживания рабочих на стройплощадке.

7. Выбор искусственного освещения стройплощадки, рабочих мест, проходов и проездов.

8. Безопасное складирование материалов.

9. ограждение безопасных зон.

10.Устройство временных автодорог.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности.

1. Надо указать места расположения пожарных щитов пожарной безопасности и ответственных лиц.

2. Наличие и состав средств пожаротушения.

3. Расположение пожарных гидрантов.

4. Наличие мест для курения.

5. Наличие площадок по складированию огнеопасных материалов.

6. Размещение мест для производства сварочных работ.

7. Наличие и расположение знаков ССБТ и плакатов о мерах безопасности.

8. Обустройство стройплощадки пожарной связью и сигнализацией.

Литература

- М.П. Зимин "Технология и организация строительного производства".

- СНиП III-4-80 Техника Безопасности в строительстве М. Стройиздат 1981г.

- ЕНиР сборник Е4.

- Альбом средств механизации ремонтно-строительных работ. Стройиздат Ленинград.

- А.Д. Любарский "Технология и организация строительного производства", "Охрана труда".

- А.Н. Смирнов

- С.Д. Химунин "Указания по технологии ремонтно-строительного производства и техническим картам на работы при капитальном ремонте жилых домов" М. Строительства 1977г. Книга №2.

- С.С. Добронравов справочник "Строительные машины и оборудование".

- ЕНиР №3

- ЕНиР №6

- ЕНиР №8

- ЕНиР №11