Планирование опытно-конструкторской разработки (ОКР)

Введение

Хроматограф «Кристалл 2000» - лабораторный, аналитический, газовый хроматограф универсального назначения. Область применения – анализ жидких и газовых проб сложных органических соединений, в том числе содержащих галогены, фосфор, серу, при выполнении исследовательских работ и аналитическом контроле лабораторных и производственных процессов в микробиологической, медицинской, пищевой, химической и других отраслях народного хозяйства.

Хроматограф является индивидуально градуируемым измерительным прибором, предназначенным для идентификации компонентов анализируемой смеси и измерения их относительного или абсолютного количества в единицах концентрации или массы соответственно.

Прибор предназначен для качественного обнаружения и количественного определения нефтепродуктов и ГСМ, наркотических средств, спиртов и спиртосодержащих жидкостей, лекарственных препаратов, отравляющих веществ раздражающего действия, жиров, масел растительного и животного происхождения, препаратов биологического действия (пестициды, инсектициды) контроля качества парфюмерных изделий промышленного изготовления (духи, одеколон), эфирных масел, хмеля и других растений. Возможность использования полного набора детекторов. Полная автоматизация от ввода пробы, контроля параметров работы до обработки получаемой информации и результатов анализа в виде документов.

Расчет суммарной трудоемкости и заработной платы на опытно-конструкторские работы

Таблица 1.

Матрица экспериментальных оценок трудоемкости

| Этапы ОКР |  | 1 эксперт |  |  |  | 2 эксперт |  |  | 3 эксперт |  |  |  |  | tср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tmin |  | tн.в. | tmax | tmin | tн.в. | tmax | tmin |  | tн.в. | tmax |  |  |
| 1. Разработка ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Сбор, систематизация и обработка данных. |  | 2 |  | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |  | 4 | 6 |  | 5 |
| 1.2 Анализ данных. |  | 1 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 3 | 5 |  | 3 |
| 1.3 Выработка требований к изделию. |  | 5 |  | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 |  | 8 | 10 |  | 8 |
| 1.4 Составление ТЗ. |  | 1 |  | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |  | 3 | 4 |  | 4 |
| 1.5 Утверждение ТЗ. |  | 2 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 |  | 2 | 3 |  | 3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 2. Техн-ое предложение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Анализ требований ТЗ. |  | 2 |  | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |  | 5 | 7 |  | 4 |
| 2.2 Анализ исходных данных. |  | 4 |  | 7 | 10 | 7 | 9 | 12 | 6 |  | 9 | 14 |  | 9 |
| 2.3 Разработка и выбор структурной схемы изделия. |  | 8 |  | 10 | 13 | 9 | 11 | 14 | 5 |  | 10 | 15 |  | 11 |
| 2.4 Расчет параметров. |  | 6 |  | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 |  | 10 | 11 |  | 9 |
| 2.5 Составление ТП. |  | 4 |  | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 |  | 4 | 6 |  | 6 |
| 2.6 Утверждение ТП. |  | 2 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 |  | 2 | 3 |  | 3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 3. Эскизный проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1Разработка возможных вариантов схем. |  | 6 |  | 9 | 12 | 6 | 10 | 15 | 7 |  | 11 | 13 |  | 10 |
| 3.2 Разработка КД, соста-вление спецификаций материалов |  | 3 |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |  | 5 | 7 |  | 5 |
| 3.3 Составление и утверждение ЭП. |  | 2 |  | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |  | 5 | 7 |  | 4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 4. Технический проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Разработка схемы, пла-ты и сборочного чертежа. |  | 20 |  | 25 | 30 | 22 | 25 | 31 | 25 |  | 32 | 35 |  | 27 |
| 4.2 Изготовление, сборка и монтаж образца. |  | 29 |  | 33 | 37 | 30 | 37 | 42 | 35 |  | 40 | 45 |  | 37 |
| Этапы ОКР | 1 эксперт |  |  |  |  | 2 эксперт |  |  |  | 3 эксперт |  |  |  | tср. |
|  | tmin |  | tн.в. |  | tmax | tmin | tн.в. | tmax |  | tmin | tн.в. |  | tmax |  |
| 4.3 Лабораторные испытания и регулировка опытного образца. | 18 |  | 24 |  | 39 | 21 | 30 | 45 |  | 36 | 45 |  | 60 | 33 |
| 4.4 Доработка КД по результатам изготовления и испытаний. | 17 |  | 22 |  | 27 | 17 | 22 | 32 |  | 22 | 27 |  | 32 | 24 |
| 4.5 Оформление документации. | 10 |  | 15 |  | 20 | 12 | 15 | 21 |  | 15 | 20 |  | 25 | 17 |
| 4.6 Составление и утверждение ТП. | 5 |  | 7 |  | 10 | 4 | 7 | 11 |  | 6 | 8 |  | 13 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |

При определении трудоемкости ОКР, отличающейся высокой степенью новизны, применяют методы экспериментальных оценок, даваемых специалистами. Каждый эксперт устанавливает три вероятностные оценки трудоемкости этапов: минимально-возможная (tmin), наиболее вероятная (tHB), максимально-возможная (tmax), трудоемкости выполнения этапов. Участие в оценке принимают три эксперта. Ожидаемая трудоемкость выполнения этапа определяется по формулам, принятых в системе сетевого планирования.

; ;

где i - номер этапа;

j – условный номер эксперта

опытный конструкторский трудоемкость бюджет

Таблица 2

Квалификационный и количественный состав исполнителей

| Этапы ОКР | Исполнители |  | Трудоем- кость, ч. | Прод-сть работы, дн. | График выпол-я работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Кол-во,чел |  |  |  |
| 1. Разработка ТЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1 Сбор, систематизация и обработка данных. | Инженер 2 кат. | 1 | 5 | 1 | 12.01 |
| 1.2 Анализ данных. | Инженер 1 кат. | 1 | 3 | 1 | 13.01 |
| 1.3 Выработка требо-ваний к изделию. | Инженер 1 кат. | 1 | 8 | 1 | 14.01 |
| 1.4 Составление ТЗ. | Руководитель | 1 | 4 | 1 | 15.01 |
| 1.5 Утверждение ТЗ. | Руководитель | 1 | 3 | 1 | 16.01 |
| Итого |  |  | 23(10%) | 5 |  |
| 2. Техн-ое предложение. |  |  |  |  |  |
| 2.1 Анализ требований ТЗ. | Руководитель | 1 | 4 | 1 | 19.01 |
| 2.2 Анализ исходных данных. | Инженер 1 кат. | 1 | 9 | 2 | 20.01 |
| 2.3 Разработка и выбор структурной схемы изделия. | Инженер 2 кат. | 1 | 11 | 2 | 22.01 |
| 2.4 Расчет параметров. | Инженер 1 кат. | 1 | 9 | 2 | 26.01 |
| 2.5 Составление ТП. | Руководитель | 1 | 6 | 1 | 28.01 |
| 2.6 Утверждение ТП. | Руководитель | 1 | 3 | 1 | 29.01 |
| Итого |  |  | 42(18,3%) | 9 |  |
| 3. Эскизный проект. |  |  |  |  |  |
| 3.1Разработка возможных вариантов схем. | Инженер 1 кат. | 1 | 10 | 2 | 30.01 |
| 3.2 Разработка КД, составление спецификаций материалов | Инженер 1 кат. | 1 | 5 | 1 | 3.02 |
| 3.3 Составление и утверждение ЭП. | Руководитель | 1 | 4 | 1 | 4.02 |
| Итого |  |  | 19(8,3%) | 4 |  |
| 4. Техн-ий проект. |  |  |  |  |  |
| 4.1 Разработка схемы, платы и сборочного чертежа. | Инженер 1 кат. | 1 | 27 | 4 | 5.02 |
| 4.2 Изготовление, сборка и монтаж образца. | лаборант | 1 | 37 | 5 | 11.02 |
| 4.3 Лабораторные испытания и регулировка опытного образца. | лаборант | 1 | 33 | 5 | 18.02 |
| 4.4 Доработка КД по результатам изгото-вления и испытаний. | Инженер 2 кат. | 1 | 24 | 3 | 26.02 |
| 4.5 Оформление документации. | Инженер 1 кат. | 1 | 17 | 3 | 2.03 |
| 4.6 Составление и утверждение ТП. | Руководитель | 1 | 8 | 1 | 5.03 |
| Итого |  |  | 146(63,4%) | 21 |  |

Для составления календарных план-графиков выполнения ОКР необходимо знать продолжительность отдельных работ в днях. Она может быть вычислена по формуле:

Dpi – продолжительность выполнения i-той работы в днях;

Tpi – трудоемкость выполнения i-той работы в часах;

8 – продолжительность рабочего дня;

Rpi – число работников, одновременно занятых выполнением i-ой работы, человек;

KBH – плановый коэф-т выполнения норм разработчиками (обычно KBH =1-1,1).

Расчетную величину Dpi будем округлять в большую сторону до целых дней.

Одновременно с расчетом трудоемкости определяется состав и квалификация исполнителей ОКР. При этом учитывается характер и сложность выполненных работ, опыт предшествующих и аналогичных разработок по данной тематике, а также рекомендации, содержащиеся в нормативно-справочной и методической литературе. График выполнения работы составляется с учетом выходных и праздничных дней.

Таблица 3

Расчет тарифной зарплаты исполнителей

| Исполнители | Кол-во, чел. | Суммар. труд-сть, ч. | Часовая тарифная ставка, р./ч. | Месячный оклад, р./м. | Суммарная тарифная зарплаты с учетом уральского коэф., р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | 1 | 32 | 20,59 | 3500 | 757,71 |
| Инженер 1 кат. | 1 | 88 | 17,65 | 3000 | 1786,18 |
| Инженер 2 кат. | 1 | 40 | 14,7 | 2500 | 676,20 |
| лаборант | 1 | 70 | 5,8 | 1000 | 466,90 |
| Итого |  | 230 |  |  | 3686,99 |

Плановое количество часов Тпл=170(ч)

Суммарная тарифная заработная плата с учетом уральского коэффициента 15%

ЗП=; Тф – время фактической работы.

Таблица 4

Расчет затрат на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты

| Наименование материала | Единицы измерения | Кол-во шт. | Цена единицы,р./шт. | Стоимость, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ватман А1 ГОСТ 7277-54 | Лист | 2 | 5,00 | 10,00 |
| Бумага | Лист | 30 | 0,20 | 6,00 |
| Ручка | шт. | 3 | 2,00 | 6,00 |
| Карандаш | шт. | 3 | 2,00 | 6,00 |
| Ластик | шт. | 2 | 2,00 | 4,00 |
| Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76 | кг. | 0,05 | 20,00 | 1,00 |
| Флюс ФКСп ОСТ4.ГО.029.200 | кг. | 0,05 | 20,00 | 1,00 |
| Стеклотекстолит СФ-1-35-1,5 ГОСТ 10316-78 | кг. | 0,05 | 25,00 | 1,25 |
| Провод ПЭВ-0,2 | м. | 0,2 | 5,00 | 1,00 |
| Провод ПЭВ-0,5 | м. | 0,5 | 5,00 | 2,50 |
| Конденсаторы ОЖО 464.139ТУ |  |  |  |  |
| К53-25В-1мкФ | шт. | 1 | 2,50 | 2,50 |
| К53-25В-33мкФ | шт. | 6 | 3,00 | 18,00 |
| К53-16В-100мкФ | шт. | 7 | 4,00 | 28,00 |
| К10-17Б-М1500-470пФ | шт. | 1 | 3,00 | 3,00 |
| К10-17Б-Н90-0,1мкФ | шт. | 1 | 3,50 | 3,50 |
| К10-17Б-Н90-0,01мкФ | шт. | 1 | 2,50 | 2,50 |
| # Катушка индуктивности | шт. | 2 | 5,00 | 10,00 |
| Резисторы ОЖО. 467.164ТУ |  |  |  |  |
| Р1-8-0,125-1 кОм | шт. | 6 | 1,00 | 6,00 |
| Р1-8-0,125-16 Ом | шт. | 1 | 0,50 | 0,50 |
| Р1-8-0,125-22Ом | шт. | 1 | 0,80 | 0,80 |
| Р1-8-0,125-150 кОм | шт. | 1 | 1,50 | 1,50 |
| МЛТ-0,125-100 кОм | шт. | 3 | 0,20 | 0,60 |
| # Транзисторы |  |  |  |  |
| IRF4905 | шт. | 1 | 1,00 | 1,00 |
| IRF7509 | шт. | 1 | 1,00 | 1,00 |
| IRF3205 | шт. | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Диоды аАО.339.254ТУ |  |  |  |  |
| КД522Б | шт. | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 30BQ040 | шт. | 1 | 7,00 | 7,00 |
| Трансформатор | шт. | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Микросхема UC3843 | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| Корпус | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Всего |  |  |  | 185,55 |
| ТЗР(%) |  |  |  | 18,56 |
| Итого |  |  |  | 204,11 |

Расчет затрат на ОКР

Сметная калькуляция составляется основными отделами-исполнителями работ с участием руководителя темы, проверяется плановым отделом и является основным плановым документом, на базе которого осуществляется финансирование, планирование и учет затрат на выполнение ОКР. Затраты на ОКР являются капитальными вложениями. Капитальные вложения определяются на основе составления сметы затрат на проведения ОКР. Смета затрат включает:

- стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов;

- расходы на оплату труда;

- накладные расходы;

- отчисления на единый социальный налог;

- прочие расходы.

Таблица 5

Бюджет выполнения ОКР

| Статьи затрат | Сумма затрат | Структура затрат (в % к итогу) |
| --- | --- | --- |
| - Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты | 200 | 1,6 |
| - Расходы на оплату труда | 3690 | 28,8 |
| - Накладные расходы | 7370 | 57,8 |
| - Социальный налог | 1310 | 10,3 |
| - Прочие расходы | 180 | 1,5 |
| Итого | 12760 | 100% |

Расходы на ОКР планируется компенсировать за счет дальнейших продаж устройства.

Отчисления на социальные налоги (26,2%):

СЕСН.=Ртар. ·0,262=1310руб.

Накладные расходы:

С н.р. =Ртар.·2=7370руб.

Прочие расходы - расходы, неучтенные в других статьях - 5%:

Спр.=Ртар. ·0,05=185 руб.

Расчёт себестоимости изделия

Рассчитать производственную себестоимость изделия по статьям калькуляции.

1. Материальные затраты: 200 руб.

2. Расходы по оплате труда: 3690 руб.

3. Социальный налог: 1310 руб.

4. Специальные расходы: 500 руб.

5. Общепроизводственные расходы:

ОПР= А

А-амортизация

А=(ОФ*На)/100%

На=100/Тсл ; На- норма амортизации

Тсл= 5лет

А=(1000*20)/100%=200 руб.

6. Общехозяйственные расходы:

0 руб.

С-производственная себестоимость.

С= (1-6 статей калькуляции)

С=200+3690+1310+500+200=5900 руб.

## Технико-экономические показатели

| Показатели | Проектируемый вариант |
| --- | --- |
| 1. Технические показатели: Вх. напряжение, В Вых. напряжение, В Максимальный ток нагрузки, А Частота преобразования, кГц | 24 5 10 120 |
| КПД, % Нестабильность вых.напряжения, % Интервал рабочей температуры Окружающей среды, С | 95 0,5 -10…+70 |
| 2. Экономические показатели: Бюджет ОКР, руб. Себестоимость изделия, р./изд Трудоёмкость, ч | 12800 5900 146 |

Заключение

В работе сделан плановый и экономический расчеты ОКР. При расчете трудоемкости был использован метод экспериментальных оценок, в котором участвовало три эксперта, каждый из которых устанавливает tmin, tн.в., tmax. Суммарная трудоемкость составила 230 часов.

Далее был составлен график выполнения работ с учетом выходных и праздничных дней с 12.01 по 5.03, что составило 39 рабочих дней. Одновременно с расчетом трудоемкости определили состав исполнителей и их квалификацию: руководитель, инженер 1 категории, инженер 2 категории и лаборант. Наибольшая трудоемкость пришлась на инженера 1 категории, соответственно у него наибольшая зарплата. При расчете бюджета затрат на выполнение ОКР наибольшая сумма затрат пришлась на статью «накладные расходы». Всего на разработку затрачено 12662 руб.