Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации

Ростовский государственный строительный университет

Кафедра организации и управления строительством

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: “Внутрифирменное планирование”

на тему: “Планирование строительного производства”

Выполнил 							С. В. Замиховский

Специальность: 060800				Менеджмент

Группа М – 473

Консультант 						Б. Н. Небритов

Курсовая работа защищена с оценкой

Ростов-на-Дону 1998

Содержание

1.	Планирование производственной программы	3

1.1.	Характеристика объектов строительства	3

1.2.	План ввода в действие производственных мощностей объектов	3

1.3.	Календарный план производства работ по объекту	3

1.4.	Сводный график строительства объектов производственной программы	4

1.5.	План подрядных работ	5

2.	Планирование численности персонала строительной организации	7

2.1.	Баланс рабочего времени	7

2.2.	Расчет численности персонала	7

3.	Планирование средств на оплату труда	8

4.	Расчет плановой себестоимости планируемой строительной продукции	9

5.	Планирование объема и расходование прибыли	10

5.1.	Планируемый размер валовой прибыли	10

5.2.	Прибыль остающаяся на предприятии	12

5.3.	Расходование прибыли	13

Список использованных источников	15

Приложения	16

# 1.	Планирование производственной программы

## 1.1.	Характеристика объектов строительства

Строящийся объект - 9-этажный односекционный жилой дом на 36 квартир.

Дом строится в Ростове – на – Дону.

Метод организации строительства принимаем поточно-совмещенный.

## 1.2.	План ввода в действие производственных мощностей объектов

Разработка сводного графика строительства объектов, включенных в производственную программу строительной организации, его корректировка на начало планового периода, о также составление календарного плана выполнения объектов СМР в стоимостном выражении по генподряду и собственными силами производится с использованием Time Line.

По данным графиков календарного плана составляется план ввода в действие производственных мощностей и объектов (табл. 1) и план подрядных работ по строительной организации (табл. 2).

Таблица 1

Производственная программа на 1999 год. Ввод в действие производственных мощностей и объектов

| Наименование объектов | Ед. изм. | Всего | Срок ввода | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом 1 | м2 | 2302 | 2 кв. | Генподрядчик |
| Жилой дом 2 | м2 | 2302 | 2 кв. | Генподрядчик |
| Жилой дом 3 | м2 | 2302 | 3 кв. | Генподрядчик |
| Жилой дом 4 | м2 | 2302 | 3 кв. | Генподрядчик |
| Жилой дом 5 | м2 | 2302 | 3 кв. | Генподрядчик |
| Жилой дом 6 | м2 | 2302 | 3 кв. | Генподрядчик |
| Жилой дом 7 | м2 | 2302 | 4 кв. | Генподрядчик |

## 1.3.	Календарный план производства работ по объекту

Календарный план это организационно-технологический документ, который определяет последовательность, интенсивность и продолжительность производства работ и их взаимоувязку, а также потребность в материально-технических, трудовых, финансовых и других ресурсах используемых в строительстве.

Календарный план разрабатывается на основе организационно-технологических моделей строительства объекта. Исходными данными для построения календарного плана являются:

- Перечень подлежащих вводу объектов.

- Состояние характеристики производства на работах, их взаимосвязь и условия выполнения.

- Ограничения на сроки.

- Общее количество наличных ресурсов по видам.

- Сведения о возможности использования конкретных ресурсов на различных объектах.

- Имеющиеся трудовые и технические ресурсы.

Срок строительства объекта устанавливается в соответствии со СНиП 1.04.03-85 “Нормы продолжительности задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений”.

## 1.4.	Сводный график строительства объектов производственной программы

Своевременный ввод объекта в эксплуатацию обеспечивается:

- Для объектов подлежащих вводу в плановом году выделением денежных средств на этот объект и последующей концентрацией на этих объектах материально-технических ресурсов.

- Для вновь начинаемых объектов и сдаваемых в этом году выделение денежных средств производится в соответствии с нормами продолжительности строительства.

- Для переходящих объектов на следующий плановый период денежные средства выделяются в зависимости от темпов освоения средств.

В соответствии со сводным графиком строительства объектов поступление и освоение средств происходит равномерно в течении всего периода строительства комплекса жилых домов.

## 1.5.	План подрядных работ

Таблица 2

План подрядных работ по строительной организации на 01.01.99 – 01.10.99

| Наименование заказчиков строек и объектов | Исполнители | Сметная стоимость |  |  | Срок |  |  | Объем подрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. собств. cилами | Начала | Окончания | Всего на плановый период | Из них поквартально |  |  |  |  |  | В т.ч. собств. силами | Из них поквартально |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Жилой дом №1 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 01.01.99 | 19.05.99 | 198564 | 173289 | 25275 | 0 | 171124 | 148025 | 23099 | 0 |
| Жилой дом №2 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 04.01.99 | 14.06.99 | 217680 | 164576 | 53104 | 0 | 190172 | 143601 | 46571 | 0 |
| Жилой дом №3 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 10.02.99 | 08.06.99 | 217680 | 91344 | 126336 | 0 | 190172 | 84785 | 105387 | 0 |
| Жилой дом №4 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 09.03.99 | 03.08.99 | 217680 | 43946 | 161712 | 12022 | 190172 | 40448 | 138312 | 11412 |
| Жилой дом №5 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 02.04.99 | 27.08.99 | 217680 | 0 | 186848 | 30832 | 190172 | 0 | 161816 | 28356 |
| Жилой дом №6 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 28.04.99 | 22.09.99 | 217680 | 0 | 139901 | 77779 | 190172 | 0 | 133311 | 56861 |
| Жилой дом №7 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 24.05.99 | 18.10.99 | 217680 | 0 | 52694 | 162964 | 190172 | 0 | 47854 | 140296 |
| Итого: |  |  | 1523760 | 1332044 |  |  | 1504644 | 473155 | 745870 | 283597 | 1312156 | 416859 | 656350 | 236925 |
| В ценах 1998 г. |  | 15237600 | 13320440 |  |  | 15046440 | 4731550 | 7458700 | 2835970 | 13121560 | 4168590 | 6563500 | 2369250 |

# 2.	Планирование численности персонала строительной организации

## 2.1.	Баланс рабочего времени

Плановый баланс рабочего времени рассчитывается по отдельным элементам (табл. 3).

Календарный фонд рабочего времени определяется числом календарных рабочих дней (номинальный фонд рабочего времени – это количество календарных дней в плановом периоде, кроме выходных и праздничных).

Таблица 3

Баланс рабочего времени одного рабочего при пятидневной рабочей неделе по строительной организации на 01.01.99 – 1.10.99

| Показатели | Расчетный | Период |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный | Плановый |
| Календарный фонд времени | 366 | 273 |
| Количество нерабочих дней, | 107 | 81 |
| В то числе праздничных Выходных | 7 100 | 3 78 |
| Количество календарных дней (номинальный фонд) | 259 | 192 |
| Неявки на работу, дн В том числе: | 39 | 30 |
| Очередные и дополнительные отпуска | 25 | 25 |
| Учебные отпуска | 1,5 | 1,5 |
| Отпуска в связи с родами, болезнями | 8,5 | 8,5 |
| Прочие неявки, разрешенные законодательством (выполнение государственных обязанностей и др.) | 2 | 2 |
| Неявки с разрешения организации | 1 | 1 |
| Прогулы (по отчету) | 0,5 | - |
| Целодневные простои (по отчету) | 0,5 | - |
| Число рабочих дней в периоде (полезный фонд времени) | 220 | 162 |

Число рабочих дней в плановом периоде представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством неявок на работу в днях.

## 2.2.	Расчет численности персонала

Расчет общей численности основных рабочих-сдельщиков:

Рос = qос/Фпл*Квн*Кнт,

где Рос – требуемое количество основных рабочих-сдельщиков;

qос – суммарная трудоемкость основных СМР, выполняемых собственными силами;

Фпл – плановый полезный фонд рабочего времени;

Квн – планируемый коэффициент выполнения норм выработки (принимается от 1,0 до 1,2);

Кнт – планируемый коэффициент снижения нормативной трудоемкости в соответствии с планом повышения эффективности производства (принимается 1,05).

Рос = 17832 / 162*1,0*1,05  115

Расчет численности вспомогательных рабочих-сдельщиков

(работы за счет накладных расходов и т.д.):

Рвс = qвс / Фпл*Квн,

где  qвс – суммарная нормативная трудоемкость неосновных СМР (принимается 0,05) от qос.

Рвс = 891,6 / 162 * 1,0  5

Расчет численности рабочих на повременной оплате труда:

Принимается 10% от общей численности рабочих, занятых на СМР.

Рпо = 0,1(Рос + Рвс)

Рпо = 0,1(115+5)  12

Расчет численности руководящих работников, специалистов и служащих:

Принимается в размере 12% от суммарной численности рабочих.

Руп = 0,12(Рос + Рвс +Рпо)

Руп = 0,12(115 +5 + 12)  16.

# 3.	Планирование средств на оплату труда

Заработная плата работников определяется согласно принятым в строительной организации формам оплаты труда.

Премии работникам начисляются в размере 50% от заработной платы. Среднемесячная заработная плата задается самостоятельно, исходя из соответствующего уровня зарплаты на текущий период.

Суммарный фонд оплаты труда по строительной организации на плановый период рассчитывается с учетом премиальных средств (табл. 4).

Таблица 4

Фонд оплаты труда по строительной организации на 1.01.99 – 1.10.99 (руб.)

| Наименование затрат | Сумма |
| --- | --- |
| Заработная плата рабочих на сдельной оплате труда | 810000 |
| (Зсд = (Рос + Рвс)*Мсд*n) Cna = (115 + 5) * 750*9 |  |
| Премии по сдельной оплате труда | 405000 |
| Итого | 1215000 |
| Заработная плата рабочих на повременной оплате труда | 86400 |
| (Зпо = Рпо * Мпо*n) Зпо = 12*800*9 |  |
| Премии рабочим на повременной оплате труда | 43200 |
| Итого | 129600 |
| Заработная плата руководящих работников, специалистов и служащих | 122400 |
| (Зуп = Руп * Муп * n) Зуп = 16*850*9 |  |
| Премии руководителям, специалистам и служащим | 61200 |
| Итого | 183600 |
| Всего | 1528200 |

# 4.	Расчет плановой себестоимости планируемой строительной продукции

Расчет затрат, образующих себестоимость работ ведется по следующим элементам:

Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов). В этом элементе отражается стоимость:

приобретаемых сырья и материалов, которые входят в состав строительной продукции; покупных материалов, комплектующих изделий, топлива всех видов, используемых в процессе производства продукции для обеспечения нормативного технологического процесса, или расходуемых на другие производственные и хозяйственные нужды, а также запасных частей для ремонта оборудования, износ средств труда, не относимых к основным фондам, износ спецодежды и других малоценных предметов, работ и услуг производного характера, восполняемых сторонними организациями и предприятиями.

- Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов. Они начисляются исходя из балансовой стоимости основных производственных фондов и действующих норм.

- Расходы на оплату труда. В этом элементе отражаются расходы на оплату труда основного персонала строительной организации.

- Отчисления от фонда оплаты труда, в том числе в фонд социального страхования; пенсионный фонд; фонд занятости; медицинского страхования; транспортный налог. Проценты отчислений принимаются согласно установленным величинам на текущий период.

- Прочие расходы. К этому элементу относятся платежи по обязательному страхованию имущества строительной организации, учитываемого в составе производственных фондов, вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения и др.

Величина себестоимости равна:

С = (Фот + ОФот) * 100/Пфот,

С = (1528200 + 603639) * 100 / 18 = 11843550,

Пфот = 100 – (Пмз + Па +Ппр),

Пфот = 100-(69 + 3 + 10) = 18,

В том числе:

материальные затраты

Мз = С * Пмз,

Мз = 11843550 * 0,69 = 8172049,5,

амортизационные отчисления

А = С * Пз,

А = 11843550 * 0,03 = 355306,5,

прочие затраты

Пр = С * Ппр,

Пр = 11843550 * 0,1 = 1184355,

где Фот и Оот – соответственно фонд оплаты труда и отчисления от фонда оплаты труда;

Пмз, Пфот, Па, Ппр – доля каждого из элементов затрат в себестоимости в процентах, принимаемая по жилищному строительству соответственно 69, 18, 3, 10.

Таблица 5

Себестоимость планируемой строительной продукции на 1.01.99 – 1.10.99

| Затраты | Количество |
| --- | --- |
| 1. Основные и вспомогательные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, топливо и электроэнергия | 8172049,50 |
| 2. Амортизация основных производственных фондов | 355306,50 |
| 3. Расходы на оплату труда | 1528200,00 |
| 4. Отчисления от фонда оплаты труда | 603639,00 |
| 5. Прочие расходы | 1184355,00 |
| Всего | 11843550,00 |

# 5.	Планирование объема и расходование прибыли

## 5.1.	Планируемый размер валовой прибыли

Планируемый размер валовой прибыли по строительно-монтажной организации образуется за счет: прибыли от сдачи строительно-монтажных работ, готовой строительной продукции (услуг); реализации основных производственных фондов, иного имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

Валовая прибыль представляет собой разность между выручкой от реализации строительной продукции без налога на добавленную стоимость и акцизов и затратами на производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции.

В случаях, если в строительной организации применяются расчеты за готовую строительную продукцию, необходимо принимать во внимание разрыв между временным выполнением СМР и сдачей строительной продукции. Поэтому выручка от сдачи готовой продукции определяется с учетом изменения объема незавершенного строительного производства.

Вгп = СМР +Нн – Нк,

Вгп = 13121560 + 20912,8 - 2022 = 13140450,8,

Где	Нн, Нк – незавершенное строительное производство соответственно на начало и на конец планового периода.

СМР – объем СМР, выполняемых собственными силами.

Доходы и расходы от внереализационных операций  не включатся в себестоимость , а отражаются на счете прибыли и убытков. К расходам относятся:

- затраты по аннулированным производственным заказам, а также заказы на производство, не давшее продукции, затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов (кроме затрат, возмещенных из других источников);

- потери сверх норм естественной убыли материальных ценностей, включая готовую продукцию (в тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с них отказано судом;

- не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;

- другие расходы от внереализационных операций;

- доходы от внереализационных операций;

- прибыль, полученная от долевого участия в совместных предприятиях;

- дивиденды, полученные по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим строительной организации;

- другие доходы от внереализационных операций.

Расчет плановой валовой прибыли производятся по данным сводного графика строительства объектов, включенных в производственную программу работ строительной организации и плана подрядных работ на плановый период. Результаты расчета приводятся в табл. 6.

Таблица 6

Расчет плановой величины прибыли по строительной организации на 1.01.99-1.10.99

| № п.п. | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализованной строительной продукции, выполненной собственными силами строительной организации (в договорных ценах), руб. | 13121560,00 |
|  | Объем незавершенного строительного производства, руб. |  |
| 2 | На начало периода | 20912,80 |
| 3 | На конец периода | 2022,00 |
| 4 | Выручка от сдачи СМР, готовой строительной продукции | 13140450,80 |
| 5 | Себестоимость СМР, руб. | 11843550,00 |
| 6 | Валовая прибыль, руб. | 1296900,80 |
| 7 | Рентабельность, % | 10,95% |

## 5.2.	Прибыль остающаяся на предприятии

Величина прибыли, остающейся в распоряжении строительной организации, определяется в соответствии с порядком уплаты налогов, установленным законом Российской Федерации.

Порядок расчета прибыли следующий:

1. Определяется балансовая прибыль

Пб = Пв – (Н1 + Н2 + Н3 +Н4),

Пб = 1296900,8 – (346637,57) = 950263,23,

где	Пб – балансовая прибыль,

Пв – валовая прибыль,

Н1 – налог на имущество,

Н2 – налог на нужды образовательных учреждений,

Н3 – налог на содержание жилищного фонда,

Н4 – целевой сбор на содержание милиции, благоустройство и др.

Н1 = 3553,07;

Н2 = 45846,00;

Н3 = 131404,51;

Н4 = 165834,00.

2. Определяется прибыль, облагаемая налогом

По = Пб – льготы на прибыль (в данной работе не учитываются).

3. Определяется чистая прибыль, остающаяся на предприятии

Пч = По – Нпр,

Нпр = По * Ziпр,

Нпр = 950263,23 * 0,35 = 332592,13,

Пч = 950263,23 – 332592,13 = 617671,1,

где: 	Нпр – налог на прибыль;

Ziпр – ставка налога на прибыль, в %.

Результаты расчета плановой величины прибыли, остающейся в распоряжении строительной организации, приводится в таблице 7.

Таблица 7

Плановая прибыль, остающаяся в распоряжении строительной организации на 1.01.1999 – 1.10.1999 (руб.)

| Показатели | Количество |
| --- | --- |
| Валовая прибыль | 1296900,80 |
| Налог на имущество | 3553,07 |
| Налог на нужды образовательных учреждений | 131404,51 |
| Налог на содержание жилищного фонда | 165834,00 |
| Целевой сбор на содержание милиции, благоустройство и др. | 45846,00 |
| Балансовая прибыль | 950263,22 |
| Прибыль, облагаемая налогом | 950263,22 |
| Налог на прибыль | 332592,13 |
| Прибыль, остающаяся на предприятии | 617671,09 |

## 5.3.	Расходование прибыли

Составляется смета на использование суммы прибыли, остающейся в распоряжении строительной организации. Смета составлена по статьям, направленным на финансирование мероприятий по воспроизводству основных фондов, а также структурной перестройки производства, решение социальных задач (табл. 8).

Таблица 8

Смета использования прибыли остающейся в распоряжении строительной организации на 1.01.99 – 1.10.99 (руб.)

| Статьи расхода | Рекомендуемый удельный вес | Количество |
| --- | --- | --- |
| Прибыль, оставляемая на предприятии | 100 | 617671,01 |
| Затраты, связанные с разработкой и внедрением новой техники | 10 | 61767,1 |
| Средства на приобретение основных фондов | 42 | 259421,82 |
| Вознаграждения по итогам работы за период | 3 | 18530,13 |
| Фонд риска | 6 | 37060,26 |
| Прочие непредвиденные затраты при действующих рыночных отношениях | 29 |  |
| Переходящий остаток | 10 | 61767,1 |

Список использованных источников

1.	Дикман Л. Г. Организация и планирование строительного производства: Учеб. для строительных вузов и факультетов. - М.: Высш. шк.., 1988. - 599с.

2.	Закон Российской Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”.

3.	Инструкция по использованию Time Line при проектировании календарных планов строительства и производства работ / Б. Н. Небритов, Н. Н. Иванова - Ростов-на-Дону, 1997. - 36 с.

4.	Методические указания по решению задач организационно-технологического планирования с использованием пакета прикладных программ управления проектом (Project Managment) часть 2 - Ростов-на-Дону: Ростовская государственная академия строительства, 1997. - 19 с.

5.	Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включенных в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. - Экономика и жизнь. - 1992. - №33.

6.	СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. - М.: Стройиздат, 1987.

7.	СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990.

Приложения

Задание

на выполнение курсовой работы по дисциплине “Внутрифирменное планирование” студенту гр. М - 473 Замиховскому С. В.

Разработать плановые документы для подрядной организации ведущей строительство комплекса однотипных объектов.

Название комплекса – “Комплекс 9-этажных 1-секционных жилых домов”.

Количество объектов – 7.

Начало строительства – 29.10.98.

Плановый период – 01.01.99 – 01.10.99.

Информация о ходе выполнения работ по состоянию на начало планового периода задается дополнительно, после составления сводного графика строительства.

| № объек-тов | Процент выполнения работ на начало планового периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготови-тельные работы | Работы нулевого цикла | Работы надземного цикла |
| 1 | 100 | 20 | - |
| 2 | 10 | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |

Состав и содержание курсовой работы должно соответствовать методическим указаниям по ее выполнению.

Задание принял				С. В. Замиховский

10.12.98.

Задание выдал					Б.Н. Небритов

10.12.98.