Организационно – экономическая часть.

Введение.

К задачам предпринимательской деятельности, решаемым  в  данном  дипломном  проекте, можно отнести наиболее важные для деятельности всех предприятий: развитие научно-технического прогресса, стабилизация экономической обстановки на рынке, подавление общего дефицита отечественных товаров, расширение экономической деятельности и внешних экономических связей.

Решение этих задач расширяет возможности успешного продвижения предлагаемого товара на рынке, повышение общего престижа предприятия, основанного на гарантии  высокого качества товаров  и  услуг.

Каждый предприниматель должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсах и уметь чётко рассчитать эффективность планируемых работ. Бизнес-план даёт объективное представление о возможностях  развития  производства, способах продвижения товара на рынок, возможной прибыли, финансово-экономической деятельности предприятия.

Бизнес-план в предлагаемом  проекте посвящён разработке формирователя цифрового телевизионного сигнала, позволяющего повысить качество изображения на экранах телевизоров.

Для достижения поставленных целей требуется: разработка простой технологичной схемы устройства, снижение стоимости за счёт элементной базы, уменьшение габаритов, использование высококачественных материалов и комплектующих, высокая надёжность конструкции в сочетании с её низкой стоимостью, снижение затрат на проектирование и производство устройства. Обеспечение этих требований снижает затраты на обслуживание и  эксплуатацию.

Организация и планирование работ.

Возможный рынок сбыта.

Рынок радиотехнических устройств аналогичного характера представлен: частными фирмами, конструкторскими бюро, лабораториями, организованными на базе НИИ, НПО, занимающимися передовыми и прибыльными разработками на уровне мировых стандартов.

Данная группа производителей способна разрабатывать и выпускать любые партии изделий высокого качества, использую передовые технологии и материальную базу. Эта группа активно отслеживает конъюнктуру рынка и гибко реагирует на его потребности.

Другая группа производителей - это иностранные фирмы, имеющие свои представительства в нашей стране. Их продукцию отличает высокое качество, надёжность и потребительские характеристики. Цены иностранных производителей всегда выше отечественных, а вследствие постоянного падения курса отечественной валюты, цена будет постоянно расти. Такие фирмы не могут конкурировать с другими группами рынка из-за слишком высокой цены на свою продукцию.

Спрос на устройства аналогичной группы достаточно высок. По способу использования аппаратуры он разделяется на коммерческий и бытовой. Спрос на аппаратуру для коммерческого использования прежде всего определяется качеством продукта, поэтому производителями являются фирмы, обладающие высокотехнологичным производством и современным исследовательским комплексом. Спрос на аппаратуру для бытового использования в основном определяется ценой.

Прогнозируя развитие рынка сбыта на будущее, можно предположить переключение спроса с дорогой импортной аппаратуры на аппаратуру отечественного производства того же класса. Ситуация усугубляется предполагаемой высокой инфляцией. Прогнозируемый объём продаж составит до нескольких тысяч штук в год.

Для обеспечения прогнозируемого сбыта разрабатываемого устройства необходимо проведение ряда мер:

1) маркетинговые  мероприятия, то есть проведение рекламной деятельности по сбыту: участие в специализированных выставках, издание рекламной литературы для специалистов и физических лиц, установление контактов с потребителями;

2) калькуляция затрат для получения возможности снижения цены путём сокращения определённых статей расходов, повышая этим конкурентоспособность;

3) послепродажное обслуживание, т. е. организация  центров гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Организация разработки и составления сетевого графика.

Для организации разработки большое распространение получил метод сетевого планирования и управления.

Для выполнения работ по заданной теме сетевая модель разбивается на отдельные чётко определенные работы и отражает логическую взаимосвязь и параметры всех работ и событий разработки.

Планирование работ с применением сетевого метода осуществляется в следующей последовательности:

- составление перечня всех работ,

- определение продолжительности работ,

- составление сетевого графика,

- расчёт основных параметров сетевого графика,

- определение критического пути,

- анализ сетевого графика и его оптимизация.

Для построения сетевого графика необходимо составить таблицу с перечнем всех событий и работ. Для оценки продолжительности работ применяется вероятностный принцип, при этом ответственный представитель по каждой работе делает две оценки и, на основе этих оценок, определяет ожидаемое время по формуле:

3tMIN + 2tMАХ

tож =                                               ,    где

5

tMIN – минимальная продолжительность работы при благоприятных условиях

tMАХ– максимальная продолжительность работы при неблагоприятных

условиях.

Для     контроля    правильности работ в каждом случае необходимо рассчитать величину дисперсии по формуле:

2t = 0,04 * (tMАХ - tMIN)2

# Если  2t   1, то  это свидетельствует о том, что не точно определены

tMАХ  и  tMIN  и  поэтому необходимо повторить расчёт tож по новым значениям tMАХ  и  tMIN.

Перечень всех событий и работ, их продолжительность и дисперсии приведены в таблице.

Таблица

| № | Наименова-ние события | Код раб. | Наименование работы | Время (дни) |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tMIN | tMАХ | tож |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Подготови- тельный этап проделан. | 0-1 | Изучение существующей конструкции, обсуждение возможных прин-ципов построения структурных схем. | 3 | 5 | 4 | 0,16 |

| 1 | Существу- ющие конструк-ции изучены, тема на разработку утверждена. | 1-2 | Разработка утверждена и выдано ТЗ. | 2 | 4 | 3 | 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЗ разработано и выдано. | 2-3 | Разработка структурной схемы. Выбор элементов. | 5 | 7 | 6 | 0,16 |
| 3 | Структурная схема разработана. | 3-4 | Разработка электрической принципиальной схемы. | 16 | 20 | 17 | 0,64 |
| 4 | Электри-ческая принци-пиальная схема разработана | 4-5 4-6 4-7 | Изготовление макета и его испытания Выдача ТЗ в КБ Выдача задания в ОТС и ОК | 4 2 1 | 7 3 2 | 5 2 1 | 0,36 0,04 0,04 |
| 5 | Макет устройства изготовлен и испытан | 5-11 5-6 | Выдача результатов испытания. Выдача коррекций по результатам испытаний | 1 2 | 2 3 | 1 2 | 0,04 0,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Задание в КБ выдано коррекция проведена | 6-8 | Разработка в КБ эскизных чертежей | 13 | 15 | 14 | 0,16 |
| 7 | Задание в ОТС и ОК выдано | 7-11 | Закупка полуфабрикатов и готовых изделий | 8 | 10 | 9 | 0,16 |
| 8 | Эскизные чертежи готовы | 8-9 | Копирование чертежей | 2 | 4 | 3 | 0,16 |
| 9 | Чертежи скопированы | 9-10 | Отсинение копий чертежей для опытного цеха | 2 | 3 | 2 | 0,04 |
| 10 | Чертежи для Опытного цеха отсинены | 10- -11 | Выдача эскизных чертежей в опытный цех | 1 | 2 | 1 | 0,04 |
| 11 | Эскизные чертежи, Полуфабри-каты,готовые изделия, получены опытным цехом. Результаты испытаний получены. | 11- -12 | Заготовительные работы, комплектовка | 2 | 3 | 2 | 0,04 |
| 12 | Заготовительные работы и комплектов-ка закончены | 12- -13 | Гальванические и слесарно-сборочные работы | 8 | 10 | 9 | 0,16 |
| 13 | Гальвани-ческие и слесарно-сборочные работы | 13- -14 | Монтажные работы | 3 | 5 | 4 | 0,16 |
| 14 | Монтажные работы закончены | 14- -15 | Приём ОТК | 1 | 2 | 1 | 0,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Опытный образец изготовлен | 15- -16 | Изготовление полного комплекта чертежей | 8 | 10 | 9 | 0,16 |
| 16 | Чертежи изготовлены | 16- -17 | Регулировка и снятие характеристик | 4 | 6 | 5 | 0,16 |
| 17 | Регулировка проведена характе-ристики сняты | 17- -18 | Составление технического отчёта | 3 | 4 | 3 | 0,04 |
| 18 | Технический Отчёт составлен | 18- -19 18- -20 | Коррекция чертежей в КБ Проведение заводских испытаний | 3 2 | 4 5 | 3 3 | 0,04 0,36 |
| 19 | Коррекция чертежей проведена | 19- -20 | Сдача ТД в ОТД | 1 | 3 | 2 | 0,16 |
| 20 | Техническая документация в ОТД сдана. Заводские испытания проведены. |  |  |  |  |  |  |

Расчёт основных временных параметров сетевого графика.

К основным параметрам описания сетевого графика относятся:

- резервы времени событий,

- резервы времени путей и работ.

## Зная продолжительность   всех   работ, можно для   любого   события

## сети определить по определённому правилу более  ранний   из   возможных

сроков его свершения tpi и наиболее поздний из допустимого срока его

свершения tпi.

### Для событий принадлежащих критическому пути tpi = tпi. Все события в сети, за исключением  событий критического пути, имеют резервы времени, которые обозначаются:

Ri = tпi− tpi

Резерв времени события  i  показывает предельно допустимый период данного события, не вызывая при этом увеличения общего срока выполнения разработки. Зная ранний и поздний сроки наступления всех событий в сети можно для любой работы i, j определить:

1)  самый ранний из возможных сроков начала работы –

tРН ij = t Рi

- самый поздний из допустимых сроков начала работы –

tПН ij = tп i − tij

3)       самый ранний из возможных сроков окончания работ –

ТР 0ij = TP i + tij

4)       самый поздний из допустимых сроков окончания работ –

tП 0ij = tП j.

Для  всех работ критического пути:

tРН ij  = tПН ij  и tР 0ij = tП 0ij, так как для всех событий этого пути tP i = tП i .

Полный резерв времени работы:

RП (i-j) = tПО (j-j)  – tPН (i-j) – t (i-j) показывает на сколько может быть увеличена продолжительность отдельной работы или отсрочено её начало при условии, что продолжительность проходящего через неё максимального пути не превышала критического пути. У отдельных работ помимо полного резерва имеется свободный резерв времени:

RC = RП( i-j) – R (i) – R(j)     где

R(i)=t п(i)-t р(i)  –  резерв времени максимального из путей, проходящих через это событие.

Свободный резерв времени может быть лишь у тех работ, которые не лежат на максимальных путях, проходящих через начальные и конечные события данной работы.

Временные параметры сетевого графика сведены в таблицу.

#### Таблица временных параметров

| Код работы | Tож (дни) | Ранний срок (дни) |  | # Поздний срок (дни) |  | Резерв времени (дни) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t (i-j) | t рн (i-j) | t ро (i-j) | t пн (i-j) | t по (i-j) | R (i) | R (j) | Rп (i-j) | Rc (i-j) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3 | 6 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-4 | 17 | 13 | 30 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-5 | 5 | 30 | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-6 | 2 | 30 | 32 | 35 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4-7 | 1 | 30 | 31 | 47 | 48 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 5-6 | 2 | 35 | 37 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-11 | 1 | 35 | 36 | 56 | 57 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 6-8 | 14 | 37 | 51 | 37 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7-11 | 9 | 31 | 40 | 48 | 57 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 8-9 | 3 | 51 | 54 | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10 | 2 | 54 | 56 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 1 | 56 | 57 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 | 2 | 57 | 59 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13 | 9 | 59 | 68 | 59 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | 4 | 68 | 72 | 68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-15 | 1 | 72 | 73 | 72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | 9 | 73 | 82 | 73 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-17 | 5 | 82 | 87 | 82 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-18 | 3 | 87 | 90 | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-19 | 3 | 90 | 93 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 90 | 93 | 92 | 95 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19-20 | 2 | 93 | 95 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Определение критического пути.

##### По полученным данным строим сетевой график и определяем критический путь, т. е. от начального до завершающего события, имеющий наименьшую продолжительность.

Критический путь проходит через события:

0–1–2–3–4–5–6–8–9–10–11–12–13–14–15–16–17–18–19–20

ТКР = 95 дней

Работы и события на критическом пути не имеют резервов времени. Критический путь определяет ранний срок наступления завершающего события.

Поздний срок наступления завершающего события определяет заданный (директивный) срок.