Министерство образования РФ

Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Промышленная электроника»

Лабораторная работа № 1

«Экономическое обоснование НИР»

Студент: Кудашев С.А.

Группа ПЭ – 501

Преподаватель: Власова Н.В.

г. Тольятти,  2008.

Лабораторная работа № 1. Экономическая оценка НИР (Определение текущих затрат на проведение НИР)

Целью планирования себестоимости (текущих затрат) проведения НИР является экономически обоснованное определение величины затрат на ее выполнение, путем составления калькуляции, являющейся документом, на основании которого осуществляется планирование и учет затрат на выполнение НИР. Себестоимость продукции (работ, услуг), представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация основных фондов;

- прочие затраты.

1. Расчет затрат на материалы с учетом транспортных расходов

В элементе “Материальные затраты” может отражаться стоимость:

- сырья и материалов, которые входят в состав вырабатываемой продукции или необходимы для проведения работ, оказания услуг;

- покупных материалов;

- покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов;

- работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними предприятиями;

- приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемого на технологические цели, отопление зданий;

- покупной энергии всех видов (электрической, тепловой, сжатого воздуха и др. видов), расходуемой на технологические, производственные и хозяйственные нужды предприятия.

Стоимость материальных ресурсов формируется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость), наценок, но с учетом транспортно-заготовительных расходов, которые составляют 7-10% от стоимости материальных ресурсов и величины возвратных отходов.

Отнесем на данный элемент расчет затрат на материалы, спецоборудование, электроэнергию.

1.1 Затраты на материалы

Расчет затрат на материалы проводят по следующей формуле:

Где Qмi - норма расхода i материала;

Цмi - оптовая цена i материала, руб.;

kтз - коэффициент транспортно-заготовительных расходов, принятый для данного предприятия;

n - число видов материалов.

Данные расчета сводятся в следующую таблицу.

Расчет затрат по статье “ Основные материалы”.

| Материалы и другие материальные ресурсы | Единица измерения | Норма расхода | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текстолит фольгированный, односторонний, d = 2мм, размер 100х50 мм |  | 3 | 72 | 216 |  |
| Листовой алюминий, d = 2мм, размер 20х40 мм и 5х5 мм |  | 1 | 25 | 25 |  |
| Лист полистирола, d = 2мм, размер 120х920 мм |  | 1 | 531 | 531 |  |
| Итого |  |  |  |  | 772 |
| Транспортно-заготовительные расходы |  |  |  |  | 77,2 |
| Всего |  |  |  |  | 849,2 |

Расчет затрат по статье “ Вспомогательные материалы”.

| Материалы и другие материальные ресурсы | Единица измерения | Норма расхода | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припой ПОС – 60 | кг | 0,05 | 800 | 400 |  |
| Канифоль | кг | 0,01 | 1090 | 10,9 |  |
| Провода соединительные | м | 20 | 56 | 1120 |  |
| Крепления | шт | 16 | 2 | 32 |  |
| Итого |  |  |  |  | 1562,90 |
| Транспортно-заготовительные расходы |  |  |  |  | 125,03 |
| Всего |  |  |  |  | 1687,93 |

Расчет затрат по статье

“Покупные комплектующие и полуфабрикаты”

| Материалы и другие материальные ресурсы | Единица измерения | Норма расхода | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резисторы |  |  |  |  |  |
| МЛТ – 0,125 – 1,2 кОм |  | 1 | 3 | 3 |  |
| МЛТ – 0,25 – 270 кОм |  | 1 | 5 | 5 |  |
| МЛТ – 0,5 – 47 кОм |  | 1 | 12 | 12 |  |
| СПЗ – 29М – 0,5 – 15 мОм |  | 4 | 130 | 520 |  |
| С1 – 4 – 0,125 – 10 мОм |  | 2 | 16 | 32 |  |
| ППБ – 5 – 2,2 Ом |  | 1 | 220 | 220 |  |
| СПЗ – 19Б – 0,5 – 150 кОм |  | 1 | 150 | 150 |  |
| Стабилитрон Д – 815Е |  | 1 | 460 | 460 |  |
| Оптотиристор ТО – 125 – 10 - 1 |  | 2 | 970 | 1940 |  |
| Диоды |  |  |  |  |  |
| КД – 103А |  | 4 | 8 | 32 |  |
| Д – 305 |  | 4 | 20 | 80 |  |
| Светодиод АЛ336К |  | 1 | 400 | 400 |  |
| Микросхема К521 - САЗ |  | 1 | 520 | 520 |  |
| Предохранители |  |  |  |  |  |
| ВП1 – 2 |  | 2 | 100 | 200 |  |
| ВП1 - 10 |  | 1 | 250 | 250 |  |
| Держатели |  |  |  |  |  |
| ВП1 – 2 |  | 2 | 25 | 50 |  |
| ВП1 – 10 |  | 3 | 30 | 90 |  |
| Контакт ТП1 |  | 2 | 210 | 420 |  |
| Полуфабрикаты |  |  |  |  |  |
| Шнур 2,5м с вилкой бытовой |  | 1 | 250 | 250 |  |
| Клемма приборная КП – 1А |  | 2 | 50 | 100 |  |
| Магнитопровод ПЛМ 32х46х50 |  | 2 | 500 | 1000 |  |
| Итого |  |  |  |  | 6734 |
| Транспортно-заготовительные расходы |  |  |  |  | 505,05 |
| Всего |  |  |  |  | 7239,05 |

1.2 Затраты на “Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ”

Учитываются затраты на приобретение или изготовление приборов, стендов и другого специального оборудования, необходимого для выполнения только данной НИР по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов и затрат, связанных с установкой и монтажом, величина которых составляет 12-15% от договорной цены специального оборудования или определяется прямым счетом согласно документации.

1.3 Затраты на электроэнергию

Для расчета затрат на электроэнергию используют формулу:

где

Qэi - количество энергии потребляемой i-оборудованием в час;

Цэ - стоимость одного кВт/ч.

Количество энергии потребляемой оборудованием Qэi рассчитывается по формуле:

Где Ni - мощность используемого i оборудования, кВт;

Ti - длительность расчетного периода, ч;

ni - количество оборудования, шт. (единиц);

kэкв - коэффициент использования по мощности оборудования, кВт/ч.

Длительность работы оборудования:

Где Tсм - длительность смены (рабочего дня), ч;

d - количество смен;

Др - количество дней работы i-оборудования.

Тi = 7,6 ·2 ·210 = 3192 ч.

Qэ1 = 4,0 · 3192 ·1 · 0,92 = 11746,56 кВт.

Qэ2 = 1,3 · 3192 ·2 · 0,8 = 6639,36 кВт.

Qэ3 = 0,4 · 3192 ·1 · 0,52 = 663,94 кВт.

Qэ4 = 1,3 · 3192 ·3 · 0,78 = 9710,06 кВт.

Qэ.общ = 11746,56+6639,36+663,94+9710,06 = 28759,92 кВт.

Зэi = 28759,92 ·1,1 = 31635,912 руб.

2. Затраты на оплату труда

В данном элементе себестоимости учитывается основная заработная плата сотрудников, лаборантов, т.е. всех, кто занят выполнением данного НИР, а также их дополнительная заработная плата.

2.1 Размер основной заработной платы устанавливается исходя из численности различных категорий исполнителей, трудоемкости выполненных работ, месячного должностного оклада и количества рабочих дней в месяце. Средняя зарплата за один рабочий день определяется исходя из месячного должностного оклада и количества рабочих дней в месяце.

Определение затрат на зарплату начинается с расчета эффективного годового фонда времени по формуле:

Fэф=(365-П-В)·d·Tсм-Нпр

Где 365 - число дней в расчетном году;

П - число праздничных дней в году (определяется по календарю);

В - количество выходных дней в году (определяется по календарю);

d - число рабочих смен;

Тсм - длительность смены, рабочего дня, час;

Нпр - общее количество часов, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные дни за расчетный период.

Fэф = (365 – 17 –98) · 2 · 7,6 – 7 =3793 ч.

Среднее количество рабочих дней в месяце:

Время работы исполнителя определяется по формуле:

где

Ti - продолжительность работы i исполнителя в днях.

Применяется повременная система оплаты труда. Зарплату исполнителя можно определить по следующим формуле:

ЗПос=ki ·Окл

Где Окл - месячный оклад исполнителя, руб.;

ki - время работы, мес.;

ЗПос1 = 7,14 · 10000 = 71400 руб.

ЗПос2 = 9,52 · 8000 = 76160 руб.

ЗПос3 = 10,48 · 5000 = 52400 руб.

2.2 На статью “Дополнительная заработная плата” относятся выплаты, предусмотренные законодательством за не проработанное время (оплата очередных и дополнительных отпусков и др.) в размере 10-12% от основной зарплаты.

Данные расчета заносятся в таблицу.

| № | Должность исполнителя | Время работы, ki, мес. | Оклад, руб. | ЗПос, руб. | Kd, % | ЗПдоп, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель НИР | 7,14 | 10000 | 71400 | 10 | 7140 |
| 2 | Инженер | 9,52 | 8000 | 76160 | 11 | 8378 |
| 3 | Техник | 10,48 | 5000 | 52400 | 12 | 6288 |
| Итого |  |  |  | 199960 |  | 21806 |

ЗП=ЗПос+ЗПдоп=199960+21806=221766 руб.

3. Единый социальный налог

В данном элементе отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством нормам органам государственного социального страхования, пенсионного фонда, государственного фонда занятости и медицинского страхования от затрат на оплату труда работников (от суммы основной и дополнительной заработной платы, включаемых в себестоимость работ).

Отчисления определяются по формуле:

Ф = kотч·(ЗПосн+ЗПдоп)

где

kотч – коэффициент отчислений на ЕСН.

Ф = 0,26 · 221766 = 57659,2 руб.

4. Амортизация основных средств

В элементе “Амортизация основных средств” отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, исчисленная исходя из их балансовой стоимости или установленных норм в соответствии с законодательством (к основным фондам относятся средства производства, стоимость которых более 100-кратного размера минимальной заработной платы и срок использования более одного года).

Сумму амортизационных отчислений определяют по формуле:

Где kобi - балансовая стоимость i-го оборудования, руб.;

На - годовая норма амортизации.

tнорм – нормативное время работы оборудования в течение НИР (принимается равным 7 месяцев или 0,583 года).

Амортизация начисляется на оборудование и стенды. Результаты вычислений сводятся в таблицу.

Расчет амортизационных отчислений.

| № | Наименование оборудования | Цена за единицу, руб. | НА за год, % | tнорм, год | Зам, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование 1 | 150000 | 12 | 0,583 | 10494 |
| 2 | Оборудование 2 | 530000 | 17 | 0,583 | 52528,3 |
| 3 | Оборудование 3 | 290000 | 18 | 0,583 | 30432,6 |
| 4 | Оборудование 4 | 93100 | 18 | 0,583 | 9769,9 |
|  | Итого |  |  |  | 103225 |

5. Прочие затраты

К элементу “Прочие затраты” в состав себестоимости работ, услуг относятся затраты на командировки, на подготовку и переподготовку кадров, оплата услуг связи, плата за аренду, амортизация по нематериальным активам, а так же другие затраты, входящие в состав себестоимости работ, но не относящиеся или неученые ранее перечисленных элементами затрат. Величина расходов по данному элементу устанавливается прямым счетом.

5.1 Расходы на командировки подсчитываются прямым счетом или их можно принять в размере 2-5% от основной заработной платы сотрудников, занятых выполнением НИР.

Зком = ЗПосн · 0,02

Зком1 = 71400 · 0,02 = 1428 руб.

Зком2 = 76160 · 0,02 = 1523 руб.

Зком3 = 52400 · 0,02 = 1048 руб.

5.2 Расчет арендной платы за автоматизированное рабочее место

Затраты на аренду АРМ за расчетный период:

Зар =Др·Тсм·Цар

Где Зар - стоимость арендной платы за расчетный период, руб.;

Др - количество отработанных дней;

Цар - цена 1 часа аренды АРМ, руб.

Зар = 210 · 7,6 · 25 = 39900 руб.

5.3 Затраты на содержание и эксплуатацию производственных площадей рассчитываются по формуле:

Зпл=Цпл·Sпл·Т

Где Цпл - стоимость эксплуатации 1 м2 производственной мощности, руб./м2;

Sпл - площадь занимаемая исполнителями НИР, м2;

Т - время использования помещения, мес.

Зпл=250 · 60 · 11 = 165000 руб.

5.5 Величину накладных расходов на конкретную НИР можно определить и в процентах от суммы основной и дополнительной заработной платы работников, непосредственно участвующих в её выполнении. В научных учреждениях накладные расходы составляют 50-150% от зарплаты.

Знакл = ЗП · kнакл = 221766 · 0,5 = 110883 руб.

6. Структура текущих затрат на НИР

На основании полученных данных по отдельным элементам затрат составляется смета затрат для определения плановой себестоимости НИР по форме, приведенной в таблице.

- Смета затрат на НИР

| № | Элементы затрат | Сумма, руб. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материальные затраты | 124964,05 | 15,1 |
| 1.1. | Затраты на основные материалы | 849,20 |  |
| 1.2. | Затраты на вспомогательные материалы | 1687,93 |  |
| 1.3. | Затраты на покупные комплектующие и полуфабрикаты | 7239,05 |  |
| 1.4. | Затраты на спец. оборудование | 83552 |  |
| 1.5. | Затраты на электроэнергию | 31635,91 |  |
| 2. | Затраты на оплату труда | 221766 | 26,8 |
| 2.1 | Зарплата основная | 199960 |  |
| 2.2. | Зарплата дополнительная | 21806 |  |
| 3. | Отчисления во внебюджетные фонды (ЕСН) | 57659,2 | 7 |
| 4. | Амортизация основных средств | 103225 | 12,5 |
| 5. | Прочие затраты | 319782 | 38,6 |
| 5.1. | Расходы на командировки | 3999 |  |
| 5.2. | Расхода на аренду | 39900 |  |
| 5.3. | Затраты на содержание и эксплуатацию производственных площадей | 165000 |  |
| 5.4. | Накладные расходы | 110883 |  |
| # Итого |  | 827396,29 | 100 |

Структура себестоимости

Вывод: Из структуры себестоимости затрат на выполнение НИР видно, что большая часть расходов приходится на статью «Прочие», это 38,6% от общего уровня затрат. К данному элементу в составе себестоимости работ относятся затраты на командировки, на подготовку и переподготовку кадров, оплата услуг связи, плата за аренду, следовательно, необходимо изыскивать возможности снижения данного вида затрат. Материальные затраты составляют около 15%, что является допустимым, но в условиях дефициты денежных средств, можно предложить использовать аналоговое сырье и материалы более дешевых производителей. Затраты на оплату труда составляют около 27%. Уменьшить данную статью затрат можно за счет снижения трудоемкости работ, понижения нормо-часа, повышения производительности труда.