Министерство образования и науки Российской Федерации

Оренбургский государственный институт менеджмента

Факультет менеджмента

Кафедра производственного менеджмента

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Запуск производства прибора для резервного

освещения помещений «Светлон»

Илья Уткин, МО — 54

Николай Шевченко, МО — 54

Оренбург 2008

Содержание

Резюме	3

Описание проекта	3

Структура разбиения работ по реализации проекта	4

Календарный план-график реализации проекта	6

Описание продукции	7

Маркетинговый план	9

Производственный план	13

Организационный план	16

Финансовый план	17

Оценка рисков	21

# Резюме

| Наименование проекта | Прибор «Светлон» |
| --- | --- |
| Наименование инициатора проекта | ПО «Стрела» |
| Юридический адрес инициатора проекта | г. Оренбург, ул. Шевченко, 71 |
| Ф.И.О. руководителя проекта | Илья Александрович Уткин, Николай Васильевич Шевченко |
| Автор проекта | Илья Александрович Уткин, Николай Васильевич Шевченко |
| Цель проекта | Начать выпуск прибора «Светлон» 6 февраля 2009 г. на Машиностроительном заводе ПО «Стрела» |
| Начало реализации проекта | 30.11.2008 |
| Расчетный период (длительность) проекта | 60 месяцев (30.11.2008—01.10.2012) |
| Общее финансирование проекта | 466 857,8 руб. |
| Объем вкладываемых собственных средств инициатора проекта | 466 857,8 руб. |
| Срок окупаемости | 0,5 года |
| Ожидаемая чистая прибыль в 2009г. | 659 513,04 руб. |
| Точка безубыточности | 2 310 изделий в месяц |

# Описание проекта

В современном мире жизнь человека очень сильно зависит от электричества. Освещение — одна из важнейших функций электричества. Улицы и дома освещены электрическими лампами, люди практически не пользуются свечами, керосиновыми лампами и другими устаревшими способами освещения.

В связи с этим, сбой в электросети, временное отключение электроэнергии погружают людей во тьму. Каждый бывал в ситуации, когда свет отключается в самый неподходящий момент, и приходится на ощупь идти через всю квартиру за фонариком или свечами.

Прибор «Светлон», производство которого описано в данном проекте, позволяет освещать помещения при отключении электроэнергии. Он включается автоматически, как только исчезает ток в электросети.

Заказчиком проекта является ПО «Стрела». Прибор «Светлон» будет новым товаром, выпускаемым ПО «Стрела».

Проект является основным документом, по которому осуществляется организация и реализация поставленной цели.

Цель данного проекта — начать выпуск прибора «Светлон» 1 февраля 2009 г. на Машиностроительном заводе ПО «Стрела».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Разработать схему прибора;

- Составить список необходимых деталей;

- Организовать производство;

- Провести маркетинговые мероприятия.

Данный проект является коммерческим и предполагает получение прибыли.

Команда по реализации проекта:

- Менеджер проекта;

- Маркетолог;

- HR-специалист;

- Технолог.

# Структура разбиения работ по реализации проекта

- Подготовка приказа о реализации проекта;

- Патентование прибора:

  - Подготовка заявления в патентное бюро;

  - Подача заявления (7 250 руб.);

  - Получение патента;

- Закупка инструмента и оборудования:

  - Покупка паяльников (3 шт. ∙ 350 руб.);

  - Покупка плоскогубцев (3 шт. ∙ 95 руб.);

  - Покупка отверток (3 шт. ∙ 85 руб.);

  - Покупка кусачек (3 шт. ∙ 80 руб.);

  - Покупка тестеров (3 шт. ∙ 280 руб.);

- Заключение договоров на поставку сырья и деталей:

  - Заключение договора на поставку выпрямительных диодов, аккумуляторов, сопротивления, ламп, проводов, клемм с ООО «Самара-ТехЭлектро»;

  - Заключение договора на поставку реле напряжения с ЗАО «Фирма “Новый день”»;

  - Заключение договора на поставку гранулированного полиэтилена с ООО «Сервис-Пласт»;

- Наём обслуживающего и производственного персонала:

  - Размещение вакансий (менеджер, мерчендайзер, рабочие) в газете объявлений;

  - Проведение собеседования и отбор кандидатов;

  - Заключение трудовых договоров;

- Пуско-наладочные работы:

  - Организация рабочих мест;

  - Обучение персонала;

  - Наладка оборудования и инструментов;

- Проведение рекламной компании:

  - Выбор рекламного агентства;

  - Съемка рекламного ролика;

  - Размещение рекламы на телевидении;

  - Проведение демонстраций;

  - Производство рекламной продукции для точек продаж;

- Запуск производства прибора «Светлон»;

- Завершение проекта.

# Календарный план-график реализации проекта

| Перечень мероприятий | Период времени | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Подготовка приказа о реализации проекта | 30.11 — 02.12 | Инициатор |
| Патентование прибора | 03.12 — 12.01 | Менеджер |
| Подготовка заявления в патентное бюро | 03.12 — 05.12 | Менеджер |
| Подача заявления | 06.12 — 12.12 | Менеджер |
| Получение патента | 13.12 — 12.01 | Менеджер |
| Закупка инструмента и оборудования | 04.12 — 08.12 | Менеджер |
| Покупка паяльников | 04.12 — 07.12 | Менеджер |
| Покупка плоскогубцев | 04.12 — 07.12 | Менеджер |
| Покупка отверток | 04.12 — 07.12 | Менеджер |
| Покупка кусачек | 05.12 — 07.12 | Менеджер |
| Покупка тестеров | 05.12 — 08.12 | Менеджер |
| Заключение договоров на поставку сырья и деталей | 09.12 — 08.01 | Менеджер |
| Заключение договора с ООО «Самара-ТехЭлектро» | 09.12 — 20.12 | Менеджер |
| Заключение договора с ЗАО «Фирма “Новый день”» | 21.12 — 28.12 | Менеджер |
| Заключение договора с ООО «Сервис-Пласт» | 29.12 — 08.01 | Менеджер |
| Наём персонала | 09.01 — 28.01 | HR-специалист |
| Размещение вакансий | 09.01 — 15.01 | HR-специалист |
| Проведение собеседования и отбор кандидатов | 16.01 — 24.01 | HR-специалист |
| Заключение трудовых договоров | 25.01 —28.01 | HR-специалист |
| Пуско-наладочные работы | 29.01 — 05.02 | Менеджер |
| Организация рабочих мест | 29.01 — 01.02 | Технолог |
| Обучение персонала | 30.01 — 02.02 | HR-специалист |
| Наладка оборудования и инструментов | 01.02 — 05.02 | Технолог |
| Проведение рекламной компании | 17.01 — 20.02 | Маркетолог |
| Выбор рекламного агентства | 17.01 — 19.01 | Маркетолог |
| Съемка рекламного ролика | 20.01 — 24.01 | Маркетолог |
| Производство рекламной продукции для точек продаж | 20.01 — 24.01 | Маркетолог |
| Размещение рекламы на телевидении | 25.01 — 29.01 | Маркетолог |
| Проведение демонстраций | 07.02 — 20.02 | Маркетолог |
| Запуск производства прибора «Светлон» | 06.02 | Менеджер |

# Описание продукции

Светлон — прибор для обеспечения освещения помещения в случае неожиданного отключения электроэнергии.

Прибор подключается к электросети через стандартную розетку. В рабочем режиме прибор анализирует наличие напряжения в электросети и при отключении электроэнергии включает лампу освещения, работающую от аккумуляторных элементов питания. При включении электроэнергии лампа выключается автоматически.

В случае разрядки аккумуляторов прибор можно перевести в режим зарядки с помощью переключателя режима зарядки. По окончании зарядки прибор необходимо перевести в рабочий режим. Заряда аккумуляторов хватает на пять часов беспрерывной работы.

Устройство прибора.

Электрическая схема прибора изображена на рисунке 1.

Сопротив-ление R1

Сопротив-ление R2

Катушка реле
напряжения

Вилка

Светодиод

Конденсатор

Диод

Выключатель зарядки

Лампа

Выключатель

Ключ реле

Аккумулятор

Рисунок 1. Электрическая схема прибора «Светлон».

Принцип действия

В рабочем режиме при наличии тока в электросети, катушка реле напряжения находится под напряжением; вокруг нее образуется магнитное поле, ключ реле под действием этого поля поднимается и размыкает цепь на участке между аккумулятором и лампой. Лампа не горит. Как только ток в электросети прекращается, магнитное поле вокруг катушки исчезает, ключ реле опускается и замыкает цепь на участке между аккумулятором и лампой. Лампа горит.

В режиме зарядки цепь на участке между аккумулятором и лампой разомкнута. Идет зарядка аккумулятора. Светодиод позволяет визуально определить наличие тока в электросети.

Внешний вид

# Маркетинговый план

Направления маркетинга:

- Анализ потребительского рынка и удовлетворение потребностей клиентов;

- Выбор поставщиков и определение политики взаимодействия с поставщиками;

- Анализ конкурентной среды и разработка стратегии повышения конкурентоспособности;

- Определение сбытовой политики, стимулирование сбыта.

Потребители.

Потребителями на начальном этапе будут являться жители Оренбурга и Оренбургской области, затем продажа прибора планируется по всей территории Российской федерации.

Потребителями данного товара являются индивидуальные потребители, семьи или домохозяйства.

Причины приобретения прибора «Светлон»:

- Необходимость резервного освещения гостиной, кухни и т.д.;

- Необходимость резервного освещения в детской комнате.

В связи с этим необходимо разработать несколько дизайнов прибора — использовать несколько цветовых гамм для обеспечения возможности выбора, а также разработать вариант для установки в детских комнатах.

Характер спроса отличается низкой степенью вовлечения потребителей, некоторой пассивностью. В редких случаях потребитель примет решение о покупке заблаговременно, так как потребность в данном приборе скрытая до тех пор, пока потребитель не окажется в ситуации острой необходимости резервного освещения. Следовательно, необходимо информировать потребителей о ситуациях, в которых потребность в данном товаре становится явной, а также использовать напоминающую рекламу.

Поставщики

Детали, необходимые для производства прибора:

- Выпрямительный диод VD

- Поставщики:

- ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 2 руб.;

- ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа), цена — 2,3 руб.;

- Аккумуляторы GB-Д-0,26 ДУ1

- Поставщики:

- ЗАО «Альбатрос» (г. Нижний Новгород), цена — 25,5 руб.;

- ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 20 руб.;

- ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа), цена — 23,3 руб.;

- Сопротивление МЛТ-1; МЛТ-0,5

- Поставщики:

- ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 1,5 руб.;

- ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа), цена — 3,1 руб.;

- Реле напряжения ПЭ-20 220 В

- Поставщик: ЗАО «Фирма “Новый день”» (г. Казань), цена — 30 руб.;

- Лампа 2,5 В, 0,15 А

- Поставщики:

- ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 6 руб.;

- ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа), цена — 8,9 руб.;

- Провода

- Поставщики:

- ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 20 руб./м;

- ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа), цена — 30 руб./м;

- Клеммы

- Поставщики:

- ООО «Самара-ТехЭлектро» (г. Самара), цена — 0,45 руб.;

- ЗАО «СнабЭлектро» (г. Уфа) цена — 0,5 руб.;

- Гранулированный полиэтилен

- Поставщики:

- ООО «Сервис-Пласт» (г. Самара), цена — 123 руб./кг.;

- ООО «ОСТ-3» (г. Москва), цена — 157 руб./кг.

Для снижения риска, связанного с нарушениями поставок необходимо диверсифицировать поставщиков. Кроме того разнообразие предприятий, предлагающих данные детали и высокая конкуренция между ними позволяет выбрать поставщика, предлагающего детали высокого качества, но по низкой цене. Наиболее предпочтительными поставщиками являются: ООО «Самара-ТехЭлектро», ЗАО «Фирма “Новый день”», ООО «Сервис-Пласт».

Конкуренция

Прибор «Светлон» на данный момент не имеет аналогов в своем роде. Однако в связи с простотой конструкции необходимо предполагать появление в скорейшем времени приборов аналогичной конструкции.

Для повышения конкурентоспособности необходимо создать имидж надежного прибора, сделать марку «Светлон» узнаваемой посредством рекламы. Позиционирование товара должно быть четким: «Светлон» — прибор для обеспечения безопасности и комфорта.

SWOT-анализ

|  | Возможности: Расширение производства Расширение функциональности прибора Использование производственных мощностей для производства других изделий | Угрозы: Вероятность появления конкурентов Непредсказуемый спрос |
| --- | --- | --- |
| Сильные стороны: Низкая себестоимость Простота конструкции Не требует высококвалифицированного персонала Отсутствие аналогов Стандартные комплектующие Четкое позиционирование товара | Развитие: Выход на новые рынки Освоение новых видов продукции | Минимизация риска: Создание положительной репутации Изучение и стимулирование спроса |
| Слабые стороны: Скрытый характер потребностей Не возможность защиты от появления аналогов | Компенсация: Увеличение спроса путем повышения функциональности прибора | Опасности: Низкий объем продаж Невозможность реализации продукции |

Организация сбыта товара

Прибор «Светлон» должен продаваться в магазинах электротехники, магазинах, специализирующихся на освещении (люстры, лампы), бытовых магазинах (бытовая химия, товары для дома).

Стимулирование сбыта.

Рекламу товара можно разделить на два уровня:

- Информирующая реклама (реклама по ТВ, обрисовывающая жизненные ситуации, в которых может пригодиться «Светлон»);

- Напоминающая реклама (реклама в местах продаж, привлекающая внимание к товару на полке и напоминающая о необходимости прибора).

Кроме рекламы необходимо проводить демонстрации прибора в крупных магазинах.

Производственный план

Детали и сырье, необходимые для производства:

- Корпус;

- Диод (VD);

- Сопротивление (R1- МЛТ1; R2- МЛТ0,5);

- Конденсатор (C=474, DK 250 В);

- Аккумуляторы 3 шт. (GB-Д-0,26 ДУ1);

- Реле напряжения (ПЭ-20 220 В);

- Лампа (2,5 В, 0,15 А);

- Патрон для лампы;

- Светодиод;

- Провода;

- Вилка (XP);

- Шурупы (2 шт.);

- Клеммы для аккумулятора;

- Переключатели (2 шт.);

- Гранулированный полиэтилен.

Инструменты и оборудование:

- Паяльник 350 руб.;

- Плоскогубцы 95 руб.;

- Отвертка 85 руб.;

- Кусачки 80 руб.;

- Тестер 280 руб.;

- Станок «КуАСИ 170/55» для производства пластикового корпуса.

Рабочие операции

Изготовление пластикового корпуса производится на станке

«КуАСИ 170/55». Под действием высокой температуры гранулированный полиэтилен плавится и под давлением подается в формы. После застывания изделий их выдерживают в течении 12 — 24 часов при нормальных условиях. Производительность станка — 50 изделий в час.

Сборка производится двумя параллельными потоками:

11

22

1

| № | Операция | Длительность, секунд | Результат (деталь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Припайка первого контакта катушки реле к первому штырю вилки | 18 | Д11 |
| 1.2 | Припайка одного контакта сопротивления R1 к первому штырю вилки | 16 | Д12 |
| 1.3 | Припайка первого контакта светодиода ко второму контакту сопротивления R1 | 16 | Д13 |
| 1.4 | Припайка минусовой клеммы аккумулятора ко второму контакту сопротивления R1 | 17 | Д14 |
| 1.5 | Припайка первого контакта основного выключателя ко второму контакту сопротивления R1 | 16 | Д15 |
| 1.6 | Припайка первого контакта ключа реле ко второму контакту основного выключателя | 16 | Д16 |
| 2.1 | Припайка первого контакта сопротивления R2 ко второму штырю вилки | 17 | Д21 |
| 2.2 | Припайка первого контакта конденсатора ко второму штырю вилки | 15 | Д22 |
| 2.3 | Припайка второго контакта конденсатора ко второму контакту сопротивления R2 | 12 | Д23 |
| 2.4 | Припайка первого контакта диода ко второму контакту сопротивления R2 | 12 | Д24 |
| 2.5 | Припайка первого контакта выключателя зарядки ко второму контакту диода | 13 | Д25 |
| 2.6 | Припайка плюсовой клеммы аккумулятора ко второму контакту выключателя зарядки | 13 | Д26 |
| 2.7 | Припайка первого контакта патрона для лампы ко второму контакту выключателя зарядки | 12 | Д17 |
| 3.1 | Припайка второго контакта катушки реле ко второму штырю вилки | 30 | И31 |
| 3.2 | Припайка второго контакта светодиода ко второму контакту сопротивления R2 | 28 | И32 |
| 3.3 | Припайка второго контакта патрона для лампы ко второму контакту выключателя зарядки | 28 | И33 |
| 3.4 | Присоединение лампы к патрону | 8 | И34 |
| 3.5 | Монтаж И343 в пластиковый корпус | 22 | И35 |
| 3.6 | Опробование схемы в работе | 13 | Готовый прибор |

Сборка прибора производится тремя рабочими:

Первый рабочий выполняет операции 1.1 — 1.6, второй рабочий выполняет операции 2.1 —2.7, третий рабочий выполняет операции 3.1 — 3.6.

|  | 1 мин |  |  |  |  |  | 2 мин |  |  |  |  |  | 3 мин |  |  |  |  |  | 4 мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый рабочий | 1.1 — 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Второй рабочий | 2.1 — 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Третий рабочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 — 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Время изготовления одного изделия составляет 228 секунд.

# Организационный план

ПО «Стрела» занимается производством широкого ассортимента товаров. Прибор «Светлон» будет производиться на машиностроительном заводе.

Персонал, задействованный в производстве и сбыте прибора «Светлон»:

- Менеджер;

- Мерчендайзер;

- Рабочие (3).

Обязанности персонала:

- Менеджер:

  - взаимодействие с поставщиками;

  - планирование объемов производства;

  - маркетинговая деятельность;

  - руководство персоналом;

- Мерчендайзер:

  - расстановка товара на полках в магазинах;

  - оформление витрин;

  - обеспечение точек продаж рекламными материалами»

- Рабочие:

  - производство прибора;

  - мониторинг качества.

# Финансовый план

Расчет себестоимости изделия

Планируемый объем выпуска составляет 100 изделий в день.

Количество производственных рабочих — 3 человека.

Потребляемая мощность — 90 кВт.

Сумма затрат на изготовление единицы изделия:

| Наименование | Количество |  | Цена |  | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпрямит. диоды | 2 | шт. | 2 | руб./шт. | 4,0 |
| Аккумуляторы | 3 | шт. | 20 | руб./шт. | 60,0 |
| Сопротивление | 1 | шт. | 1,5 | руб./шт. | 1,5 |
| Реле напряжения | 1 | шт. | 30 | руб./шт. | 30,0 |
| Лампа накаливания | 1 | шт. | 6 | руб./шт. | 6 |
| Патрон | 1 | шт. | 5,5 | руб./шт. | 5,5 |
| Клеммы | 4 | шт. | 0,45 | руб./шт. | 1,35 |
| Пластиковый корпус | 1 | шт. | 12,3 | руб./шт. | 12,3 |
| Провод | 0,3 | м. | 20 | руб./м. | 6,0 |
| Клеммы вилки | 2 | шт. | 2 | руб./шт. | 4,0 |
| Шурупы | 2 | шт. | 0,5 | руб./шт. | 1,0 |
| Затраты труда | 14,4 | мин | 60 | руб./ч | 14,4 |
| Социальные отчислен. |  |  |  |  | 2,02 |
| Электричество | 0,9 | кВт | 1,5 | руб./кВт | 1,35 |
| Амортизация | 14,4 | мин | 1 250 руб./мес. |  | 1,34 |
| Себестоимость |  |  |  |  | 150,76 |

Цена прибора составит: 150,76 · 1,15 = 173,3 (руб./шт.);

Рекомендуемая цена прибора на полках в магазинах составит не более 199,9 руб.

Сумма затрат за месяц:

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Оплата труда | 50 320 |
| Отчисления на соц. нужды | 7 044,8 |
| Материальные затраты | 373 243 |
| В т.ч.: |  |
| Сырье и материалы | 369 463 |
| Электроэнергия | 3 780 |
| Амортизация | 1 250 |
| Прочие затраты (реклама и т.д.) | 35 000 |
| Итого | 466 857,8 |

В первом месяце планируется закупка оборудования и инструментов на общую сумму 9 535.

Суммарная выручка за месяц:

100 шт. · 30 дней · 173,3 руб. = 519 900

Отчет о прибыли и убытках:

| Период |  | Выручка | Затраты | Валовая прибыль | Налог на прибыль | Чистая прибыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 г. | 10 | 0 | 15 | -15 | 0 | -15 |
|  | 11 | 0 | 220 | -220 | 0 | -220 |
|  | 12 | 0 | 7250 | -7250 | 0 | -7250 |
| 2009 г. | 1 | 0 | 9535 | -9535 | 0 | -9535 |
|  | 2 | 519900 | 466858 | 53042,2 | 7956,33 | 45085,87 |
|  | 3 | 530298 | 476195 | 54103,044 | 8115,457 | 45987,59 |
|  | 4 | 540904 | 485719 | 55185,105 | 8277,766 | 46907,34 |
|  | 5 | 551722 | 495433 | 56288,807 | 8443,321 | 47845,49 |
|  | 6 | 562756,5 | 505342 | 57414,583 | 8612,187 | 48802,4 |
|  | 7 | 574011,6 | 515449 | 58562,875 | 8784,431 | 49778,44 |
|  | 8 | 585491,8 | 525758 | 59734,132 | 8960,12 | 50774,01 |
|  | 9 | 597201,7 | 536273 | 60928,815 | 9139,322 | 51789,49 |
|  | 10 | 609145,7 | 546998 | 62147,391 | 9322,109 | 52825,28 |
|  | 11 | 621328,6 | 557938 | 63390,339 | 9508,551 | 53881,79 |
|  | 12 | 633755,2 | 569097 | 64658,146 | 9698,722 | 54959,42 |
| 2010 г. | I кв. | 2585721 | 2321916 | 263805,23 | 39570,79 | 224234,4 |
|  | II кв. | 2637436 | 2368354 | 269081,34 | 40362,2 | 228719,1 |
|  | III кв. | 2690184 | 2415721 | 274462,97 | 41169,44 | 233293,5 |
|  | IV кв. | 2743988 | 2464036 | 279952,23 | 41992,83 | 237959,4 |
| 2011 г. | I полуг. | 5487976 | 4928072 | 559904,45 | 83985,67 | 475918,8 |
|  | II полуг. | 5542856 | 4977352 | 565503,5 | 84825,52 | 480678 |

Срок окупаемости составит 0,5 лет.

Прогноз точки безубыточности

Затраты за месяц по категориям:

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Постоянные затраты | 93 197,8 |
| Оплата труда | 50 320 |
| Отчисления на соц. нужды | 7 044,8 |
| Амортизация | 1 250 |
| Прочие затраты (реклама и т.д.) | 35 000 |
| Переменные затраты |  |
| Материальные затраты | 133,45 · объем выпуска |
| В т.ч.: |  |
| Сырье и материалы | 132,1 · объем выпуска |
| Электроэнергия | 1,35 · объем выпуска |

Затраты и выручка,

тыс. руб.

Объем выпуска,

шт./мес.

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Выручка

Затраты

2 310

0

1 155

3 465

Точка безубыточности проекта достигается при выпуске 2 310 изделий в месяц или 77 изделий в день.

# Оценка рисков

| № | Вид риска | Вероятность, % | Ущерб, руб. | Премия за риск, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неправильная оценка спроса | 2 | 112 380 | 10 114 |
| 2 | Появление новых конкурентов | 27 | 79 120 | 4 747 |
| 3 | Задержка в поставке деталей и сырья | 0,8 | 89 590 | 8 959 |
| 4 | Риск аварий и отказов оборудования | 2 | 89 590 | 7 167 |
| 5 | Риск неправильного подбора персонала | 1,2 | 79 120 | 5 538 |
| 6 | Рост инфляции | 4 | 94 030 | 8 798 |

План управления рисками:

- Идентификация риска;

- Выявление причин и последствий риска;

- Разработка стратегии управления риском;

- Назначение исполнителей, ответственных за проведение мероприятий по снижению рисков.

Мероприятия по снижению риска:

- Выделение 35 тыс. руб. на проведение маркетинговых исследований

- Выделение средств на проведение качественного отбора персонала

- Диверсификация поставщиков