- Исходные данные:

Шифр 205360 (сумма 6+0=8. Вариант 6, четный)

Крупнопанельный дом;

Количество этажей / секций – 14/1;

Габаритные размеры – длина –52 м, ширина -14 м,

высота -43 м;

Площадь одного здания (жилая / общая), м2 – 8664/14191;

Объем здания – 31200 м3;

Начало строительство – октябрь;

Количество зданий – 6 шт.;

Директивный срок, мес. – 24 мес.

2. Исходные данные для составления календарного плана

Схема генерального плана

Схема генерального плана и протяженность проектируемых постоянных наружных коммуникаций принимаем по варианту 6 (сумма 6+0=6).

Данные по коммуникациям: Электроснабжение, п.м.

Водоснабжение – 1040 п.м. – высоковольтные сети в/в – 200

Теплоснабжение – 1040 п.м. – кабельные сети н/в – 1560

Канализация – 1600 п.м. – воздушные сети н/в – 1820

Дороги м2 – 8670 – слаботочные сети – 780

3. Определение стоимости строительства приведено в титульном списке стройки

Титульный список. (таблица №1)

| #### Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЕИ, руб. | Всего тыс. руб. |
| #### Подготовка территории | 100 м2 | 807 | 6 | 4,84 |
| #### Планировка | М2 | 80700 | 1 | 80,7 |
| #### Жилой дом №1 | М3 | 31200 | 25 | 780 |
| #### Жилой дом №2 | М3 | 31200 | 25 | 780 |
| #### Жилой дом №3 | М3 | 31200 | 25 | 780 |
| #### Жилой дом №4 | М3 | 31200 | 25 | 780 |
| #### Жилой дом №5 | М3 | 31200 | 25 | 780 |
| #### Жилой дом №6 | М3 | 31200 | 25 | 780 |
| #### ЦТП | Соор. | 1 | 50000 | 50,0 |
| #### ТП | Соор. | 1 | 30000 | 30,0 |
| #### Инженерные сети: | П.М. |  |  |  |
| #### Водоснабжение | П.М. | 1040 | 50 | 52 |
| #### Теплоснабжение | П.М. | 1040 | 150 | 156 |
| #### Канализация | П.М. | 1600 | 60 | 96 |
| #### Электросети: |  |  |  |  |
| #### Кабельные сети в/в | П.М. | 200 | 50 | 10 |
| #### Кабельные сети н/в | П.М. | 1560 | 20 | 31,2 |
| #### Воздушные сети н/в | П.М. | 1820 | 10 | 18,2 |
| #### Слаботочные сети | П.М. | 780 | 10 | 7,8 |
| #### Дороги | М2 | 8670 | 19 | 164,73 |
| #### Благоустройство | М2 | 32300 | 5 | 161,5 |
| #### Ограждение | П.М. | 1148 | 5 | 5,74 |
| #### Итого: |  |  |  | 5548,71 |
| #### Временные сооружение: | % | 1,5 |  | 83,23 |
| #### Всего: |  |  |  | 5631,94 |

Для определения стоимости подготовительного периода в проекте, проведен анализ работ, выполняемых в подготовительный период и их стоимостных значений. Расчет проведен в таблице №2.

Часть инженерных сетей выполняется в подготовительный период -50%, остальные в основной. Дороги: 40% – подготовительный период, 60% – основной. Временные сооружения: подготовительный период – 30%, основной период – 70%.

Определение стоимости периодов строительства. (таб. №2)

| #### Наименование | ##### Стоимость тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В т.ч. периодов |  |
|  |  | основного | подготовительного |
| #### Подготовка территории | 4,84 | - | 4,84 |
| #### Планировка | 80,7 | - | 80,7 |
| #### Жилой дом №1 | 780 | 4680 | - |
| #### Жилой дом №2 | 780 |  | - |
| #### Жилой дом №3 | 780 |  | - |
| #### Жилой дом №4 | 780 |  | - |
| #### Жилой дом №5 | 780 |  | - |
| #### Жилой дом №6 | 780 |  |  |
| #### ЦТП | 50,0 | 50,0 | - |
| #### ТП | 30,0 | - | 30,0 |
| #### Инженерные сети: |  |  |  |
| #### Водоснабжение | 52 | 26 | 26 |
| #### Теплоснабжение | 156 | 78 | 78 |
| #### Канализация | 96 | 48 | 48 |
| #### Электросети: |  |  |  |
| #### Кабельные сети в/в | 10 | - | 10 |
| #### Кабельные сети н/в | 31,2 | 31,2 | - |
| #### Воздушные сети н/в | 18,2 | 18,2 | - |
| #### Слаботочные сети | 7,8 | 7,8 | - |
| #### Дороги | 164,73 | 98,84 | 66,33 |
| #### Благоустройство | 161,5 | 161,5 | - |
| #### Ограждение | 5,74 | - | 5,74 |
| ###### Временные сооружения | 83,23 | 58,3 | 24,93 |
| Итого: |  | 5257,48 | 374,46 |

- Проектирование календарного плана строительного комплекса (КПСК)

КПСК разработан на комплекс из 6 четырнадцати этажных зданий. Для определения строительства комплекса и потребности в финансовых средствах и трудовых средствах.

Исходными данными КПСК в курсовом проекте являлись:

- Генеральный план;

- Титульные ассигнования;

- Данные сетевого графика;

- Нормы и нормативы.

При составлении КПСК в проекте учитывалось:

- очередность возведения сооружения;

- технологическая последовательность возведения сооружений;

- равномерность потребления требуемых ресурсов;

- учет влияния сезонных факторов на ведение работ КПСК включает: подготовительный и основной периоды.

Основным содержанием основного периода является: возведение жилых домов и обеспечение развертывания работ на этих зданиях и их ввода в эксплуатацию.

Наличие шести домов возводимых на площадке позволяет применить поточный метод строительства. При их возведении на площадке для чего сформулированы следующие специальные потоки:

- возведение подземной части;

- возведение надземной части;

- выполнение специальных работ (сантехнических и электромонтажных);

- выполнение отделочных работ.

Характеристиками этих потоков служат данные, полученные при расчете стоимости сооружения (титульный список) и продолжительность их выполнения из сетевого графика.

Ткр= 417 дней = 418 дней.

Тп.ч. =87–22=65 дней / 66 дней;

Тн.ч.=261–87=174 дня/176 дней;

Тс.р.=297–129=168 дней/176 дней;

То.р.=415–117=298 дней/308 дней.

Характеристики потоков

| Наименование | Стоимость, т.р |  |  | Продолжительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Сооружение | комплекс | По СГ | Принято |
| ###### Подземная часть | 15 | 117,0 | 702,0 | 65 | 66 |
| ###### Надземная часть | 45 | 351,0 | 2106,0 | 174 | 176 |
| ###### Спец работы | 20 | 156 | 936,0 | 168 | 176 |
| ###### Отделочные работы | 20 | 156 | 936,0 | 298 | 308 |

На основании полученных данных по потокам и графику устанавливается количество объектных потоков при возведении комплекса (П).

Продолжительность подготовительного периода комплекса составляет (tппк).

tппк=0,1*Тдир.=0,1*24=2,4 мес.

П=N/[(((Тдир.-tппк) – (Tкр-tпрс)/) Tш)+1]= 6 =4

(24–2,4) – (19–1) +1

7,6

Принимаем 4 потока.

Остальные сооружения, входящие в состав комплекса выполняется с учетом возможности развертывания работ и ввода их в эксплуатацию, а так же с учетом влияния сезонности.

При планировании работ учитывалось специализированных привлекаемых организаций.

Данный план характеризуется следующими показателями:

- продолжительность строительства – 24 месяцев;

- стоимость строительного комплекса – 5631,94 тыс. руб.;

- стоимость выполнения работ за год – Сгод=3258,1 тыс. руб.;

- трудоемкость – 61417 чел./дни;

- максимальная потребность в рабочих кадрах – Rmax=188 чел.;

- средняя численность рабочих – 81 чел.;

- коэффициент неравномерности движения рабочей силы – Кнр= 2,3.

Kнр =(Rmax/Rcp)= 188/81=2,3

Rcp=ΣQ/T= ΣQ/Nмес*22= 61417/759=81;

Где Rmax – максимальное число рабочих по графику за весь период строительства; ΣQ – общая трудоемкость работ, чел.-дни;

T0-продолжительность всех работ.

Примечание:

Для проведения специальных и отделочных работ возникает потребность в водоснабжении, отоплении и канализации. Несмотря на удорожание работ в зимний период, принимаем решение на проведение работ по водоснабжению, отоплению, канализации после окончания работ подготовительного периода.

- Разработка строительного генерального плана

В курсовом проекте разработан общеплощадочный генплан на возведение подземной части 6 домов.

Стройгенплан составлен для определения положения элементов строительного производства на строительной площадке.

Исходными данными для составления генплана являются:

- Генеральный план микрорайона;

- Данные КПСК (максимальная численность рабочих и максимальная годовая стоимость.);

- Нормы и нормативы.

При проектировании стройгенплана учитывались следующие требования:

1). Обеспечение бытовых и производственных нужд строительства.

2). Обеспечение требований по охране труда и техники безопасности.

3). Обеспечение движения грузопотоков по площадке, исключая переброску грузов и препятствия движению транспорта.

4). Нерасположение временных сооружений в районе строительства проектируемых сооружений.

5). Минимизация затрат на временные здания и сооружения.

Последовательность в проектировании СГП.

- Привязка кранов;

- Определение зон влияния кранов;

- Установление расположения дорог и движение транспорта по ним. Определение потребностей во временных зданиях и сооружениях, в электроэнергии и в воде;

- Расчет количества прожекторов;

- Определение потребности в технике и транспорте.

а). Привязка кранов.

Согласно заданию проектируемые здания возводятся башенным краном (КБ 160.2).

Радиус R – вылет крюка:

- max – 25 м;

- min – 13 м.

радиус хвостовой части 3,8 м, база крана – 6*6 м.

Поперечная привязка крана lmin=Rхв+0,7 м=3,8+0,7=4,5 м.

Продольная привязка крана устанавливается на основании выявленной оси крана и его возможностей при монтаже.

Lmax и Lmin (вылет крюка крана).

lкр – это расстояние между крайними стоянками крана.

Тогда требуемая длина подкрановых путей:

lкр+2*bкр/2+2*lтр+2*lзап=lтр.,

Где bкр – база крана;

lтор – длина торможения ≈1,5 м;

lзап – длина запаса безопасности работы крана ≈1 м.

lтр= 18+2*6/2+2*1,5+2*1=29 м.

Определение длины подкрановых путей. Она зависит от укладываемых звеньев (12,5 м) и полузвеньев (6,25 м), поэтому количество звеньев или полузвеньев принимаем по формуле:

nзв=lтр/6,25=29/6,25=4,31. Принято 5 звеньев 5 *6,25=31,25 м. Согласно требованиям работы безопасности крана, длина подкрановых путей должна быть 25 м. lфакт≥25 м.

б). Определение зон влияния.

При работе крана необходимо обеспечить зоны влияющие на безопасность работы при возведении сооружения.

Монтажная зона – это зона возможного падения предмета при монтаже.

(при высоте до 20 м- 5 метров; более 20 м – 7 метров.)

Рабочая зона – зона обслуживания крана. (Определяет места складирования элементов на при объектном складе и положение транспорта при разгрузке элементов.) Величина зоны характеризуется максимальным вылетом крюка при монтаже здания.

Lр.з.=Lmax крана. В нашем курсовом проекте вылет крюка Lmax =25 м.

Зона перемещения груза – устанавливает возможность удара поднимаемым или перемещаемым грузом при подаче или перемещении изделия.

Lп.г.=Lp.з.+1/2lизд.=25+3=28 м.

Опасная зона – устанавливает пространство вокруг возводимого сооружения, в котором возможно падение груза с учетом его рассеивания.

Lо.з.=Lп.г.+lбез.=28+10=38 м,

где lбезопасности составляет для зданий с высотой до 20 м- 7 м, более-10 м.

устанавливается также и зона безопасности подъемника

lб.п.=5+((Hзд-20)/15)=5+((43–20)/15)≈6,5 м.

в). Дороги.

Для движения транспорта на СГП используются как временные, так и проектируемые дороги.

Временные дороги выполняются с верхним покрытием железобетонных плит на дорогах с интенсивным движением транспорта, в случае если такого движения нет – используется грунтощебеночные дороги.

Проектируемые дороги выполняются не полностью (без верхнего покрытия). Для движения транспорта устраивается покрытие из железобетонных плит. Ширина дорог принимается 3,5 метра, для двухстороннего движения- 6 метров.

При необходимости на дорогах с односторонним движением устраиваются разгрузочные площадки 20–25 метров. Радиусы закругления дорог устанавливаются от габаритов перемещаемых грузов и определенным расчетом.

Для жилых зданий радиусы закругления 12–15 метров.

Движение транспорта организуется от въезда к выезду по кольцевой, тупиковой или смешанной схеме. На дорогах устанавливаются указательные знаки о скорости движения перед въездом на площадку и при въездах в опасную зону.

г). Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

Расчет потребности проведен по данным полученным в КПСК по максимальной численности рабочих.

Rmax= 188 человек.

Общая численность работающих на площадке составляет:

Rраб=Rmax/0,85=188/0,85=221 человек, в том числе ИТР

RИТР=0,12*221=27 чел.

RМОП=0,03*221=7 чел.

Определяем максимальную численность смены:

Rсм=0,7*Rmax+0,8*(RИТР+RМОП)=0,7*188+0,8*(27+7)=132+28=160 чел.,

Где 0,7 – процентное отношение людей, работающих в первую смену.

Определение мужского и женского состава людей, занятых на участке.

Для рабочих

Мужчин: RМ=0,6*Rmax=0,6*188=113 мужчин;

Женщин: RЖ=0,4*188=76 женщины.

Определение то же для максимальной численности смены:

Мужчин: R'М=0,6*Rсм=0,6*160=96 человек;

Женщин: R'Ж=0,4*Rсм=0,4*160=64 человека;

В том числе рабочих:

R"М=0,6*132=80 человек;

R"Ж=0,4*132=53 человека.

д). Расчет временных зданий и сооружений

Строительные площадки обеспечиваются бытовыми, административными и складскими сооружениями. Полученные данные по численности занятых в строительстве людей позволяют провести расчет временных сооружений.

Расчет площадей временных административно-бытовых помещений

| Наименование сооружения | Кол-во человек | Норматив м2/чел. | Площадь сооружений |  | Тип сооружений и количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | требуемая | фактическая |  |
| Бытовые |  |  |  |  |  |
| Гардеробные мужские | 113 | 0,9 | 101,7 | 416 | Бытовой блок на 40 человек –4 шт. |
| Гардеробные женские | 76 | 0,9 | 68,4 |  |  |
| Помещение для обогрева | 160 | 0,2 | 32 |  |  |
| Умывальные мужские | 96 | 0,05 | 4,8 |  |  |
| Умывальные женские | 64 | 0,05 | 3,2 |  |  |
| Душевая мужская | 96 | 0,43 | 41,3 |  |  |
| Душевая женская | 64 | 0,43 | 27,5 |  |  |
| Помещение для личной гигиены женщин | 64 | 0,18 | 11,5 |  |  |
| Сушильная | 160 | 0,2 | 32 |  |  |
| Туалет мужской | 96 | 0,07 | 6,7 |  |  |
| Туалет женский | 64 | 0,07 | 4,5 |  |  |
| Столовая | 160 | 0,6 | 96 | 108 | Контейнер «Универсал» 6 шт. |
| Медпункт |  | 20 на 300 | 1 | 18 | Контейнер «Универсал» 1 шт. |
| Административные |  |  |  |  |  |
| Прорабская | 27 | 3,5…4,5 | 121,5 | 36 | Контейнер «Универсал» 2 шт. |
| Диспетчерская | 2 | 7 | 14 | 18 | Контейнер «Универсал» 1 шт. |
| Кабинет ОТ и ТБ |  | 20 на 1000 | 20 | 18 | Контейнер «Универсал» 1 шт. |
| Комната проведения совещаний |  | От 100 до 400 36м2 | 36 | 36 | Контейнер «Универсал» 2 шт. |

В данном проекте для формирования гардеробных, умывальных, помещения для личной гигиены женщин, душевых, туалетов, сушильных произведено за счет сблокированных из контейнеров блоков. Бытовые блоки на 40 человек. Размер блока 6,5*16,0 м.

Остальные временные сооружения из сооружений контейнерного типа. Размер контейнер (универсал) – 6*3 м.

Расчет стоимости временных зданий

| Наименование | Площадь | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М2 | Всего |
| Бытовые помещения | 170 | 58,0 | 9860 |
| Помещение для обогрева | 32 | 66,0 | 2112 |
| Туалеты | 12 | 77,0 | 924 |
| Столовая | 108 | 78,5 | 8478 |
| Медпункт | 18 | 69,0 | 1242 |
| Прорабская | 36 | 74,4 | 2678 |
| Административные помещения | 54 | 69,0 | 3726 |
| Итого: |  |  | 29020 |

Вывод: сравнивая расчетную стоимость временных сооружений, полученную в процессе проектирования генерального плана (29,02 тыс. руб.) с расчетной стоимостью временных зданий и сооружений полученную при разработке титульного списка (83,29 тыс. руб.), остаются средства на возведение складских помещений и устройство временных дорог.

е). Расчет складов

Хранение материалов на площадке обеспечивается закрытыми и открытыми складами.

Закрытые склады в свою очередь бывают отапливаемые и не отапливаемые.

Расчет в потребности площадях склада проведен по укрупненным показателям к выявленной сумме годовых капиталовложений.

Анализ материалов подлежащих хранению показывает, что отапливаемые склады необходимо рассчитывать по полной площади норматива:

S=Cгод*Sнор*K,

Sнор=24 м2/млн. руб. – для отапливаемых складов;

Sнор=42,1 м2/млн. руб. – для не отапливаемых;

Sнор=63,3 м2/млн. руб. – для навесов;

К=1 – коэффициент местных условий.

Для отапливаемых:

S=Cгод*Sнор*K=3,258*24*1=79 м2;

Для не отапливаемых:

S=Cгод*Sнор*K=3,258*42,1*1=137,2 м2;

Для навесов:

S=Cгод*Sнор*K=3,258*63,3*1=206,2 м2.

ж). Расчет потребности в электроэнергии

Расчет проводится как для определения общей потребности в электроэнергии, так и для обеспечения этой потребности на участке строительства.

P=p*Cгод*К,

Где p-норматив кВт на 1 млн. руб. величина норматива зависит от вида строительства.

Для строительства жилого фонда p=70кВт, К=1 – местный коэффициент.

P=p*Cгод*К=70*3,258*1=228,1 кВт.

Данная потребность в электроэнергии требует временных подстанций. Принимаем 2 подстанции КТП СКБ Мосстроя мощностью 180 кВА.

з). Расчет потребности в освещении

Данный расчет предусматривает количество прожекторов, необходимых для обеспечения работ, выполняемых во 2 смену.

При подсчете потребности в прожекторах обеспечивается освещением площади строящихся зданий, приобъектных зданий на строительной площадке.

П=(p*E*S)/Pпр, где

р=0,25…0,35 – переводной коэффициент мощности;

E – норматив освещенности (люкс);

S – площадь освещенного участка;

Для освещения площади строящихся зданий:

Пстр=(p*E*S)/Pпр=0,25*20*12*728/1000 = 5 шт.,

Где Пстр – количество прожекторов для освещения монтажных работ, строящегося здания;

S – площадь строящегося здания (14*52=728,0 м2);

E=20 – норма освещенности строящегося здания;

Pпр=1000.

Для освещения при объектных складов:

Пстр=(p*E*S)/Pпр=0,25*10*728/1000=2 шт.,

Где Пстр – количество прожекторов для освещения приобъектных складов;

S – площадь приобъектного склада (12*36=432,0 м2);

E=10 – норма освещенности приобъектных складов;

Pпр=1000.

Для освещения территории:

Пстр=(p*E*S)/Pпр=0,25*2*80688/1000=40 шт.,

Где Пстр – количество прожекторов для освещения территории;

S – площадь территории строительства (328*246=80688,0 м2);

E=2 – норма освещенности территории строительства;

Pпр=1000.

и). Расчет потребности в водоснабжении.

Расчет потребности в воде определяется по следующим направлениям:

обеспечение производственных нужд, бытовых нужд и противопожарных нужд.

В зависимости от объема, выполняемых работ Sгод вычисляется потребность в воде литр/сек.

Q=(Qпр+Qбыт)*Cгод+Qпож., где

Q-общий расход воды;

Qпр=0,2 л/сек на 1 млн. руб.-нормативный расход воды на производственные нужды;

Qбыт=0,16 л/сек на 1 млн. руб. – нормативный расход воды на бытовые нужды; Qпож=5 л/сек на один гидрант. У нас на площадке 2 гидранта.

Cгод=3,258 млн. руб. – средства освоенные за год строительства.

Q=(Qпр+Qбыт)*Cгод+Qпож=(0,2+0,16)* 3,258+10=13,8 л/сек.

Подача воды к строительной площадке осуществляется по водо-падающей трубе. Диаметр, которой рассчитывается по формуле:

D=√4*Qобщ*3600/Π*V=√4*13,8*3600/3,14*2=176 мм, где

D – диаметр проектируемого водопровода;

Qобщ – общий расход воды (Qобщ=13,8 л/сек);

V-скорость подачи воды (V=1,5–2 м/с).

к). Определение потребностей в машинах, механизмах и автотранспорте

Определение потребности в машинах рассчитано также в укрупненных показателях на 1 млн. руб.

Сгод=2834,01 тыс. руб.-средства освоенные за год строительства.

Расчет техники и автотранспорта

| Наименование | Единица измерения | Норматив | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаваторы одноковшовые | М3 емк. ковша | 0,41 | 2,0 |
| Бульдозеры | шт. | 1,53 | 7,46 |
| Автогрейдеры | шт. | 0,16 | 0,78 |
| Сваебойное оборудование | шт. | 0,024 | 0,12 |
| БК | тн | 7,5 | 36,6 |
| Краны гусеничные | тн | 2,35 | 11,47 |
| Краны пневмоколесные | тн | 5,1 | 24,9 |
| подъемники | тн | 0,39 | 1,9 |
| Погрузчики | тн | 0,49 | 2,4 |
| Компрессоры | М3/мин | 4,64 | 22,65 |
| Самосвалы | тн | 8,58 | 41,88 |
| Бортовые машины | тн | 5,48 | 26,75 |
| Спец автотранспорт | тн | 12,91 | 63,0 |

6). Календарный план подготовительного периода

Подготовка к строительству включает:

- проведение организационно-технических мероприятий (проводится заказчиком) – согласование с местной администрацией, отвода участка под строительство, открытие финансирования, согласование возможного подключения к местным источникам (воды, тепла), подготовка и заключение договоров со строительной организацией и поставщиками оборудования, согласование сроков начала работ.

- Работа на площадке осуществляется строительной организацией (внутри и внеплощадочные работы). Внеплощадочные работы – подведение к участку строительства, подъездных путей и инженерных сетей, коммуникаций. К внутриплощадочным работам относят – освоение территории, планировка, защита участка от паводковых и ливневых вод, прием и развитие геодезической сети, возведение бытового временного городка, устройство ограждения, проведение временных и проектируемых дорог, инженерных сетей и коммуникаций первой очереди. Возведение проектируемых сооружений, предусмотренных планом.

| #### Наименование сооружений | стоимость тыс. руб. | Распределение по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Апрель | Май | Июнь |
| #### А. Временные сооружения: #### подготовка планировка временные сооружения ограждение | 4,0 80,7 24,9 5,7 | 4,0 80,7 - 5,7 | - - 12,5 - | - - 14,95 - |
| #### Итого: | 115,3 | 90,4 | 12,5 | 14,95 |
| #### Б. Проектируемые сооружения: #### ТП Дороги Инженерные сети | 30,0 98,8 304 | - - 101,3 | 15,0 59,4 101,3 | 15,0 39,4 101,4 |
| #### Итого: | 432,8 | - | 175,7 | 84 |
| #### Всего: | 548,1 | 191,7 | 188,2 | 98,95 |

7). Технико-экономические показатели СГП.

- площадь участка строительства – 80688,0 м2;

- площадь временного городка – 1962,0 м2;

- затраты труда Q=61417 чел./дн;

- стоимость строительства – 5631,94 тыс. руб.;

- стоимость временных зданий и сооружений – 24930 руб.;

- доля затрат на временные сооружения – 0,44%

- директивный срок строительства – 24 мес.;

- продолжительность строительства комплекса по КПСК-39 мес.

Список использованной литературы

- Дигман Л.Г. Организация, планирование и управление строительным производством. Москва, Высшая школа 1988 г.

- Организация и планирование строительного производства. М.У. Москва, МГОУ, 1998 г.

- Методические указания