КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине

« ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ»

Задание №1

Решение задачи об оптимальном направлении капиталовложений в строительную отрасль и оптимизации поставки строительных грузов

Определить наиболее экономичный вариант прироста мощности (строительства или реконструкции) и одновременно рассчитать оптимальный план перевозок строительной продукции до потребителя.

Решение

Составим базисные планы:

- метод северо-западного угла

Значение целевой функции:

L1 = 160 х 15 + 20 х 3 + 60 х 10 + 180 х 5 + 40 х 16 + 40 х 0 =

= 2 400 + 60 + 600 + 900 + 640 + 0 = 4 600 у. е.

- метод двойного предпочтения

Значение целевой функции:

L2 = 180 х 3 + 160 х 3 + 60 х 5 + 20 х 0 + 40 х 5 + 20 х 13 + 20 х 0 =

= 540 + 480 + 300 + 0 + 200 + 260 + 0 = 1 780 у. е.

- метод аппроксимации Фогеля

Значение целевой функции:

L3 = 160 х 3 + 180 х 3 + 20 х 10 + 60 х 5 + 40 х 5 + 40 х 0 =

= 480 + 540 + 200 + 300 + 200 + 0 = 1 720 у. е.

Проведем проверку матрицы на вырождение:

N – число занятых клеток матрицы, N = 6.

N = m + n – 1 = 4 + 4 – 1 = 7.

6 ≠ 7.

Следовательно, матрица – вырожденная, поэтому в одну из свободных ячеек в зоне вырождения вводим условную нулевую поставку груза.

Оптимальный план находим на основании базисного плана, построенного методом аппроксимации Фогеля, так как этот план имеет минимальную целевую функцию.

Проверим матрицу на оптимальность с помощью потенциалов строк u и столбцов v.

Потенциалы определим по занятым клеткам матрицы, тем самым соблюдая условие оптимальности (cij = uij + vij).

Произведем проверку свободных клеток базисного плана на оптимальность.

| Коды свободных клеток | Δ = cij – (vij + uij) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| A-I | 15 – (1 + 0) = 15 | >0 |
| A-II | 18 – (8 + 0) = 10 | >0 |
| A-IV | 0 – (-2 + 0) = 2 | >0 |
| B-I | 12 – (1 – 3) = 14 | >0 |
| B-III | 16 – (3 – 3) = 16 | >0 |
| B-IV | 0 – (-2 + 2) = 0 | =0 |
| Г-I | 17 – (1 + 2) = 14 | >0 |
| Г-II | 13 – (8 + 2) = 3 | >0 |
| Г-III | 15 – (3 + 2) = 10 | >0 |

В данном случае все значения Δ ≥ 0, следовательно, составленный план неоптимален, переходим к улучшенному плану перевозок. В этом случае среди незагруженных клеток, для которых Δ ≥ 0, находим клетку с наибольшей величиной превышения стоимости (B-III).

Строим замкнутый контур, начиная перемещаться из потенциальной клетки.

Контур распределения:

Составим новый план распределения.

Его целевая функция:

L4 = 160 х 3 + 180 х 3 + 60 х 10 + 20 х 5 + 40 х 16 + 40 х 0 =

= 480 + 540 + 600 + 100 + 640 + 0 = 2 360 у. е.

Проверяем полученную матрицу на оптимальность.

| Коды свободных клеток | Δ = cij – (vij + uij) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| A-I | 15 – (1 + 0) = 15 | >0 |
| A-II | 18 – (8 + 0) = 10 | >0 |
| A-IV | 0 – (-2 + 0) = 2 | >0 |
| B-I | 12 – (1 – 3) = 14 | >0 |
| B-II | 5 – (8 + 13) = -16 | <0 |
| B-IV | 0 – (-2 + 13) = -11 | <0 |
| Г-I | 17 – (1 + 2) = 14 | >0 |
| Г-II | 13 – (8 + 2) = 3 | >0 |
| Г-III | 15 – (3 + 2) = 10 | >0 |

Наибольшее превышение стоимости наблюдаем в клетке А-I.

Контур распределения:

Новый план распределения:

Его целевая функция:

L4 = 160 х 15 + 20 х 3 + 60 х 10 + 180 х 5 + 40 х 16 + 40 х 0 =

= 2 400 + 60 + 600 + 900 + 640 + 0 = 4 600 у. е.

Проверяем полученную матрицу на оптимальность.

| Коды свободных клеток | Δ = cij – (vij + uij) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| A-II | 18 – (22 + 0) = -4 | <0 |
| A-III | 3 – (17 + 0) = -14 | <0 |
| A-IV | 0 – (12 + 0) = -12 | <0 |
| B-I | 12 – (15 + 13) = -16 | <0 |
| B-II | 5 – (22 + 13) = -30 | <0 |
| B-IV | 0 – (12 + 13) = -25 | <0 |
| Г-I | 17 – (15 - 12) = 14 | >0 |
| Г-II | 13 – (22 - 12) = 3 | >0 |
| Г-III | 15 – (17 - 12) = 10 | >0 |

Данный план распределения продукции является наиболее эффективным из представленных, хотя не до конца оптимальным.

Вывод

Поскольку в оптимальном плане прирост мощности 40 тыс. у. е. продукции за счет строительства отнесен на фиктивного потребителя, то строительство нового цеха или пристройку цеха к действующему следует считать нецелесообразным, и капитальные вложения необходимо направить на реконструкцию действующего предприятия.

Задание №2

Применение симплекс-метода для оптимальной организации

ремонтно-строительных работ

Определить максимальное количество квартир в домах кирпичных и крупнопанельных, которые можно отремонтировать из имеющихся ресурсов.

| Ресурсы |  | Потребность в ресурсах на одну квартиру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество |  | кирпичный дом | панельный дом |
| Арматура, т | 900 |  | 0,6 | 1,3 |
| Пиломатериалы, м3 | 520 |  | 0,8 | 0,3 |
| Цемент, т | 7 000 |  | 5 | 9 |
| Керамическая плитка, тыс. шт. | 400 |  | 0,5 | -- |
| Трудозатраты, чел. дн. | 55 000 |  | 70 | 50 |

Решение

Для решения данной задачи применим симплекс-метод.

Обозначим:

Х1 – искомое количество квартир в кирпичном доме;

Х2 – искомое количество квартир в панельном доме.

Целевая функция:

L = Х1 + Х2  max

Ограничениями будут неравенства, полученные на основании исходных данных:

- Арматура 0,6Х1 + 1,3 Х2 ≤ 900;

- Пиломатериалы 0,8Х1 + 0,3 Х2 ≤ 520;

- Цемент 5Х1 + 9Х2 ≤ 7 000;

- Керамическая плитка 0,5Х1 ≤ 400;

- Трудозатраты 70Х1 + 50Х2 ≤ 55 000;

- Х1 ≥ 0;

- Х2 ≥ 0.

Поскольку имеется только два неизвестных, то применим геометрическое решение. Для удобства построений преобразуем не равенства.

- 6Х1 + 13 Х2 ≤ 9 000;

- 8Х1 + 3 Х2 ≤ 5 200;

- 5Х1 + 9Х2 ≤ 7 000;

- 5Х1 ≤ 4 000;

- 7Х1 + 5Х2 ≤ 5 500;

- Х1 ≥ 0;

- Х2 ≥ 0.

Геометрически ограничения неравенств выражаются в виде открытых полуплоскостей, ограниченных осями координат и линиями, описываемыми равенствами, полученными из выражений ограничений:

- 6Х1 + 13 Х2 = 9 000;

- 8Х1 + 3 Х2 = 5 200;

- 5Х1 + 9Х2 = 7 000;

- 5Х1 = 4 000;

- 7Х1 + 5Х2 = 5 500.

Нанесем эти линии на график.

В целом условиям неравенств удовлетворяет заштрихованная область. Оптимальное решение находится на контуре этой фигуры в одной из узловых точек и определяется совместным рассмотрением выражений:

L = Х1 + Х2  max

6Х1 + 13 Х2 = 9 000;

8Х1 + 3 Х2 = 5 200;

5Х1 + 9Х2 = 7 000;

5Х1 = 4 000;

7Х1 + 5Х2 = 5 500.

Возрастание целевой функции направлено слева вверх под углом 45°, и последней точкой в допустимой области будет точка 1 или 2.

Точка 1 получена пересечением прямых, описываемых равенствами:

6Х1 + 13 Х2 = 9 000;

7Х1 + 5Х2 = 5 500.

Решая эти равенства, найдем координаты точки 1: Х1 = 200; Х2 = 600.

Аналогично найдем координаты точки 2 из выражений:

7Х1 + 5Х2 = 5 500;

8Х1 + 3 Х2 = 5 200.

Координаты точки 2: Х1 = 498; Х2 = 406.

Найдем, какая из указанных точек дает большее значение целевой функции.

L1 = Х1 + Х2 = 200 + 600 = 800;

L2 = Х1 + Х2 = 498 + 406 = 904.

Оптимальной является точка 2, дающая 498 квартир в кирпичных домах и 406 в панельных. При этом будут полностью исчерпаны такие ресурсы как пиломатериалы и трудозатраты.

Использование остальных ресурсов найдем, решая вышеуказанные равенства при зафиксированных значениях Х1 = 498; Х2 = 406.

0,6 х 498 + 1,3 х 406 = 299 + 528 = 827 (арматура), неиспользовано 73 т арматуры.

5 х 498 + 9 х 406 = 2 490 + 3 654 = 6 144 (цемент), неиспользовано 856 т.

0,5 х 498 = 249 тыс. шт. (керамическая плитка), неиспользовано 151 тыс. шт.

Полученные результаты занесем в таблицу:

| Ресурсы |  | Количество ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | в наличии |  | использованных | неиспользованных |
| Арматура, т | 900 |  | 827 | 73 |
| Пиломатериалы, м3 | 520 |  | 520 | - |
| Цемент, т | 7 000 |  | 6 144 | 856 |
| Керамическая плитка, тыс. шт. | 400 |  | 249 | 151 |
| Трудозатраты, чел. дн. | 55 000 |  | 55 000 | -- |

Вывод: Максимальное количество домов, которые можно отремонтировать, используя данные ресурсы – 498 шт. (кирпичные) и 406 шт. (панельные). При ремонте пиломатериалы и трудозатраты используются полностью, остальные ресурсы – с остатком.

Задание №3

Применение методов динамического программирования

(принципа оптимальности Р. Беллмана)

при календарном планировании в строительстве

Выбрать такую очередность включения объектов в строительный поток, чтобы длина суммарного пути перебазирования оказалась минимальной.

Исходные данные – расстояние между пунктами, км

| Индекс пунктов (объектов) | А0 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 40 |
| А1 | 20 | 0 | 10 | 25 | 30 |
| А2 | 5 | 10 | 0 | 35 | 15 |
| А3 | 10 | 25 | 35 | 0 | 50 |
| А4 | 40 | 30 | 15 | 50 | 0 |

Составим таблицу вариантов, состоящих лишь из трех участков перебазирования. Сгруппируем эти варианты по одинаковым объектам, стоящим на последнем месте.

| Вариант | Суммарное расстояние, км |  | Вариант | Суммарное расстояние, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А0 А2 А3 А1 А0 А3 А2 А1 | 5 + 35 + 25 = 65 10 + 35 + 25 = 70 |  | А0 А1 А2 А3 А0 А2 А1 А3 | 20 + 10 + 35 = 65 5 + 10 + 25 = 40 |
| А0 А2 А4 А1 А0 А4 А2 А1 | 5 + 15 + 30 = 50 40 + 15 + 10 = 65 |  | А0 А1 А4 А3 А0 А4 А1 А3 | 20 + 30 + 50 = 100 40 + 30 + 25 = 95 |
| А0 А3 А4 А1 А0 А4 А3 А1 | 10 + 50 + 30 = 90 40 + 50 + 25 = 115 |  | А0 А2 А4 А3 А0 А4 А2 А3 | 5 + 15 + 50 = 70 40 + 15 + 35 = 90 |
| А0 А1 А3 А2 А0 А3 А1 А2 | 20 + 25 + 35 = 80 10 + 25 + 10 = 45 |  | А0 А1 А2 А4 А0 А2 А1 А4 | 20 + 10 + 15 = 45 5 + 10 + 30 = 45 |
| А0 А1 А4 А2 А0 А4 А1 А2 | 20 + 30 + 15 = 65 40 + 30 + 10 = 80 |  | А0 А1 А3 А4 А0 А3 А1 А4 | 20 + 25 + 50 = 95 10 + 25 + 30 = 65 |
| А0 А3 А4 А2 А0 А4 А3 А2 | 10 + 50 + 15 = 75 40 + 50 + 35 = 125 |  | А0 А2 А3 А4 А0 А3 А2 А4 | 5 + 35 + 50 = 90 10 + 35 + 15 = 60 |

Из каждой пары вариантов выберем наиболее перспективные (с меньшим значением). Затем развиваем и сопоставляем лишь перспективные варианты.

| Вариант | Суммарное расстояние, км |  | Вариант | Суммарное расстояние, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А0 А2 А3 А1 А4 А0 А2 А4 А1 А3 А0 А3 А4 А1 А2 А0 А3 А1 А2 А4 А0 А1 А4 А2 А3 А0 А3 А4 А2 А1 | 65 + 30 = 95 50 + 25 = 75 90 + 10 = 100 45 + 15 = 60 65 + 35 = 110 75 + 10 = 85 |  | А0 А2 А1 А3 А4 А0 А4 А1 А3 А2 А0 А2 А4 А3 А1 А0 А2 А1 А4 А3 А0 А3 А1 А4 А2 А0 А3 А2 А4 А1 | 40 + 50 = 90 95 + 35 = 130 70 + 25 = 95 45 + 50 = 95 65 + 15 = 80 60 + 30 = 90 |

Составляем таблицу, в которую внесем перспективные варианты из предыдущей таблицы и добавим к каждому из них А0 (возвращение мехколонны на исходную базу).

| Вариант | Суммарное расстояние, км |
| --- | --- |
| А0 А2 А4 А1 А3 А0 А0 А3 А1 А2 А4 А0 А0 А3 А4 А2 А1 А0 А0 А3 А1 А4 А2 А0 | 75 + 10 = 85 60 + 40 = 100 85 + 20 = 105 80 + 5 = 85 |

Таким образом, устанавливаем, что есть два равноценных оптимальных варианта последовательности строительства объектов.

Задание №4

Оптимизация очередности строительства объектов

в неритмичных потоках

Определить оптимальную очередность строительства нескольких объектов, при которой достигается минимальная общая продолжительность строительства, а также величину общей продолжительности строительства при исходной и оптимальной очередности строительства объектов.

Выделяем поток №3 как поток наибольшей продолжительности. Затем по каждому объекту находим общее рабочее время, предшествующее потоку наибольшей продолжительности и общее рабочее время, последующее за потоком наибольшей продолжительности.

В третью строку под матрицей записываем со своим знаком разницу между продолжительностью работы на данном объекте последней и первой бригад.

На основе данных дополнительных строк устанавливается рациональная очередность строительства объектов из следующих соображений:

- на первом месте располагается объект с наибольшим значением Σапос. Остальные объекты располагаются так, чтобы Σапр постепенно возрастало, а Σапос снижалась к концу матрицы;

- на первом месте располагается объект с наибольшим значением (аm - а1), на последнем – с минимальным значением (аm - а1); остальные объекты располагаются так, чтобы (аm - а1) изменялось постепенно от максимального значения к минимальному.

Принятая очередность строительства объектов по п. а:

Принятая очередность строительства объектов по п. б:

Найдем общую продолжительность строительства комплекса:

- при исходной очередности объектов

Т1 = (8 + 8 + 5 + 0 + 4) + (6 + 5 + 4) + (5 + 4) = 49;

- при очередности объектов 5-2-1-4-3

Т2 = (4 + 8 + 8 + 0 + 5) + (5 + 2 + 0) + (2 + 0) = 34;

- при очередности объектов 4-5-3-2-1

Т3 = (0 + 4 + 5 + 8 + 8) + (2 + 1 + 9) + (1 + 9) = 47.

Наименьшую продолжительность имеет очередность объектов 5-2-1-4-3.

Задание №5

Оптимизация сетевого графика по рабочим ресурсам

и по срокам строительства

Решить оптимизационные задачи управления строительством по сетевым моделям.

Тобщ = 45 дней

Данную сетевую модель можно оптимизировать. Для этого на критические пути увеличиваем количество рабочих, снимая их с менее загруженных участков. Таким образом, сокращаются сроки выполнения работ.

Тобщ. = 41 день